## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 160 | 1 | 19
| Querétaro | 19 | 1 | 19

## ReporteTrimestral
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 448531.18 | 448531.18 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 56.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.65 | Financiera: el modificado incluye productos financiero / Física: unidad de medida aplicada en porcentaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200667536 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3992571 | 3841778.89 | 3841778.89 | 3694562.49 | 3694562.49 | 3694562.49 | 3694562.49 | 96.168 | 0 | Mobiliario y equipo | 5583 | 0 | 97.39 | Financiera: Sólo falta una partida para ejercerse al 100% / Física: Se tiene un avance del 96.37% / Registro: Se ejecutará al 100% al 31 de diciembre de 2016
QUE16160200667869 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1117885 | 865761.19 | 865761.19 | 825691.64 | 825691.64 | 825691.64 | 825691.64 | 95.3718 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95.37 | Financiera: Ya se tiene un avance del 95.37% y el resto se terminará de ejercer al 31 de diciembre de 2016. / Física: se ejecutará al 100% al 31 de diciembre de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160300741078 | Pueblos Indígenas 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Universidad Tecnológica de Querétaro | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 260886.76 | 260886.76 | 28018.4 | 28018.4 | 28018.4 | 28018.4 | 10.7397 | 0 | Otros | 0 | 0 | 10.74 | Financiera: Se está ejecutando el recurso, y se debe de ejercer en su totalidad al 31 de diciembre de 2016 / Física: Se ejercerá el total del recurso antes del 31 de diciembre de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
[11 empty] | _________________________________ | [12 empty] | _________________________________
[11 empty] | C.P. HILDA LÓPEZ RUIZ | [12 empty] | C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
[11 empty] | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | [12 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS