## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Querétaro | 1496 | 19 | 19
| Querétaro | 248 | 15 | 19

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 1744
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
QUE00150400587200 | Centro De Salud De Ajuchitlán, Colón, Qro | 2015-00701C1 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622827 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Colector - 1680 | 1680 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622832 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2748 | 2748 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622833 | Pavimentaciòn De Calle. La Higuera. - 1909 | 1909 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622835 | Cuarto Recamara Adiciona. Vista Alegre - 4170 | 4170 | Querétaro | Peñamiller | Vista Alegre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622838 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Zona Del Bordo; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 3735 | 3735 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622846 | Rehabilitación De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Venustiano Carranza, Bernal - 4120 | 4120 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622891 | Cosntruccion De Planta De Tratamiento - 1677 | 1677 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622896 | Cuarto Recamara Adicional. El Carrizal - 3504 | 3504 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622897 | Cuarto Recamara Adicional. Las Mesas. - 2672 | 2672 | Querétaro | Peñamiller | Las Mesas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100622967 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1951 | 1951 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623025 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 2784 | 2784 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623026 | Cuarto Recamara Adicional. San Isidro - 3467 | 3467 | Querétaro | Peñamiller | San Isidro (San Isidro Boquillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623030 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Privada De Acceso A La Comunidad Y Calle 16 De Septiembre; Santa Cruz, Elmarqués, Qro. - 3283 | 3283 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623038 | Ampliación De Red De Energía Electrica - 1465 | 1465 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623086 | Cuarto Recamara Adicional. Agua De Pedro - 2700 | 2700 | Querétaro | Peñamiller | Agua de Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623087 | Sistema De Saneamiento Integral Comunidad De San Miguelito, Proyecto Integral - 2010 | 2010 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623091 | Cuarto Recamara Adicional.,Los Morales - 2616 | 2616 | Querétaro | Peñamiller | Los Morales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623138 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica. Agua Frìa - 4053 | 4053 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623139 | Construcción De Planta De Tratamiento - 1671 | 1671 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623150 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1169 | 1169 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623190 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2841 | 2841 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623193 | Cuarto Recamara Adicional. El Frontoncillo - 3470 | 3470 | Querétaro | Peñamiller | El Frontoncillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623194 | Cuarto Recamara Adicional. Loma Blanca - 4467 | 4467 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623252 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Azhares; Jesús María, El Marqués, Qro. - 4708 | 4708 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623253 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles De La Comunidad, Santa Cruz, El Marqués, Qro. - 3301 | 3301 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623317 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tabasco; San Isidro Miranda, El Marqués, Qro. - 4754 | 4754 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623323 | Pavimentación De Calle. Puerto Del Aire - 3280 | 3280 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623324 | Cuarto Recamara Adicional. La Colonia Tres - 3515 | 3515 | Querétaro | Peñamiller | La Colonia Tres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623327 | Urbanización De Calles Girasoles, Tec. De Acapulco Y Av. Tec. De Nuevo Laredo; Jesus María, El Marqués, Qro. - 4800 | 4800 | Querétaro | El Marqués | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623385 | Cuarto Recamara Adicional. La Ordeña - 3482 | 3482 | Querétaro | Peñamiller | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623386 | Cuarto Recamara Adicional. La Vega (Las Vegas) - 3760 | 3760 | Querétaro | Peñamiller | La Vega (Las Vegas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623435 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 522 | 522 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623437 | Cuarto Recamara Adicional. El Garambullal - 4551 | 4551 | Querétaro | Peñamiller | El Garambullal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623438 | Cuarto Recamara Adicional. Maguey Verde - 2658 | 2658 | Querétaro | Peñamiller | Maguey Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623443 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5725 | 5725 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623446 | Cuarto Recamara Adicional. La Tinaja - 3374 | 3374 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623510 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Ojo De Agua - 4576 | 4576 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623521 | Cuarto Recamara Adicional. La Nopalera. - 2501 | 2501 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623572 | Cuarto Recamara Adicional. El Comedero - 3478 | 3478 | Querétaro | Peñamiller | El Comedero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623578 | Cuarto Recamara Adicional. El Paraìso - 3747 | 3747 | Querétaro | Peñamiller | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623579 | Cuarto Recamara Adicional. El Encino - 2819 | 2819 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623626 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2829 | 2829 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100623627 | Ampliación De Red De Agua Potable En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2722 | 2722 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623628 | Ampliación De Red De Energia Eléctrica En Calle Pablo Vazquez Y Privada Querenda; Chichimequillas,El Marqués, Qro. - 2661 | 2661 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623629 | Ampliación De Red De Energia Varias Calles; Saldarriaga, Elmarqués, Qro. - 4216 | 4216 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623630 | Ampliación De Red De Agua Potable En Zona Del Bordo; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4163 | 4163 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623636 | Ampliación De Red De Agua Potable - 1632 | 1632 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623673 | Rehabilitacion De Camino Y Construccion De Alcantarillas Capulines - Mohonera De Gudiño - 5354 | 5354 | Querétaro | Jalpan de Serra | Mohonera de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623753 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica. La Plazuela - 4097 | 4097 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623755 | Ampliación De De Red De Drenaje Sanitario En Callesde La Col. San José Amazcala, El Marqués, Qro. - 4281 | 4281 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623765 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 1483 | 1483 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623811 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Amarillo - 4243 | 4243 | Querétaro | Peñamiller | Puerto Amarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623865 | 33903 Servicios Integrales - 4426 | 4426 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623866 | Pavimentación De Calle. Alto Bonito - 3300 | 3300 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623870 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta De Los Ibarra - 3104 | 3104 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623872 | Pavimentacion De Calle. Loma Blanca. - 1981 | 1981 | Querétaro | Peñamiller | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623873 | Cuarto Recamara Adicional. El Alamito Ii - 3832 | 3832 | Querétaro | Peñamiller | El Alamito II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623885 | Rehabilitacion De Camino. La Tinaja - 3361 | 3361 | Querétaro | Peñamiller | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623886 | Ampliación De Red De Drenaje - 2732 | 2732 | Querétaro | Querétaro | Ejido Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623943 | Cuarto Recamara Adicional. El Guamùchil - 3917 | 3917 | Querétaro | Peñamiller | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623944 | Cuarto Recamara Adicional. El Aguacatito - 3885 | 3885 | Querétaro | Peñamiller | El Aguacatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623945 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Privada Querenda; Chichimequillas, El Marqués, Qro. - 2646 | 2646 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623998 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Los Guillèn - 4258 | 4258 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100623999 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 2838 | 2838 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100624001 | Pavimentaciòn De Calle. Cerro Colorado - 3265 | 3265 | Querétaro | Peñamiller | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624003 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Calles De La Comunidad; Amazcala, El Marqués, Qro. - 4241 | 4241 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624052 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 2795 | 2795 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vehículos |  | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160100624094 | Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 18 Localidades (3er. Etapa). - 4643 | 4643 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624099 | Cuarto Recamara Adicional. Pueblo Nuevo - 3647 | 3647 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624101 | Ampliación De Red De Energia Electrica En Varias Calles, Amazcala,, Elmarqués, Qro. - 4315 | 4315 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624104 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle 15 De Mayo - 5226 | 5226 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624158 | Cuarto Recamara Adicional. Las Enramadas - 3868 | 3868 | Querétaro | Peñamiller | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624162 | Ampliación De Red De Drenaje Snitario En Zona De La Secundaria; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4127 | 4127 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624168 | Cuarto Recamara Adicional. Piedra Grande - 4563 | 4563 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624210 | Desarrollo Institucional - 4382 | 4382 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624211 | Cuarto Recamara Adicional. Alto Bonito - 3178 | 3178 | Querétaro | Peñamiller | Alto Bonito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624218 | Ampliación De Red De Drenaje Sanittario En Varias Calles; Tierra Blanca, El Marqués, Qro. - 2692 | 2692 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624219 | Cuarto Recamara Adicional. Los Llanos De Buena Vista - 3136 | 3136 | Querétaro | Peñamiller | Los Llanos de Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624220 | Cuarto Recamara Adicional. El Atoròn - 2567 | 2567 | Querétaro | Peñamiller | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624229 | Drenaje Sanitario En Colonia Pradera De Guadalupe, Los Ángeles - 1711 | 1711 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624234 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 1850 | 1850 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORREGIDORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624236 | Cuarto Recamara Adicional. Mesa Del Troje - 3492 | 3492 | Querétaro | Peñamiller | Mesa del Troje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624282 | Cuarto Recamara Adicional. Adjuntas De Higueras - 3679 | 3679 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624286 | Ampliación De Red De Energía Electrica En Varias Calles; Atongo, El Marqués, Qro. - 3689 | 3689 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624296 | Ampliación De Red De Distribución Electrica . Piedra Gorda - 4025 | 4025 | Querétaro | Peñamiller | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624349 | Cuarto Recamara Adicional. Cuesta Colorada - 2641 | 2641 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624350 | Cuarto Recamara Adicional. El Moral - 2544 | 2544 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624351 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Aire - 3533 | 3533 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624353 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Callejón S/N; La Griega, El Marqués, Qro. - 4691 | 4691 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624354 | Ampliación De Red De Agua Potable En Zona De La Secundaria; Saldarriaga, El Marqués, Qro. - 4146 | 4146 | Querétaro | El Marqués | Saldarriaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624418 | Cuarto Recamara Adicional. Agua Frìa - 3569 | 3569 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624420 | Cuarto Recamara Adicional. Corral Viejo. - 2765 | 2765 | Querétaro | Peñamiller | Corral Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624464 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Comunidad, La Griega, El Marqués, Qro. - 4417 | 4417 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624512 | Cuarto Recamara Adicional. Cruz Del Milagro - 3544 | 3544 | Querétaro | Peñamiller | Cruz del Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624571 | Cuarto Recamara Adicional. Puerto Del Cobre - 3075 | 3075 | Querétaro | Peñamiller | Puerto del Cobre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624572 | Cuarto Recamara Adicional. La Higuera - 3702 | 3702 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624573 | Cuarto Recamara Adicional. El Pilòn - 3792 | 3792 | Querétaro | Peñamiller | El Pilón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624574 | Cuarto Recamara Adiciona. San Lorenzo - 4590 | 4590 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624629 | Cuarto Recamara Adicional. La Plazuela. - 2596 | 2596 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624694 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 556 | 556 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal (El Calero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100624700 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En Varias Calles; Santa Cruz, El Marqués, Qro. - 3257 | 3257 | Querétaro | El Marqués | Santa Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO EL MARQUÉS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627344 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627347 | Prodep | - | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100627480 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal |  |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629523 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Todas Las Calles De La Colonia - 7608 | 7608 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629524 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7655 | 7655 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629771 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles - 7766 | 7766 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629772 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad - 7778 | 7778 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629781 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6135 | 6135 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100629786 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7706 | 7706 | Querétaro | Querétaro | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630050 | Electrificacion En Varias Calles De La Comunidad - 7756 | 7756 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESTADO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630056 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Las Lajitas - 7745 | 7745 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630060 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7634 | 7634 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630342 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7680 | 7680 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630576 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7536 | 7536 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630589 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Una Calle De Santa María Magdalena - 7599 | 7599 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630592 | Introduccion De Red De Drenaje Para Varias Calles De La Colonia - 7809 | 7809 | Querétaro | Querétaro | Bosques de San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630595 | Introducción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia - 7649 | 7649 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630596 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario - 7792 | 7792 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal de las Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630597 | Introducción De Red De Agua Potable - 7789 | 7789 | Querétaro | Querétaro | El Huizachal de las Tetillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630852 | Urbanizacion De Calle A Base De Pavimento De Concreto Hidraulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas - 7557 | 7557 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630867 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7641 | 7641 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630868 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Colonia - 7625 | 7625 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630871 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7499 | 7499 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100630872 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7650 | 7650 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631133 | Ampliación De Drenaje Sanitario - 7566 | 7566 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631134 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Y Construcción De Colector - 7776 | 7776 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631135 | Introducción De Red De Energía Eléctrica En Calles De La Comunidad - 8387 | 8387 | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631142 | Introducción De Red De Energía Eléctrica - 7725 | 7725 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631143 | 33903 Servicios Integrales - 6124 | 6124 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631154 | Introducción De Red De Energía Electrica - 7683 | 7683 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631417 | Introducción De Red De Energía Eléctrica. - 7616 | 7616 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Segunda Sección | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100631419 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia - 7668 | 7668 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633647 | Infraestructura Económica, En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro | 586 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633802 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro | 739 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633803 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro | 754 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633860 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Colón, Querétaro | 668 | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633867 | Cancha De Futból 7 En La Localidad De Apartadero, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro | 840 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100633942 | Andador De Los Herrera A La Carretera Municipal, En El Municipio De San Joaquín, En El Estado De Querétaro | 8 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634007 | Modernización De Camino Entronque Borniza, Tolimán, En El Estado De Querétaro | 330 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634019 | Infraestructura Vial En El Municipio De Tolimán, En El Estado De Querétaro | 161 | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634163 | Construcción De Foro Al Aire Libre (Teatro Acústico), En El Municipio De El Marqués, En El Estado De Querétaro | 910 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634200 | Proyectos De Infraestructura En El Municipio De Querétaro, Querétaro | 740 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634223 | Infraestructura Municipal En San Juan Del Río, Querétaro | 625 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634252 | Rehabilitación Del Mercado De La Cañada, En El Municipio De El Marqués, En El Estado De Querétaro | 812 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634481 | Proyectos De Desarrollo Municipal En Querétaro, Querétaro | 706 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634489 | Pavimentación Calle Curva Colorada 1, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 339 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634589 | Pavimentación Calle Puertos De Los Amoles, En El Municipio De Pinal De Amoles, En El Estado De Querétaro | 342 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160100634678 | Alberca Semiolímpica En San Juan Del Río , En El Estado De Querétaro | 833 | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200643256 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00906C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200643268 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Colonia Linda Vista. | 83 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200643281 | Programa Para El Mejoramiento De La Producción Y Productividad Indígena (Proin) | 2016-00437 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESOQ | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200643591 | Construcción Del Laboratorio De Idiomas De 1 (Un) Nivel En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2016-00320 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200644827 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Privada Pinos - 60189 | 60189 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200644879 | Construccion De Cuartos Adicionales - 15048 | 15048 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200644880 | Rehabilitacion De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 67020 | 67020 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 59 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200647195 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Francisco Villa - 60272 | 60272 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200647210 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66984 | 66984 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Adjuntitas Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 74 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649622 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 60472 | 60472 | Querétaro | Pedro Escobedo | Los Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 917 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649624 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica - 60398 | 60398 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 430 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200649703 | Ampliación De Red De Energía Electrifica - 67455 | 67455 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 67 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200652019 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1ra.Etapa Llanitos De Pathe,Pathe Y Boyecito - 66859 | 66859 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boyecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 217 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200652046 | Adquisición De Mobiliario - 6178 | 6178 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Mobiliario y equipo |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654373 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Niños Héroes - 60330 | 60330 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 360 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654374 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 42833 | 42833 | Querétaro | Pedro Escobedo | Guadalupe Septién | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 813 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654456 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Sector Sur De La Localidad De La Florida - 67392 | 67392 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 77 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200654476 | Rehabilitacion Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion - 66680 | 66680 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656739 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Arcoiris - 45831 | 45831 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 31 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656741 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata - 45898 | 45898 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656765 | Vrehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 66856 | 66856 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 61 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656766 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67507 | 67507 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 57 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656778 | Ampliación De Casa De Salud - 45947 | 45947 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 790 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra se ejecutara debido a que la jurisdicion no la aprobo y por lo tanto este recurso se reasignara para otra obra dentro de la misma localidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200656788 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 48031 | 48031 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200656851 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67536 | 67536 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659239 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 33932 | 33932 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659242 | Ampliación De La Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero - 42484 | 42484 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659243 | Construcción De Arcotecho En Jardín De Niños Benito Juárez - 43985 | 43985 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 118 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659244 | Ampliación De La Red De Drenaje En La Calle Peñasco (Aportación Municipal Programa 3x1 Para Migrantes) - 42525 | 42525 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 105 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659245 | Construcción De Arcotecho En Preescolar Niños Heroes - 45761 | 45761 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 52 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659246 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Álvaro Obregón Y Benito Juárez - 60059 | 60059 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 534 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659247 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juarez - 42969 | 42969 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 168 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659312 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 16129 | 16129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659313 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 16092 | 16092 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Lote |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200659315 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Mpo De Toliman - 55133 | 55133 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 186 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661673 | Ampliacion De Red De Energia Elecrica - 67419 | 67419 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Vega de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 46 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661681 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo - 42527 | 42527 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 614 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661700 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 55115 | 55115 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Yesca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 225 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: el monto de inversion para esta obra se modifico por lo que fue dada de baja de las mids despues del cierre por lo cual sigue aparaciendo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200661712 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Carretera 110, El Granjeno - 57294 | 57294 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 15 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661725 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 44733 | 44733 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 128 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: esta obra esta repetida y ya fue cargada su informaciuon en el folio QUE00160200654443 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200661737 | Construcción De Cuartos Adicionales - 67476 | 67476 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 53 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200661765 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Azucena, Clavel Y Girasol, Bernal - 66148 | 66148 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 180 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200662982 | Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México, Querétaro | 2015-00845C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200664563 | Rehabilitación De Camino Bla Bla | 00001 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Agua Fría | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SEDESOQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE00160200668291 | 1 Al Millar Fortalece 2016 La Cañada | FORTALECE 1 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8500 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REFIERE A LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200668502 | Gastos De Administracion Obras Fortalece 2016 | FORTALE 02 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 85000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE REFIEREN A LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE00160200672146 | Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Epigmenio González, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González-3889 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1103879.69 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672151 | Rehabilitacion De La Calle H. Colegio Militar En La Cabecera Municipal-3868 |  | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1437197 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672170 | Pavimentacion De Calle Niños Heroes-3859 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672283 | Rehabilitacion De Jardin, Cabecera Municipal-3898 |  | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2022000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672318 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-887 |  | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12133468.15 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672333 | Construcción De Pavimento Empedrado Con Mortero En Calle Coatzacoalcos-3847 |  | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672370 | Rehabilitación De La Plaza Constitución, Colonia Centro.-3842 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672436 | Construccion De Arcotecho En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Num 256 -3865 |  | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1100000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672493 | Rehabilitación De La Privada 20 De Noviembre, Colonia Centro-3838 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672514 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De Chitejé De Garabato.-3836 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672550 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Casa Blanca-3882 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 910010.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672556 | Urbanización De Privada La Presa; La Cañada, El Marqués, Qro.-3864 |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3071804.56 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672661 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. Emiliano Zapata En Zona Del Pan De Dulce; La Cañada, El Marqués, Qro.-3862 |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 730460.02 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672753 | Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización Santa Barbara-3848 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672797 | Reconformación Y Ampliación De Calle En Av. De La Luz, Incluye Electrificación-3870 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5055611.73 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672821 | Parque Lineal Av. Constitución-3874 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998988.88 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672864 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-875 |  | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672896 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-871 |  | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12335692.62 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672961 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Cerro De La Cruz-3885 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 731207.44 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672982 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Rafael Ramírez De San Isidro El Alto-3878 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1011062.54 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200672995 | Mejoramiento Acceso A Los Olvera-3851 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673003 | Urbanización En La Localidad De Santiago Mexquititlán Barrio 1o.-3843 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673004 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-893 |  | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 163751263.9 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673085 | Ampliacion De Red De Agua Potable (Linea De Conduccion) Varios Tramos Sobre Carretera Lobo-Agua Zarca-3857 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 127401.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673143 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Colonia Bolaños -3873 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1224974.71 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673159 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Colonia Centro-3872 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 320921.65 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673162 | Construcción De Puente Peatonal Zona Sur Oriente -3849 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673172 | Ampliacion De Red De Drenaje El Ruedo La Palma, Pedro Escobedo, Qro. -3866 |  | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 698989.96 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673179 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Tlacote El Alto-3879 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 599035.67 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673260 | Pavimentación De Calle Providencia-3856 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673351 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Andrés Balvanera Martínez En Charape De Los Pelones-3880 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 421766.89 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673367 | Pavimentación En Camino De Acceso A El Coto-3894 |  | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2509302.93 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673393 | Ampliacion De Red De Drenaje(Colector) Calle Rumbo A La Planta De Tratamiento-3858 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 372598.59 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673412 | Rehabilitación Del Rastro Municipal.-3837 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673491 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-878 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24266936.3 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673677 | Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre, Colonia Centro.-3840 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673683 | Construcción De Pista Para Patinetas (Skateboarding) En La Colonia Peñuelas-3871 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4187512.64 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673761 | Reencarpetado Asfaltico De Lateral Sur De Bernardo Quintana, De Avenida 5 De Febrero Hasta La Intersección De La Autopista México-Queretaro-3886 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8260212.34 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673797 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-869 |  | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 50000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200673804 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Mariano Escobedo En Estancia De La Rochera-3888 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 910010.11 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674229 | Construcción De Andador Peatonal "La Mansión", Entre Av. Emiliano Zapata Y Av. Del Marqués, La Cañada, El Marqués, Qro.-3860 |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1752385.19 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674467 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juárez En La Colonia Centro-3887 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 942827.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674490 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-877 |  | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22244691.61 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674676 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Esc. Primaria "Francisco Gonzalez Bocanegra"-3846 |  | Querétaro | Colón | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674696 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-876 |  | Querétaro | Jalpan de Serra | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21233569.26 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674703 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Calle Damian Carmona Y Avenida Hercules-3876 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7800000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674776 | Construccion De Red Electrica De Distribucion Subterranea En Las Calles H. Colegio Militar Y Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal.-3869 |  | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2562803 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674815 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En La Colonia San Pablo-3877 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1213346.72 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674831 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario Barrio Las Peritas.-San Joaquin-3891 |  | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674871 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Presidente Luis Echeverria Álvarez-3875 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1076743.24 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674935 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Comunidad De La Monja-3884 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 910010.08 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674946 | Construcción De Pavimento De Concreto Estampado En La Calle Ignacio López Rayón Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Miguel Hidalgo-3895 |  | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4005303.41 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200674972 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Pipila En La Colonia Victoria Popular-3883 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1264593.83 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675010 | Pavimentacion De Calle Hidalgo Tramo: De Calle Perpendicular A La Mision-Calle Reinosa-3845 |  | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675115 | Ampliación De Carril De Acceso A Comunidades Zona Sur, Sobre Libramiento Sur Poniente-3850 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675133 | Urbanización De Privada, Ferrocarril, La Cañada, El Marqués, Qro.-3861 |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 714082.78 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675203 | Rehabilitacion De Pavimento De Empedrado Ahogado En Calle Vicente Suarez -3867 |  | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 701010.04 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675217 | Proyectos De Infraestructura En El Estado De Querétaro-868 |  | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45500505.56 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675259 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Localidad De San Nicolás De La Torre.-3841 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675269 | Parque Lineal Luis Vega Y Monroy-3881 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4513378.74 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675368 | Construcción De Trotapista En C.D.C. Tequisquiapan, Qro.-3897 |  | Querétaro | Tequisquiapan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675457 | Construcción Y Rehabilitación De Boulevard Luis Donaldo Colosio-3893 |  | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7638561.62 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675666 | Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Felix Osores Sotomayor, Colonia Cerrito Colorado, Delegación Felix Osores Sotomayor-3890 |  | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1043905.75 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675686 | Rehabilitación De Estacionamiento En El Dif; La Griega, El Marques, Qro.-3863 |  | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2231267.45 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675728 | Repavimentación En Boulevard Luis Romero Soto-3892 |  | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1846832.03 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675779 | Rehabilitación De Calle Zaragoza-3899 |  | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2639204 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675844 | Mejoramiento De Vialidades En Candiles-3853 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675851 | Mejoramiento De Vialidades Y Urbanización Misión San Carlos -3852 |  | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE00160200675970 | Rehabilitación De La Calle Juan Escutia, Colonia Centro.-3839 |  | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
QUE09160100625090 | Equipamiento Para Laboratorios: Control E Instrumentación Tipo A, Higiene Y Seguridad Tipo B Y Sistemas Programables Tipo A (Etapa 1) Para El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2014-00908C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 263320 | 263320 | 263320 | 263320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 890 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE09160100625227 | Construcción De Obra Exterior En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01197C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2009 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 116280.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE10130100045766 | Alineación De Las Capacidades Del Estado De México Contra La Delincuencia (Equipamiento De Seguridad, Procuración De Justicia, Custodios, Obra Pública) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 71140148 | 72399793.29 | 72399793.29 | 72399793.29 | 71932402.55 | 71932402.55 | 71932402.55 | 99.3544 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.35 | Financiera: EQUIPAMIENTO / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045779 | Desarrollo Institucional (Cursos De Capacitación A Policías) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1376400 | 867838.49 | 867838.49 | 867838.49 | 699350.89 | 699350.89 | 699350.89 | 80.5854 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 80.59 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045795 | Sistema Penitenciario (Construcción De Obra Y Supervisión) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 10850000 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8124101.91 | 8118832.77 | 8118832.77 | 8118832.77 | 99.9351 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.94 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10130100045807 | Plataforma Mexico (Teléfonos Ip, Enlaces, Cámaras, Infraestructura, Equipos De Operación, Aires Acondicionados, Servicios De Mtto. , Lector Biométrico) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 47435795 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50443094.3 | 50417677.7 | 50417677.7 | 50417677.7 | 99.9496 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.95 | Financiera: REEMBOLSO / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA Y HUBO UN REEMBOLSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE10160200669419 | Combate A La Corrupción | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 189263 | 189263 | 189263 | 189263 | 189262.07 | 189262.07 | 189262.07 | 99.9995 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045976 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 73294266 | 75124527.76 | 75124527.76 | 75124527.76 | 74309268.69 | 74309268.69 | 74309268.69 | 98.9148 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.91 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIEMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100045996 | Desarrollo Institucional (Cursos De Formación A Policías, Mobiliario) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INSTITUCIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 6138062 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4720671.53 | 4350297.28 | 4350297.28 | 4350297.28 | 92.1542 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.15 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130100046084 | Sistema Penitenciario (Uniformes, Armamento, Equipo Antimotín, Transporte, Oficina Informático, Obra Pública) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 29556299 | 31341230.56 | 31341230.56 | 31341230.56 | 30442343.48 | 30442343.48 | 30442343.48 | 97.1319 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.13 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE11130200152059 | Infraestructura Fiscia Upsrj | UPSRJ2011FAD | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE11160200669078 | Dirección De La Secretaria De Seguridad Ciudadana | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la secretaria de seguridad ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.1 | 598757.08 | 598757.08 | 598757.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100042573 | Fortalecimiento De Personal E Instalación Para Centros De Readaptación Social | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6241958 | 10318349.86 | 10318349.86 | 10318349.86 | 5838140 | 5838140 | 5838140 | 56.5802 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 56.58 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046238 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (Certificados, Uniformes, Evaluaciones Medicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Viáticos, Equipo De Computo) | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 15024041 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8587259.2 | 8308464.86 | 8308464.86 | 8308464.86 | 96.7534 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 96.75 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIEMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046259 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Capacitación ) | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 30958667 | 29522325.31 | 29522325.31 | 29522321.31 | 29511432.07 | 29511432.07 | 29511432.07 | 99.9631 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.96 | Financiera: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE
QUE12130100046425 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnólogicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Prendas De Protección, Capacitación, Mobiliario, Equip. De Cocina Ceresos, Construcción De Módulos Dobles) | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRAIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14401402 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20838184.47 | 20774638.68 | 20774638.68 | 20774638.68 | 99.6951 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 99.7 | Financiera: REEMBOLSO / Física: / Registro: REEMBOLSO
QUE12130100046455 | Sistema Nacional De Información (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinetes, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Bienes Informáticos). | 6 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 11758604 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11264496.04 | 11261182.05 | 11261182.05 | 11261182.05 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.97 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIEMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046481 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Línea Digital, Acceso De Base De Datos, Actualización De Software, Servicio De Mantenimiento) | 7 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PGJE SG | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6550000 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7042148.91 | 7040397.09 | 7040397.09 | 7040397.09 | 99.9751 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 99.98 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIEMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100046492 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Equipo Informático, Uniformes, Táctico, Conservación Y Mtto De Inmuebles) | 8 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PGJE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 20827071 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22163000.85 | 22113974.13 | 22113974.13 | 22113974.13 | 99.7788 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.78 | Financiera: NO SE EJRCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12130100057276 | Uteq.Promep 2012 | UTEQRO.PROMEP.2012 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2012 | 720191 | 448531.18 | 438842 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 254085.05 | 56.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.65 | Financiera: el modificado incluye productos financieros / Física: unidad de medida aplicada en porcentaje / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669086 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección general de la procuración de justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669092 | Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27064390.2 | 27063942.41 | 27063942.41 | 27063942.41 | 99.9983 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669115 | Fortalecimiento De Laa Capacidades De Control Y Confianza | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10234020.01 | 10230020.01 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad y se cumplieron las metas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669121 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 9579657.75 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669127 | Instalación De Centros De Operación Estratégica (Coes) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 11266193.16 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669129 | Unidades De Inteligencia Patrimonila Y Económica (Uipes) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 594966.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: yo se ejerció el recurso en su totalidad
QUE12160200669132 | Acceso De Justicia Para Las Mujeres | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 674826.92 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad
QUE12160200669137 | Mejoramiento O Ampliación De Centros De Justicia Para Las Mujeres | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 3440913.17 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad
QUE12160200669141 | Policía Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 35533000 | 35533000 | 35533000 | 35533000 | 35518525.61 | 35518525.61 | 35518521.61 | 99.9593 | 0 | Otros | 0 | 0 | 99.96 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669143 | Custodio Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejercio el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE12160200669152 | Policía Ministeral Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 4797000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: se ejrció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100027686 | Fciiems 2011-2013-001 | UAQ-FADOES-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1545722 | 1545722.41 | 1545722.41 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 1396596.75 | 90.3524 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042593 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control Y Confianza (Evaluaciones Psicológicas, Toxicológicas Y Médicas, Equipo De Laboratorio, Obras Y Adecuaciones). | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4360913 | 7268188 | 7268188 | 7268188 | 7004149.54 | 7004149.54 | 7004149.54 | 96.3672 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.37 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJRCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042597 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Servicios De Consultoría, Capacitación, Equipo De Oficina, Informático, Administración, Construcción De Edificio Pgje.) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8501082 | 14168470 | 14168470 | 14168470 | 11476827.32 | 11476827.32 | 11476827.32 | 81.0026 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE
QUE13130100042655 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Uniformes, Equipo Antimotin, Informático, Capacitación, Vehículos, Infraestructura Ceresos ) | 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 19834471 | 33057452 | 33057452 | 33057452 | 32369894.32 | 32369894.32 | 32369894.32 | 97.9201 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.92 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042667 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Terminales Fijas Y Móviles, Servicio De Mtto, Rentas De Predios, Sitios De Radios, Suministro E Instalación De Torres, Mtto Sistemas De Aires Acondicionados) | 10 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 13269000 | 22115000 | 22115000 | 22115000 | 20076264.28 | 20076264.28 | 20076264.28 | 90.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.78 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042679 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Material Eléctrico Y Electrónico, Radios Ptp, Switch, Instalación De Gabinete, Mtto Y Conservación De Bienes Informáticos, Mobiliario) | 11 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN BASE DE DATOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 834000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1367129.66 | 1367129.66 | 1367129.66 | 98.3547 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.35 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042688 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 (Líneas Digitales, Acceso A Base De Datos, Actualización De Software De Administración) | 12 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3777000 | 6295000 | 6295000 | 6295000 | 5265509.52 | 5265509.52 | 5265509.52 | 83.6459 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.65 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130100042702 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración De Justicia E Impartacion De Justicia (Equipo De Inform, Transp, Táctico, Radio, Mob., Circuito Cerrado Tv) | 17 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA PROCURACIÓN JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 36230400 | 60384002 | 60384002 | 60384002 | 55335032.11 | 55335032.11 | 55335032.11 | 91.6386 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.64 | Financiera: PAGO DE LA EST. 3 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO METROPOLITANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA / Física: / Registro: PAGO DE LA EST. 3 TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO METROPOLITANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155485 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2B C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | Sección Este de San Miguelito | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERÉTARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4546502.23 | 4566158.16 | 4546502.23 | 4546502.23 | 4546502.23 | 88.7989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155509 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2B C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 7991891.07 | 97.1068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155525 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2B C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4101146.91 | 4515146.03 | 4101146.91 | 4101146.91 | 4101146.91 | 80.1005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 51.32 | Financiera: REINTEGRO 1,473,780.53 / Física: / Registro: REINTEGRO 1,473,780.53 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155539 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2B C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4965611.86 | 5109342.39 | 4965611.86 | 4965611.86 | 4965611.86 | 96.9846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 92.74 | Financiera: REINTEGRO $ 217349.27 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155549 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4466420.79 | 4887781.24 | 4466420.79 | 4466420.79 | 4466420.79 | 87.2348 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 87.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155561 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2B C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4108701.41 | 4770344.98 | 4108701.41 | 4108701.41 | 4108701.41 | 80.2481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 75.6 | Financiera: REINTEGRO 238,078.29 / Física: / Registro: REINTEGRO 238,078.29 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155576 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4647351.21 | 5094521.83 | 4647357.21 | 4647357.21 | 4647357.21 | 90.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.37 | Financiera: REINTEGRO $ 327639.11 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155593 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2B C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3815365.37 | 4678864.96 | 3815365.37 | 3815365.37 | 3815365.37 | 74.5189 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 68.08 | Financiera: reintegro $ 329,820.17 / Física: / Registro: reintegro $ 329,820.17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155616 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. VILLA EMILIANO ZAPA | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4541123.97 | 4969531.91 | 4541123.97 | 4541123.97 | 4541123.97 | 88.6938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 88.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200155634 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2B C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 6354740.19 | 6630746.72 | 6354740.19 | 6354740.19 | 6354740.19 | 95.1308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158154 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2B C.S.SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4907228.05 | 4994640.69 | 4907228.05 | 4907228.05 | 4907228.05 | 95.8443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158843 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 5014388.81 | 5014388.85 | 5014388.81 | 5014388.81 | 5014388.81 | 97.9373 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 97.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158861 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 OB C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11600000 | 11600000 | 9828466.86 | 9895363.53 | 9828466.86 | 9828466.86 | 9828466.86 | 84.7282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158877 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 OB C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8230000 | 8230000 | 6703038.92 | 7988109.14 | 6703038.92 | 6703038.92 | 6703038.92 | 81.4464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 81.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158898 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 OB C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3875041.12 | 4859565.43 | 3875041.12 | 3875041.12 | 3875041.12 | 75.6844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 69.86 | Financiera: REINTEGRO 298,445.97 / Física: / Registro: REINTEGRO 298,445.97 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158913 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4332996.03 | 4900095.32 | 4332996.03 | 4332996.03 | 4332996.03 | 84.6288 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 84.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158925 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 OB C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 4176893.51 | 4649807.72 | 4176893.51 | 4176893.51 | 4176893.51 | 81.58 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 52.32 | Financiera: reintegro $ 1498,011.68 / Física: / Registro: Reintegro 1,498,011.68 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158938 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 OB C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3750580.48 | 4281199.13 | 3750580.48 | 3750580.48 | 3750580.48 | 73.2535 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 64.96 | Financiera: REINTEGRO 424,828.33 / Física: / Registro: REINTEGRO 424,828.33 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158954 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 OB HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 115087338.11 | 118828158.63 | 115087338.11 | 115087338.11 | 115087338.11 | 95.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 95.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200158996 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 OB C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6680000 | 6680000 | 6588789.22 | 6645697.95 | 6588789.22 | 6588789.22 | 6588789.22 | 98.6346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 98.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159011 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 OB C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 5120000 | 5120000 | 3912575.12 | 4957696.47 | 3912575.12 | 3912575.12 | 3912575.12 | 76.4175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 46.65 | Financiera: REINTEGRO 1,523,858.52 / Física: / Registro: REINTEGRO 1,523,858.52 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159040 | 1. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Miguelito Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN MIGUELITO | Querétaro | Querétaro | San Miguelito | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 438806.79 | 24.2435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159053 | 2. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Presa De Bravo Del Municipio De Corregidora | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PRESA DE BRAVO | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 946023.74 | 29.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159062 | 3. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Buenavista Del Municipio De Huimilpan | 1 GO FIES 2 EQ C.S. BUENAVISTA | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159071 | 4. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Lindero Del Municipio De Amealco De Bonfil | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL LINDERO | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Lindero | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159079 | 5. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Colorada Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA COLORADA | Querétaro | Colón | Peña Colorada | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159086 | 6. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Jose La Peñuela (La Peñuela) Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JOSE LA PEÑUELA | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 477131.85 | 26.3609 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159099 | 7. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De El Aguacate Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. EL AGUACATE | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Aguacate | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 439175.38 | 24.2638 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159105 | 8. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Maconi Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. MACONÍ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Maconí | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159116 | 9. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Villa Emiliano Zapata (Extoraz) Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. VILLA EMILIANO ZAPAT | Querétaro | Peñamiller | Villa Emiliano Zapata (Extoraz) | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159126 | 10. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Peña Blanca Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PEÑA BLANCA | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 458456.4 | 17.1707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159138 | 11. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Pablo Toliman Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN PABLO TOLIMAN | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2670000 | 2670000 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 460477.62 | 17.2464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159151 | 12. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Agua Fria Del Municipio De Peñamiller | 1 GO FIES 2 EQ C.S. AGUA FRIA | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159160 | 13. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De San Juan Buenaventura Del Municipio De Arroyo Seco | 1 GO FIES 2 EQ C.S. SAN JUAN BUENAVENTUR | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392548.32 | 392600.11 | 392548.32 | 392548.32 | 392548.32 | 21.6878 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159166 | 14. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Gotera Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA GOTERA | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 477819.09 | 26.3988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159181 | 15. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Chichimequillas Del Municipio De El Marques | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CHICHIMEQUILLAS | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4630000 | 4630000 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 1249395.98 | 26.9848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159192 | 16. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Colon Del Municipio De Colon | 1 GO FIES 2 EQ C.S. COLON | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3230000 | 3230000 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 946061.99 | 29.2898 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159205 | 17. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De La Estancia Del Municipio De San Juan Del Rio | 1 GO FIES 2 EQ C.S. LA ESTANCIA | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 475986.77 | 26.2976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159221 | 18. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Casa Blanca Del Municipio De Toliman | 1 GO FIES 2 EQ C.S. CASA BLANCA | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 477080.4 | 26.358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159231 | 19. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Pathe Del Municipio De Cadereyta De Montes | 1 GO FIES 2 EQ C.S. PATHÉ | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 438858.92 | 24.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159240 | 20. Construccion Por Sustitucion Del Centro De Salud En La Localidad De Neblinas Del Municipio De Landa De Matamoros | 1 GO FIES 2 EQ C.S. NEBLINAS | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1810000 | 1810000 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 392600.13 | 21.6906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13130200159252 | Ii. Fortalecimiento Del Hospital Del Niño Y La Mujer, En La Localidad De Queretaro Del Municipio De Queretaro | 1 GO FIES 2 EQ HNM | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 120000000 | 120000000 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 24198878.1 | 20.1657 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 50 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE HACE LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO, POR LO QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER PIEZAS, SIN EMBARGO SESEQ NO PUDO VISUALIZAR EN LA PLATAFORMA DEL PASH DICHA OPCIÓN, SOLO METROS CUADRADOS POR LO QUE EL AVANCE QUE SE REPORTA ES CONSIDERANDO EL CONCEPTO PIEZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377281 | Fortalecimiento Del Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 65000000 | 10296101.03 | 10296101.03 | 10296101.03 | 15.8402 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 15.84 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL IMPORTE EJERCIDO DISMINUYÓ RESPECTO AL 1ER TRIM 2016, DEBIDO A QUE UN PROV DEV. RECURSO DE SU ANTICIPO.
QUE13140300377874 | Equipamiento Area De Radioterapia De La Unidad De Especialidades De Oncología, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ UNID. ESP. ONCOLOGÍA FOR 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 76200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1995036 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377975 | Dignificación Del Hospital General De Querétaro Reubicación De Oficinas Para El C.R.U.M. Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 OB HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 1785461.88 | 1785461.88 | 1785461.88 | 42.511 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 42.51 | Financiera: REINT. $2,414,538.12 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO. REINTEGRADO A TESOFE $2,414,538.12 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300377990 | Equipamiento De Terapia Intensiva Adultos Hospital General De Querétaro Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ HGQ PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 6031765 | 5942455.9 | 5942455.9 | 5942455.9 | 98.5194 | 0 | Metros Cuadrados | 1083466 | 0 | 98.52 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378011 | Diginifación Del Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 OB HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 2632140.76 | 2632140.76 | 2632140.76 | 60.509 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 60.51 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378028 | Equipamiento Hospital General De Cadereyta Municipio Cadereyta. Edo. Qro. | 3 EQ HGC PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8506178.79 | 8506178.79 | 8506178.79 | 97.7722 | 0 | Metros Cuadrados | 164908 | 0 | 97.77 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378066 | Ampliación Del Hospital General De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 OB HGSJR PAFOCASS 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1906886.89 | 1906886.89 | 1906886.89 | 76.2755 | 0 | Metros Cuadrados | 518183 | 0 | 76.28 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUE13140300378085 | Ampliación Del Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 OB HNM PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 301309.47 | 301309.47 | 301309.47 | 4.6355 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 4.64 | Financiera: REINT. TESOFE $6,198,690.53 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $6,198,690.53 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378114 | Equipamiento Del Banco De Leche Hospital De Especialidades Del Niño Y La Mujer Municipio Qro. Edo. Qro | 3 EQ HNM BCO LECHE PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 3288250 | 2899400.18 | 2899400.18 | 2899400.18 | 88.1746 | 0 | Metros Cuadrados | 1263885 | 0 | 88.17 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378122 | Fortalecimiento Del Hospital General De Jalpan De Serra. Municipio Jalpan. Edo. Qro. | 3 OB HGJ PAFOCASS 13 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 1633806.16 | 1633806.16 | 1633806.16 | 52.7034 | 0 | Metros Cuadrados | 90439 | 0 | 52.7 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378162 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8057933.93 | 8057933.93 | 8057933.93 | 80.5793 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 80.58 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378181 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud El Palmar (Sustitución De La Unidad), Municipio De Cadereyta De Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS EL PALMAR PAFOCASS 13 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1135706.04 | 1135706.04 | 1135706.04 | 59.1514 | 0 | Metros Cuadrados | 7874 | 0 | 59.15 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378198 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 OB CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 8982189.48 | 8982189.48 | 8982189.48 | 78.106 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 78.11 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378224 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud Villa Progreso (Sustitución De La Unidad) Municipio De Ezequiel Montes. Edo. Qro. | 3 EQ CS VILLA PROGRESO PAFOCASS 13 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 1684934.77 | 1684934.77 | 1684934.77 | 61.0484 | 0 | Metros Cuadrados | 7493 | 0 | 61.05 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378247 | Construcción Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 OB CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 8478151.6 | 8478151.6 | 8478151.6 | 73.7231 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 73.72 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378262 | Equipamiento Por Sustitución Del Centro De Salud San Nicolas En La Localidad De San Nicolas, Municipio De Tequisquiapan Edo. Qro. | 3 EQ CS SAN NICOLAS PAFOCASS 13 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1165503.77 | 1165503.77 | 1165503.77 | 60.7033 | 0 | Metros Cuadrados | 8459 | 0 | 60.7 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUE13140300378316 | Construcción Centros De Salud En El Estado (Componentes De Seguridad De Unidades A Cargo De Pasantes) Edo. Qro. | 3 OB CS EN EL EDO. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489045.96 | 1489045.96 | 1489045.96 | 99.2697 | 0 | Metros Cuadrados | 306700 | 0 | 99.27 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
QUE13140300378338 | Terminación De Obra Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Amealco, Municipio De Amealco. Edo. Qro. | 3 OB CS AMEALCO PAFOCASS 13 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 4722452.53 | 4722452.53 | 4722452.53 | 72.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 65644 | 0 | 72.65 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378367 | Construcción Camara Fria Estatal, Municipio Qro. Edo Qro. | 3 OB CÁMARA FRIA EST. PAFOCASS 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1938372 | 0 | 0 | Financiera: REINT. TESOFE $6,200,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $6,200,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13140300378524 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación De San Juan Del Rio, Municipio San Juan Del Rio. Edo. Qro. | 3 EQ C.R. SJR GPOS VUL. 13 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3999872.56 | 3687565.02 | 3687565.02 | 3687565.02 | 92.1921 | 0 | Metros Cuadrados | 34473 | 0 | 92.19 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro: OBJETIVO: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE
QUE13140300378532 | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Integral De Querétaro (Criq), Municipio Qro. Edo Qro. | 3 EQ CRIQ GPOS VUL. 13 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2013 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 8929082.44 | 6795814.68 | 6795814.68 | 6795814.68 | 76.1088 | 0 | Metros Cuadrados | 99304 | 0 | 76.11 | Financiera: / Física: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE / Registro: OBJETIVO: ATENCIÓN A FAMILIAS, Y POBLACIÓN VULNERABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150200545970 | Adquisición De Equipo Para Medios Audiovisuales En El Ciidet | 2015-01142 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 304941.8 | 267686.24 | 267686.24 | 267686.24 | 267686.24 | 267686.24 | 267686.24 | 100 | 0 | Lote | 107 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150300555332 | Construcción Dispensario Medico | 11-06221 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 593051.23 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 576296.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE13150400589034 | Re-Estructuracion Y Pavimentacion De La Calle Independencia De La Calle Morelos A La Escuela Tele-Secundaria "Raza De Bronce", En La Colonia Sta. Maria Magdalena, En El Municipio De Queretaro | 2015-0358 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 709106.61 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 1875250.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida en el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016 / Física: 1875250.38 / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13150400589061 | Red De Alumbrado Público Para La Calle Independencia En La Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0352 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 324917.9 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 294553.15 | 100 | 0 | Luminaria | 650 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida en el segundo semestre del ejercicio 2016 / Física: Obra concluida en el segundo semestre del ejercicio 2016 / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160100625300 | Equipamiento Del Laboratorio Software Y Animacion | 2016-00091 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2013 | 162954 | 162954 | 162954 | 162954 | 125954.78 | 125954.78 | 125954.78 | 77.2947 | 0 | Equipamiento | 1240 | 0 | 77.3 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160100627083 | Subsidio Proyectos Culturales 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13160100627107 | Fondo Nacional De Cultura 2013 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE13160200643595 | Adquisición De Equipo De Cómputo Para El Ciidet | 2016-00410 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2013 | 309023.9 | 309023.9 | 309023.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 36 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160200669096 | Implementación De Centros De Operación Estratégica | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160200669102 | Huella De Balística Y Rastreo Computalizado De Armamento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160200669158 | Policia Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de La Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 43509222.09 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre
QUE13160200669163 | Custodio Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 8112395 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: ya se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: ya se ejercio el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE13160200669169 | Policía Ministerial Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Dirección General de la Procuración de JusticiaDire | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 17275096 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: se ejerció el recurso en su totalidad / Física: / Registro: se ejerció el recurso en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295195 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza (Vestuarios Y Uniformes, Evaluaciones Médicas, Toxicológicas Y Psicológicas, Mobiliario) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuraduría General de Justicia, Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 519149.7 | 360559.21 | 360559.21 | 360559.21 | 69.4519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.45 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295224 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (Equipo Informático, Construcción Centro Metropolitano) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuraduría General de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 42119304.28 | 41113220.83 | 41113220.83 | 41113220.83 | 38053285.67 | 38053285.67 | 38053285.67 | 92.5573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.56 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295244 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 27682926.79 | 24714253.26 | 24714253.26 | 24714253.26 | 89.2762 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 5 | 89.28 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295269 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Mantenimiento Y Conservación De Maq, Y Equipo, Repetidor, Terminales Digital) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 21645000 | 21133916.72 | 21133916.72 | 21133916.72 | 20920237.99 | 20920237.99 | 20920237.99 | 98.9889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.99 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295293 | Sistema Nacional De Información (Mantenimiento A Equipo Informático, Pólizas De Mantenimiento Equipo Afis.) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaría de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4150000 | 4304000 | 4304000 | 4304000 | 4219429.48 | 4219429.48 | 4219429.48 | 98.0351 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98.04 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295313 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19532000 | 19378000 | 19378000 | 19378000 | 18923617.4 | 18923617.4 | 18923617.4 | 97.6552 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 97.66 | Financiera: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295329 | Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública, Procuración E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Procuración de Justicia y Secretaria de gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 39049505.63 | 40012127.96 | 40012127.96 | 40012127.96 | 37116174.14 | 37116174.14 | 37116174.14 | 92.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 92.76 | Financiera: EQUIPAMIETO / Física: / Registro: EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140100295648 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación).-Varias Localidades. | 32 | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 4419328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 74 | Financiera: 3271328 ejercido en 2014 y 1148000 obras en conversion con iveq desde 2014 y ejecutandose hasta 2016 / Física: 2460m2 por ejecutar en obras en coinversion con iveq, siendo este el ejecutor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200314364 | Construcción De Culminación De Unidad De Docencia Iii En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2014-00868 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 13202364.98 | 13202364.98 | 13202364.98 | 13202364.98 | 13202364.98 | 13202364.98 | 100 | 0 | Lote | 1575 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200330179 | Iqca.-Proyecto De Restauracion Del Exconvento De Santa Rosa De Viterbo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140200332059 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Cursos De Capacitación Sedena) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipios | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 784471.6 | 1339016 | 1339016 | 1339016 | 713440 | 713440 | 713440 | 53.2809 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53.28 | Financiera: REPROGRAMACIÓN / Física: / Registro: REPROGRAMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332104 | Instrumentación De La Estratégia En El Combate Al Secuestro Uecs (Vehículos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de la Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1041900 | 1041900 | 1041900 | 94.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.72 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332189 | Policía Estatal Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Policía Estatal Acreditable | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12513920.12 | 27657550.76 | 27657550.76 | 27657550.76 | 26959148.4 | 26959148.4 | 26959148.4 | 97.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 97.47 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332214 | Custodios Acreditables | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Custodios Acreditables | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 21742918.58 | 21742924.96 | 21742924.96 | 21742924.96 | 17221217.87 | 17221217.87 | 17221217.87 | 79.2038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 79.2 | Financiera: no se ejerció el recurso en este trimestre / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200332229 | Policía Ministerial Acreditable | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Procuración de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 21600505.08 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21599524.28 | 21361169.25 | 21361169.25 | 21361169.25 | 98.8965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 1 | 98.9 | Financiera: no se ejerció nada en este trimestre / Física: / Registro: no se ejerció nada en este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140200334259 | Equipamiento Especializado Para Biblioteca | 2014-02319 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1907959.53 | 1907959.53 | 1907959.53 | 1907959.53 | 1907959.53 | 1907959.53 | 100 | 0 | Lote | 417 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTVC / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335494 | Equipamiento Parcial Primera Etapa Plantel Nuevo La Esperanza (Aulas Y Laboratorio De Computo) La Esperanza | - | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1785392 | 86012 | 86012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335583 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 22, Colonia Real De San Miguel, Qro | 2014-02121C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 850000 | 726325 | 726325 | 726325 | 726325 | 726325 | 726325 | 100 | 0 | Lote | 1301 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335630 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30 | 2014-01094 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1174999.99 | 1102584.98 | 1102584.98 | 1102584.98 | 1102584.98 | 1102584.98 | 1102584.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140200335643 | Equipamiento De Laboratorio Multidiciplinario Para El Cobaq No. 30, San Juan Del Río | 2014-02122C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 650000 | 647846 | 647846 | 647846 | 550406.08 | 550406.08 | 550406.08 | 84.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300367119 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2014. | 41140009 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 36657953 | 35315325.38 | 35315325.38 | 31834233.93 | 31834233.93 | 31834233.93 | 31834233.93 | 90.1428 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300376744 | Iqca.- Proyecto De Construccion Del Modulo Externo Y Rehabilitación Del Ceart | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S209 Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14140300378399 | Equipamiento Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 9042925 | 4010152.89 | 4010152.89 | 4010152.89 | 44.3457 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 44.35 | Financiera: / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378407 | Construcción Por Sustitución De Los Centros De Salud Lomas De Casa Blanca, Municipio De Qro, Edo. Qro. | 3 OB C.S. LCS PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 35250000 | 25249072.21 | 25249072.21 | 25249072.21 | 71.6286 | 0 | Metros Cuadrados | 97068 | 0 | 71.63 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378416 | Equipamiento Del Centro De Salud Santa Maria Álamos En Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 EQ C.S. STA MARÍA ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 0 | Financiera: REINT. TESOFE $800,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $800,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016
QUE14140300378431 | Ampliación Y Dignificación Del Centro De Salud Santa Maria Álamos. Municipio De San Joaquin, Edo. Qro. | 3 OB CS C.S. STA MA. ÁLAMOS PAFOCASS 14 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 1271506 | 150644.56 | 150644.56 | 150644.56 | 11.8477 | 0 | Metros Cuadrados | 1521 | 0 | 11.85 | Financiera: REINT. TESOFE $1,120,861.44 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $1,120,861.44 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378458 | Construcción Segunda Etapa De La Sustitución De Centros De Salud La Gotera, Municipio De Qro. Edo De Qro | 3 OB C.S. LA GOTERA PAFOCASS 14 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 7450000 | 4486012.5 | 4486012.5 | 4486012.5 | 60.2149 | 0 | Metros Cuadrados | 31749 | 0 | 60.21 | Financiera: REINT. TESOFE $2,963,987.5 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $2,963,987.5 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378469 | Ampliación Del Centro De Salud Ocotitlán En La Localidad De Ocotitlán, Municipio De Cadereyta De Montes, Edo. Qro. | 3 OB C. S. OCOTITLÁN PAFOCASS 14 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 2126000 | 162230.64 | 162230.64 | 162230.64 | 7.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 958 | 0 | 7.63 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378486 | Equipamiento Sistema De Radiocomunicación Convencional Digital Estatal, Municipio Qro. Edo. Qro. | 3 EQ SIST. RADIOC. PAF 14 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1974436 | 0 | 0 | Financiera: REINT. TESOFE $6,800,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016 / Física: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER CON EQUIPAMIENTO LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO REINT. TESOFE $6,800,000.00 TERMINADO 2DO TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300378503 | Construcción De Cámara Fría Jurisdiccional En El Municipio De San Juan Del Río, Edo. Qro. | 3 OB CÁM. FRÍA SJR PAFOCASS 14 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DEL EDO. DE QUERETARO | Salud | En Ejecución | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 3735462.42 | 3735462.42 | 3735462.42 | 77.8221 | 0 | Metros Cuadrados | 526201 | 0 | 77.82 | Financiera: / Física: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO / Registro: OBJETIVO: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD MÉDICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14140300406050 | Adquisición De Equipo Especializado, Colonia Unidad Nacional, Santiago De Querétaro, Qro | 2014-02099C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1995044.64 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 1986915.87 | 100 | 0 | Lote | 5563 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140300408162 | Construcción De Unidad De Investigación De La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2014-02297C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 1998376.1 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 1966509.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400415920 | Primera Etapa Dos Aulas Didácticas Equipadas De 2.5 E.E C/U En Edificio "C", Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "J" En Estructura U-1c Plantel No. 22 Real De San Miguel, Qro. | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 511482.14 | 547931.7 | 547931.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14140400415945 | Primera Etapa Laboratorio Multidisciplinario Equipado De 4 Ee En Edificio "F2 En Infraestructura U-1c Plantel No. 30 La Valla, San Juan Del Rio | - | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 32009.67 | 34163.58 | 34163.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498122 | Trabajos Complementarios En Edificio De Biblioteca Y Módulo De Cafetería En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-00899 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 99999.75 | 87183.91 | 87183.91 | 87183.91 | 87183.91 | 87183.91 | 87183.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150100498587 | Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00768 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 24304482.76 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 14939400.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200501134 | Proyecto De Gestion De La Educacion Normal | PROGEN 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE EDUCACION | Educación | En Ejecución | 2015 | 150497.59 | 150497.09 | 150497.09 | 150497.09 | 142096.46 | 142096.46 | 142096.46 | 94.4181 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 100 | Financiera: SE TERMINO DE EJECUTAR EL PROYECTO Y EL REMANENTE SE REINTEGRO A LA TESOFE. / Física: SE TERMINO DE EJERCER EL PROYECTO / Registro: ESTE RECURSO LLEGO AL ESTADO EN 2015, EL FOLIO DE CIERRE DEFINITIVO DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 FUE EL QUE00150500642802 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200510241 | Piee 2014-2 | PIEE 2014-2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 885149.92 | 885149.92 | 885149.92 | 885149.92 | 59.01 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 59.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150200510302 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4633473.43 | 4633473.43 | 4633473.43 | 3882997.7 | 3882997.7 | 3882997.7 | 3882997.7 | 83.8032 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 83.8 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE14150300558059 | Construccion De Edificio De Aulas, Almacen, Bodegas Y Cooperativa En P.B. Y Escaleras Y Dos Aulas (P.A.) Del Edif. B En La Escuela Normal Superior De Queretaro, Col. Ricardo Flores Magon, Queretaro | 2015-IIF-015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Fortalecimiento de la calidad en las escuelas normales |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 2140572 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14150400600001 | Primera Etapa Aula Didáctica De 7.5 8.0 Equipada En Edificio "E" En Estructura Regional Emsad No. 30 San Miguel Tlaxcaltepeq, Amealco | - | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 22252.75 | 22252.75 | 22252.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14150400609625 | Gastos Indirectos Otros Equipos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160100625091 | Equipamiento Para El Taller De Alimentos Y Bebidas Y Laboratorio De Idiomas En Accion Movil Queretaro | 2014-02235C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 48873.63 | 48873.63 | 48873.63 | 48873.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1062 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625114 | Mobiliario Básico Para Biblioteca | 2014-02060C2 | Querétaro | Corregidora | Presa de Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 452310.88 | 452310.88 | 452310.88 | 452310.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 417 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTVC / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625116 | Mobiliario Básico Y Especializado Del Centro De Idiomas De Biblioteca Utc | 2015-01101C1 | Querétaro | Corregidora | Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDADA TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2014 | 175870.84 | 175870.84 | 175870.84 | 175870.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTVC / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625123 | Construccion De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632C2 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 60880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625159 | Equipamiento De Dos Aulas Didácticas Y Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq No. 22 | 2014-02121C2 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 95853 | 95853 | 95853 | 98.3713 | 0 | Lote | 1301 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625173 | Construcción De Laboratorio De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-00768C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 9365082.69 | 9365082.69 | 9365082.69 | 9365082.69 | 6001622.25 | 6001622.25 | 6001622.25 | 64.0851 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625177 | Construcción De Biblioteca 2da. Etapa En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | 2015-00898C1 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIGEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 267777.68 | 40869.68 | 40869.68 | 40869.68 | 40869.68 | 40869.68 | 40869.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPSRJ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625194 | Construccion De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. Jose Miguel Dominguez Trujillo | 2015-00629C2 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | 2014 | 95610.46 | 95610.46 | 95610.46 | 95610.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625203 | Construcción De Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 30 | 2014-01094C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 40404.96 | 40404.96 | 40404.96 | 40404.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625206 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Para El Cobaq N0. 30 | 2014-02122C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 97440 | 97440 | 97440 | 97440 | 95853 | 95853 | 95853 | 98.3713 | 0 | Lote | 165 | 0 | 87 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160100625219 | Construcción De Tres Aulas En P.B. De Edif. F2 En El Cecyteq No. 8 | 2015-00843C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 203925.96 | 203925.96 | 203925.96 | 203925.96 | 141870.54 | 141870.54 | 141870.54 | 69.5696 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625390 | Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario Y Laboratorio De Cómputo En El Cecyteq No. 10 | 2014-01442C2 | Querétaro | Colón | Esperanza | Rural | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 121186.14 | 121186.14 | 121186.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100625960 | Equipamiento Laboratorio De Metrologia - Automotriz | 2016-00118 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UPSRJ | Educación | En Ejecución | 2014 | 727281.8 | 727281.8 | 727281.8 | 727281.8 | 651007.59 | 651007.59 | 651007.59 | 89.5124 | 0 | Equipamiento | 1246 | 0 | 89.5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160100627115 | Subsidio Proyectos Culturales Y Festivales 2014 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE14160100627491 | Prodep | 001-2015-16 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CORREGIDORA | Educación | En Ejecución | 2014 | 904928.96 | 904928.96 | 904928.96 | 382044.03 | 382044.03 | 382044.03 | 382044.03 | 42.2181 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160200643378 | Aula Virtual 3d | 2016-00423 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTC | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 576 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON $ 210,914.31 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: UTVC / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160200643588 | Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México | 2015-00845C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160200643607 | Adquisición De Access Point, Uteq | 2016-00447 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 52292.22 | 52292.22 | 52292.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON $ 39,208.09 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE14160200670088 | Programa De Mejoramiento Al Profesorado | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnologica de San Juan del Rio | Educación | En Ejecución | 2014 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 231698 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160200676110 | Equipamiento Especializado Utsjr | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTSJR | Educación | En Ejecución | 2014 | 33490.96 | 33490.96 | 33490.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160200676177 | Construcción De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 259452.52 | 259452.52 | 259452.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE14160200676252 | Construcción De Culminación De Unidad De Docencia Iii En La Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | Rancho la Machorra | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2014 | 58128.22 | 58128.22 | 58128.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100461523 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 788135.26 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 212887.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100466823 | Construccion De Red De Drenaje Calle Francisco Marquez Y Narciso Mendoza | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466845 | Urbanizacion De Calle Fco. I Madero Con Empedrado Ahogado | 4 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466847 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Ahogado 1era Etapa Noria Nueva | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466852 | Circulado De Olla De Agua | 5-1040-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Las Guayabas (El Limón) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 69800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CONTRATADA SE REPORTARA AVANCE PARA EL PROX. TRIM. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100466855 | Rehabilitacion De Plaza Civica En Esc. Primaria | 7 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466862 | Ampliacion De Redes De Energia Electrica | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466876 | Gastos Indirectos | 11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100466977 | Construccion De Camino Rural Los Pinos-El Cantón 2da Etapa | 2-09311-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 1460807.37 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467206 | Oficinas Del Tribunal Superior De Justicia Distrito Querétaro, San José El Alto, Qro, Primera Etapa | 2015-00528 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18779415.21 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 12670032.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100467311 | Acondicionamiento De Usem | sn 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100467459 | Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | 102 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1445000 | 1445000 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 1443825 | 99.9187 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467465 | Ampliacion De Red Drenaje Y Descargas Domiciliarias Varias Localidades | 108 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 234059 | 234059 | 221174 | 221174 | 221174 | 221174 | 94.495 | 0 | Vivienda | 350 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467466 | Construccion De Bardas Perimetrales En Preescolar | 120 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 430000 | 430000 | 383877 | 383877 | 383877 | 383877 | 89.2737 | 0 | Metros lineales | 375 | 0 | 89 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467469 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Preescolar , Varias Localidades | 148 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 199567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467470 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Primaria, Varias Localidades | 149 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 340576 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467471 | Mantenimiento De Aulas En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 150 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 65032 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467473 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Preescolar, Varias Localidades, | 157 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 131000 | 131000 | 51459 | 51459 | 51459 | 51459 | 39.2817 | 0 | Metros | 550 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467474 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Primaria, Varias Localidades | 158 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 152005 | 100 | 0 | Metros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: acciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467475 | Mantenimiento De Servicios Sanitarios En Educacion Secundaria, Varias Localidades | 159 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 527617 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467478 | Mantenimiento De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 180 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 300000 | 100000 | 100000 | 80377 | 80377 | 80377 | 80377 | 80.377 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467480 | Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades Del Municipio | 239 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1877617 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 2693038 | 100 | 0 | Kilómetro | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467481 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Varias Localidades | 252 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1146000 | 1146000 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 1140643 | 99.5325 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467482 | Construccion De Cuartos Para Baño En Varias Localidades | 253 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 700000 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 1998223 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467484 | Construccion De Muros En Varias Localidades | 255 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2812638 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 3698635 | 100 | 0 | Metros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467485 | Construccion De Piso Firme En Varias Localidades | 256 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 200000 | 194608 | 194608 | 68644 | 68644 | 68644 | 68644 | 35.273 | 0 | Metros | 480 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467627 | Construccion De Aula De Medios (Obra Civil Y Equipamiento) Telesecundaria Joaquin Fernandez De Lizardi | 1-0724115-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Educación | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 2511216.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467644 | Construccion De Servicios Sanitarios En Primaria Ignacio Comonfort | 3-0725114-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 828785.13 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467645 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario "Los Duraznos" | 107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1250000 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 1222090 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467646 | Construccion De Servicios Sanitarios En Preescolar Arco Iris | 4-0725113-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 781680 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467652 | Construccion De Aula En El Jardin De Niños"Ya Ngu Dera Nfadi" | 114 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 100 | 0 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467654 | Construcción De Aula En La Escuela Secundaria "Abraham Gonzalez" | 116 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón de San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467667 | Construccion De Bardas Perimetrales En Primaria, Varias Localidades | 121 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 220000 | 220000 | 204939 | 204939 | 204939 | 204939 | 93.1541 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467670 | Construccion De Bardas Perimetrales En Secundaria, Varias Localidades | 122 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467691 | Construccion De Dispensario Medico | 4-06221-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Hornitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 580000 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 668258.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA. DIFIERE YA QUE NO SE HABIA CONSIDERADO EL EQUIPAMIENTO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467815 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 254017.09 | 253901.68 | 253901.68 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 252729.39 | 99.5383 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467847 | Construccion De Techos Firmes | 257 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2853000 | 5623685 | 5623685 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 5620336 | 99.9404 | 0 | Metros | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467860 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades | 368 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2160907 | 915000 | 915000 | 634823 | 634823 | 634823 | 634823 | 69.3796 | 0 | Luminaria | 75 | 0 | 69.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100467958 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto Y Andadores | 5PET22003296-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Mohonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 260000 | 260000 | 260000 | 157813 | 157813 | 157813 | 157813 | 60.6973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60.7 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO
QUE15150100467991 | Construccion De Muro De Contención Y Andador En Camino Mediante Rampa De Concreto. | 5PET22003404-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Joyas del Real | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIONN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160000 | 215987.86 | 215987.86 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 199611.6 | 92.418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.92 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468033 | Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Boxasní, En El Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100468160 | Construccion De Un Tanque Elevado De 75 M3 | 13 | Querétaro | San Juan del Río | Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1052192.14 | 1052192.14 | 1052192.14 | 61.8937 | 0 | Piezas | 369 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468200 | Construccion De Baños Con Biodigestor | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 175000 | 350000 | 350000 | 174523.02 | 174523.02 | 174523.02 | 174523.02 | 49.8637 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468223 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad | 23 | Querétaro | San Juan del Río | Nuevo San Germán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 950473.24 | 950473.24 | 950473.24 | 95.0473 | 0 | Metros lineales | 302 | 0 | 100 | Financiera: / Física: IGUALMENTE SE REALIZARON 1,159.23 DE EMPEDRADO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO FINIQUITO
QUE15150100468299 | Construccion De Comedor Escolar Para El Jardin De Niños | 133 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468594 | Construccion De Servicios Sanitarios En La Escuela Primaria Comunitaria "Miguel Hidalgo" En Santa Clara | 141 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 208645 | 100 | 0 | Metros | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468609 | Mantenimiento De Comedores Escolares En Educacion Preescolar, Varias Localidades | 154 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 28347 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468615 | Rehabilitacion De Aula En El Preescolar Comunitario "Aprender Jugando" | 160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 24332 | 24332 | 24332 | 24332 | 24.332 | 0 | Metros | 15 | 0 | 24 | Financiera: / Física: AULA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468618 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Francisco I. Madero" | 163 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 478002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 162 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468638 | Ampliacion De Dispensarios Medicos En Varias Localidades | 176 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 350000 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 60566 | 100 | 0 | Metros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468642 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 178 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Jacal de la Piedad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 180000 | 250000 | 250000 | 223084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468645 | Ampliacion De Un Dispensario Medico | 179 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2015 | 200000 | 250000 | 250000 | 235228 | 195856 | 195856 | 195856 | 78.3424 | 0 | Metros | 641 | 0 | 78 | Financiera: / Física: MODULO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468846 | Construccion De Sistema De Agua (Bombeo Fotovoltaico) | 8-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Meca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 793411.95 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA / Física: LA OBRA SE ENCEUNTRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468896 | Construccion De Red De Distribucion De Agua | 10-01011-2015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Huajáles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468941 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Entronque Shosde" 1a. Etapa | 354 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 3ro. | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 600000 | 728562 | 728562 | 728562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468989 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Venustiano Carranza" | 333 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Beata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 317000 | 100 | 0 | Lote | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468997 | Construccion De Un Aula En La Escuela Secundaria "Martín Luis Guzmán" | 335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Quiotillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 350000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aula / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100468998 | Urbanizacion De Calles Pita | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 358540 | 349893.19 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 349893.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100469000 | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria "Alfonso Caso" | 336 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 400000 | 640000 | 640000 | 636826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469008 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "El Taller" | 352 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Xajay | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 360000 | 327000 | 327000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469018 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Calle Centro De Salud | 372 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469020 | Alumbrado En Calles El Jaral | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469032 | Alumbrado De Calles Valles Del Sol | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 121732 | 115628.06 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 114122.3 | 98.6978 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469046 | Electrificacion De Calles Prol Circuito 11 Febrero | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 341477.15 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 309171.26 | 90.5394 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469052 | Electrificacion De Calles Andador Acceso Iglesia | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 250000 | 241788.37 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 227383.82 | 94.0425 | 0 | Metros lineales | 1315 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469065 | Electrificacion De Calles De 15 De Mayo Y 5 De Mayo | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 500000 | 442910.43 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 422008.6 | 95.2808 | 0 | Metros lineales | 1775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469074 | Electrificacion De Calles Acceso Principal A Santa Maria | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 353890.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 1252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469096 | Electrificacion De Calles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469131 | Construcion De Arcotecho Escuela Rafael Ramirez | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECERETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 500000 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 497999.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 1820 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150100469202 | Construccion De Arcotecho Escuela Justo Sierra | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100469223 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Prol. Revolucion, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 436100 | 436100 | 434693.98 | 434693.98 | 434693.98 | 434693.98 | 99.6776 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469254 | Programa De Vivienda Digna De Unidades Básicas De Vivienda Urbana 2015 | 011 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | S058 Programa de vivienda digna |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto de la Vivienda del Estado de Querétaro | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 37500000 | 100 | 0 | Vivienda | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se concluye este programa. Se envía a validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469262 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Olivar, La Magdalena | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS UBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276000 | 253000 | 253000 | 252880.12 | 252875.77 | 252875.77 | 252875.77 | 99.9509 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469322 | Ampliacion De Red De Drenaje En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 641588.92 | 641588.92 | 349536.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469423 | Apertura De Camino Rural | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 399878.33 | 399878.33 | 399878.33 | 399878.33 | 99.9696 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469543 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calles (Callejon Sn Y C. El Cerrito), San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 299856.81 | 295501.02 | 295501.02 | 295501.02 | 98.5003 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100469659 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Varias Calles (15 De Mayo, Ayuntamiento), San Diego | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470112 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 26 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 685327.93 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470114 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 27 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 283206.17 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470116 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 28 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 400000 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 238884.31 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470117 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 29 | Querétaro | San Joaquín | La Polvareda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 350000 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 135665.58 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 0 | 95 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimetre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470118 | Mejoramiento De Vivienda (Construcción Y Ampliación) | 30 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 300000 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 93231.22 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 70 | Financiera: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Física: se reporta informacion acumulada al 2do trimestre 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470538 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: El Barranco Y Centro De Salud, De La Localidad Altamira (La Bondotita), Municipio De Cadereyta De Montes | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470594 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Junto A La Carretera Estatal 400 Yjunto A La Escuela, La Joya | 802602 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 132615 | 132615 | 132615 | 29.47 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470621 | Ampliacion De Red Energia Electrica En Calle Rosales, La Peña | 802603 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 283269.62 | 283269.62 | 283269.62 | 78.686 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100470628 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Los Sectores: Camino Al Banco De Mármol, Subdelegación Y Camino A Vizarrón, De La Localidad Los Juárez, Mpio De Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Los Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100470891 | Amp. De Red De Distrib. De Energía Eléc. Para Beneficiara Los Sectoresbachillerato,Calle S/N,Calle De La Subd.Zona Del Templonuestrasra De Gpe.Sección Soyatal,Mesa Misión Sombrerete,Camino Al Soyatal | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Sombrerete | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471116 | Energía Eléctrica Y Alumbrado Público, El Mirador | 802614 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 89646.33 | 89646.33 | 89646.33 | 29.8821 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471260 | Construccion De Casa De Salud | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100471304 | Rehabilitacion De Techos En Escuela Primaria General Pedro Maria Anaya Con Clave 22dpr0695g | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | San Martín Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 248930.17 | 99.5721 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100471340 | Construccion De Circulado En Jardin De Niños La Voz Del Niño Con Clave 22dcc0024m | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Portezuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 199699.68 | 191743.04 | 191743.04 | 191743.04 | 95.8715 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474045 | Construcccion De Sanitarios Con Biodigestores | 251 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474079 | Rehabilitación De Camino "Los Alcanfores" | 343 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 99799 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474272 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Calle Escuelas" | 347 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 499347.39 | 100 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTRUCTURAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474824 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica | 359 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474830 | Ampliacion De Red De Distribucion Energia Electrica "El Tepozan 4" | 363 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Tepozán (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100474842 | Ampliacion De Red De Energia Electrica "Los Ventura" | 364 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 180000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100475009 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica "Km 13" | 355 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Bothé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 90000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482041 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Centro de Control y Confianza | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 804600 | 804600 | 804600 | 804600 | 738563.41 | 738563.41 | 738563.41 | 91.7926 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 91.79 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482067 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 2 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 11260413 | 10462772.6 | 10462722.6 | 10462722.6 | 92.916 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.92 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIO NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482087 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 3 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 7808200 | 6949500.93 | 6949500.93 | 6949500.93 | 89.0026 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 89 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482129 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 4 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Periciales | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 27436516 | 25926375.21 | 25926345.21 | 25926345.21 | 94.4958 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 94.5 | Financiera: / Física: / Registro: VEHICULOS, PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LA 4 A LA 6 FINIQUITO DE LA 2DA. ETAPA DEL MÓDULO DE AISLAMIENTO TEMPORAL CERESO SAN JUANADEL RIO, QRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482147 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 37960000 | 16055219.85 | 16055219.85 | 16055219.85 | 42.2951 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 42.3 | Financiera: VEHICULOS Y PAGO DE ESTIMACIONES CERESO SJR / Física: / Registro: PAGO DE VEHICULOS Y PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LA 4 A LA 6 FINIQUITO DEL MÓDULO DE AISLAMIENTO TEMPORAL CERESO SAN JUAN DEL RIO, QRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482222 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 5 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 16872669.8 | 11435397.05 | 11435397.05 | 11435397.05 | 67.7747 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 67.77 | Financiera: SERVICIO DE MANTENIMIENTO SIST PLANTAS DE EMERG / Física: / Registro: SERVICIO DE MMTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA LA RED DE TRANSPORTE, SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, TERMINAL PORTATIL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482256 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 198630.28 | 198630.28 | 198630.28 | 16.5525 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 16.55 | Financiera: SERVIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES / Física: / Registro: SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482289 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 1671256.02 | 1671256.02 | 1671256.02 | 67.3894 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 67.39 | Financiera: / Física: / Registro: SERVICIO DE MTTO PARA SISTEMA ONSSI Y SERVICIO DE ALMACENAMIENTO, SISTEMA DE TELEFONIA PARA CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100482326 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de la Procuración de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 53110950.2 | 51779532.24 | 51779532.24 | 51779532.24 | 97.4931 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 97.49 | Financiera: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: NO SE EJERCIÓ NADA EN ESTE TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495308 | Imagen Urbana, Dignificación De Comercio En Ezequiel Montes | 2015-00951 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Pblicas del Municipio de Ezequiel Montes | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100495311 | Sistema De Recorrido Aéreo De Alta Velocidad Con Frenado Inducido Con Corriente Eddy, Construcción De 4 Baños Secos, 1 Sendero De Madera, 1 Puente Mirador Y Un Muro Para Escalar. | 2015-00975 | Querétaro | Pinal de Amoles | Bucareli | Rural | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Obras Públicas del Municipio de Pinal de Amoles | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100495493 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Corregidora, Colonia Valle De Bicentenario, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0107 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 324996.41 | 320233.92 | 320233.92 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 210712.46 | 65.7995 | 0 | Luminaria | 450 | 0 | 100 | Financiera: esta pendiente liberación por parte de CFE / Física: / Registro: se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495945 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0156 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2286532.27 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 2047318.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100495947 | Introducción De Red De Agua Potable En Calles Génesis, Galaxia,Orion, Punta Rubí, Colonia Proyección 2000, Delegación Epigmenio González Flores | 2015-0157 | Querétaro | Querétaro | Colonia Proyección 2000 | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 892047.92 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 601546.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA SE MANDA VALIDAR
QUE15150100496040 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Calles Tlatelolco, Tulyehualco, Iztapalapa, Tláhuac, Coyoacán, Texcoco, Aztlán, Cuautitlán E Iztaccihuatl, Colonia Tenochtitlán, Deleg. Fcp | 2015-0181 | Querétaro | Querétaro | Colonia Tenochtitlan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4863789.25 | 4853953.07 | 4853953.07 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 2783111.48 | 57.337 | 0 | Metros lineales | 640 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100496059 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calle Altamirano, Priv. Altamirano Y Calle Mariano Escobedo, Colonia Tlacote El Bajo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0219 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Bajo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 511906.16 | 493517.56 | 493517.56 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 287242.76 | 58.2031 | 0 | Luminaria | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497946 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calle La Estancia. | 62 | Querétaro | San Juan del Río | Neria de Dolores Godoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100497964 | Centro De Día Del Adulto Mayor, Amealco, Qro | 2015-00791 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5227663.91 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 4686929.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100497980 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Calle Fundadores. | 76 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 180000 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 268865.21 | 100 | 0 | Piezas | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE INCLUYEN 1 TORRE METÁLICA Y 5 LUMINARIAS / Registro: OBRA FINALIZADA
QUE15150100498113 | Infraestructura Municipal En El Marqués, (Construcción Casa Del Adulto Mayor) | 2015-00737 | Querétaro | El Marqués | Chichimequillas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179717.34 | 2179298.3 | 1964705.67 | 1964705.67 | 1964705.67 | 90.1358 | 0 | Metros Cuadrados | 364 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498114 | Reconstrucción De Calle , Dren Pluvial Y Adoquinado De Ave. El Marques | 2015-00738 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. EL MARQ. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9988372.8 | 9948198.5 | 9636378.48 | 9636378.48 | 9636378.48 | 96.476 | 0 | Metros Cuadrados | 10506 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498133 | Obras Complementarias Para El Mercado Gastronómico De Bernal | 2015-00884 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1888805.11 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 1051296.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 3965 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498189 | Acometida En Media Tensión Y Alumbrado De Acceso Para Las Obras De Jalpan Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00678 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3875782.06 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 3875781.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498309 | Construcción De Aula Cocina Esc. Tv. Sec. Plutarco Elias Calles | 2015-00632 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100498319 | Construcción De Bahías De Acceso, Alimentación De Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal En Tolimán | 2015-00639 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3666874.32 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 3545258.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498341 | Construcción De Aula Cocina Esc. T.V. Sec. José Miguel Domínguez Trujillo | 2015-00629 | Querétaro | San Joaquín | Santa María Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150100498363 | Construcción De Módulo Deportivo Y Auditorio En La Comunidad De Fuentezuelas, Tequisquiapan. | 2015-00745 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUIS. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11861056.12 | 11829933.68 | 11829933.68 | 11829933.68 | 98.5828 | 0 | Metros Cuadrados | 670 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498559 | Introducción De Red De Energía Eléctrica Y Alumbrado Público En Calles Acceso Principal, Calles 1, 2 , 3 Y 4, Colonia Fracción Ejido El Retablo, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0262 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1229493.16 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 1101312.45 | 100 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498562 | Rehabilitación Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Localidad San José Buenavista, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2015-0272 | Querétaro | Querétaro | San José Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5839999.99 | 5835606.64 | 5835606.64 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 4666679.84 | 79.9691 | 0 | Otros | 1554 | 0 | 92 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 OBRA / Registro: SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150100498581 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre Avenida De La Luz Y El Puente Pirineos | 2015-00741 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8228529.47 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 8167590.85 | 99.2594 | 0 | Metros Cuadrados | 2120 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498583 | Mantenimiento Y Mejora Del Cauce Del Dren El Arenal, En El Tramo Comprendido Entre El Acceso 4 Y Avenida De La Luz | 2015-00742 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26831077.84 | 26771154.13 | 26747223.63 | 26747223.63 | 26747223.63 | 99.6875 | 0 | Metros Cuadrados | 5880 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498684 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Comunidad Mompaní A Comunidad Tlacote El Alto | 2015-00857 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3110627.34 | 3179464.68 | 3179464.68 | 3109305.2 | 1888120.74 | 1888120.74 | 1888120.74 | 59.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 2095 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498685 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Santa Rosa Jauregui A Localidad Pie De Gallo 0 000 Al 5 200 | 2015-00858 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2551179.01 | 2764353.15 | 2764353.15 | 2512413.57 | 2456182.1 | 2456182.1 | 2456182.1 | 88.852 | 0 | Metros Cuadrados | 3089 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498687 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Monja A Localidad La Barreta | 2015-00860 | Querétaro | Querétaro | La Monja | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2164634.58 | 2163246.44 | 2163246.44 | 2163246.44 | 1673268.32 | 1673268.32 | 1673268.32 | 77.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 1159 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498688 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Libramiento Sur-Poniente A Comunidad Mompaní | 2015-00861 | Querétaro | Querétaro | Mompaní | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 789054.98 | 788834.03 | 788834.03 | 788834.03 | 748446.11 | 748446.11 | 748446.11 | 94.88 | 0 | Metros Cuadrados | 2059 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498692 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad Pie De Gallo A Localidad De La Carbonera | 2015-00933 | Querétaro | Querétaro | La Carbonera | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 919729.2 | 881246.51 | 881246.51 | 881246.51 | 830386.97 | 830386.97 | 830386.97 | 94.2287 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498693 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En Localidad Tinaja De La Estancia Del Km 0 000 Al 1 055 | 2015-00934 | Querétaro | Querétaro | La Tinaja de la Estancia | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2885422.58 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2884750.7 | 2452024.45 | 2452024.45 | 2452024.45 | 84.9995 | 0 | Metros Cuadrados | 1069 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498694 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; En La Localidad Pie De Gallo Del Km 5 200 Al 6 800 | 2015-00935 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1697812.18 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1656240.4 | 1076702.8 | 1076702.8 | 1076702.8 | 65.0088 | 0 | Metros Cuadrados | 1644 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498696 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad Montenegro | 2015-00937 | Querétaro | Querétaro | Montenegro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4160234.79 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4062697.21 | 4058261.61 | 4058261.61 | 4058261.61 | 99.8908 | 0 | Metros Cuadrados | 2870 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498699 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Localidad La Solana A Localidad Solana Las Trojes | 2015-00940 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1679996.61 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1676309.39 | 1664576.43 | 1664576.43 | 1664576.43 | 99.3001 | 0 | Metros Cuadrados | 3571 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498701 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento En Caminos Intercomunitarios Del Municipio De Querétaro; De Carretera Federal 57 A Localidad La Gotera | 2015-00942 | Querétaro | Querétaro | La Gotera | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5273886.21 | 5243379.41 | 5243379.41 | 5243379.41 | 4985808.92 | 4985808.92 | 4985808.92 | 95.0877 | 0 | Metros Cuadrados | 1729 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498703 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Blvd. Bernardo Quintana Km 8 600 Al 9 200, Desarrollo Centro Sur, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-00997 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3347314.98 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 3202497.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498738 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Querétaro; En La Lateral De Av. 5 De Febrero Cpo. Oriente, Tramo Puente Vehicular De Carrillo A Parada De Autobuses De La Unidad Deportiva San Pablo | 2015-01052 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4034517.47 | 4034517.47 | 4034517.47 | 3992704.63 | 3846169.99 | 3846169.99 | 3846169.99 | 95.3316 | 0 | Metros Cuadrados | 230000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498739 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Av. Santa Mónica De Av. San Diego A Calle Aguacero, Colonia Santa Mónica | 2015-01053 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1137100.17 | 1101643.2 | 1030234.11 | 1030234.11 | 1030234.11 | 90.6019 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498740 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle San José De Av. San Diego A Las Vías Del Ferrocarril, Colonia Felipe Carrillo Puerto | 2015-01054 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1715396.96 | 1615077.84 | 1204190.58 | 1204190.58 | 1204190.58 | 70.1989 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498741 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Portal De Samaniego De Av. Belen A Santiago De Tlatelolco, Colonias Lomas De San Pedrito Peñuelas (Secc. Portales) Y Jardines De Santiago | 2015-01055 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2006171.29 | 2006171.29 | 2006171.29 | 1986771.58 | 1471112.07 | 1471112.07 | 1471112.07 | 73.3293 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498742 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Horeb De Prol. Bernardo Quintana A Monte Atlas Y En Privada Monte Horeb, Colonia La Loma | 2015-01056 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1336679.58 | 1333652.48 | 1142665.25 | 1142665.25 | 1142665.25 | 85.4854 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498743 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Carpatos De Monte Atlas A Monte Parnaso Y Calle Matlazincas De Monte Parnaso A Choles, Colonias La Loma Y Cerrito Colorado | 2015-01057 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 904445.12 | 904445.12 | 904445.12 | 874301.06 | 734286.5 | 734286.5 | 734286.5 | 81.1864 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498744 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Monte Atlas De Prol. Bernardo Quintana A Macizo De Tibesti, Colonia La Loma | 2015-01058 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3525566.74 | 3518939.11 | 3345013.79 | 3345013.79 | 3345013.79 | 94.8788 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498745 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Macizo De Tibesti De Monte Parnaso A José Tejada, Colonia La Loma | 2015-01059 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 879407.7 | 879407.7 | 879407.7 | 877815.22 | 730285.48 | 730285.48 | 730285.48 | 83.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498746 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Hilario Frías Y Soto De Prol. Pino Suarez A Av. Prol. Zaragoza, Colonia Ensueño | 2015-01060 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2757843.91 | 2533633.23 | 2020874.25 | 2020874.25 | 2020874.25 | 73.2773 | 0 | Metros Cuadrados | 110000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498747 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Cerro Del Zamorano De Cerro Del Coyolote A Cerro Del Telcaltzin, Colonia Las Americas | 2015-01061 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 592631.77 | 592637.48 | 592637.48 | 587521.35 | 582606.6 | 582606.6 | 582606.6 | 98.3074 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150100498749 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio; En Calle Jardineros De Av. Peñuelas A Av. Platón Y En Calle Campesinos De Jardineros A Albañiles, Colonia Peñuelas | 2015-01080 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1110233.58 | 1110233.58 | 1110233.58 | 839182.79 | 650220.1 | 650220.1 | 650220.1 | 58.5661 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 20,000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200499325 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Construccion De Aula | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499443 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Bardeado Perimetral | 13 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499487 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe(Proii)) Ampliaciones De Redes De Energia Electrica 2da Etapa La D | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200499511 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Usebeq) Ampliacion De Cocina En Tv Secundaria Pablo Galeana | 19 | Querétaro | Pedro Escobedo | Dolores de Ajuchitlancito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500037 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Varias Calles | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500517 | Bacheo En Calles | SN7 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500539 | Rehabilitacion Casa Ejidal La Purisima | SN8 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500617 | Habilitar Carretera A Las Postas Con Asfalto | SN10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Las Postas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200500648 | Adaptacion Casa De La Cultura Ajuchitlancito | SN11 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200501431 | 1.13 Por Ciento Gastos Indirectos | 351 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200501447 | Programas De Desarrollo Institucional Prodim | 304 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200501699 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Vialidades | FORTAMUN-2015 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200502354 | Adquicision De 2 Camiones Colectivos Para Transporte De Personal | 1 | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503405 | Centro De Desarollo Humano Jardines De La Negreta | 619988 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503413 | Instalacion De Luminarias Senderos Seguros | 619989 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503418 | Mejoramiento De Calles Y Ampliacion De Banquetas | 619990 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200503426 | Rehabilitacion De Espacio Recreativo | 619991 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA, CORREGIDORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200504116 | Equipamiento Centro De Desarrollo Urbano | 606008 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200506234 | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Adolfo Lopez Mateos | 0703-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 119380.47 | 117830 | 117830 | 117830 | 117830 | 117830 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506487 | Ampliacion Red De Energia Electrica | 0703-19 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ejido Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 220000 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 219755.67 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. NO SE HA PAGADO POR CONTAR CON OBSERVACIONES DE LA ADMON 2015-2018 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA. NO SE PAGADO POR QUE LA OBRA CUENTA CON OBSERVAIONES REALIZADAS POR LA ADMON 2015-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200506576 | Construccion De Techo Fijo | 0703-23 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 144000 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 143793.64 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507525 | Construccion De Techo Fijo Loberas | 0703-47 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 312000 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 311887.58 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200507624 | Construccion De Baños Dignos La Nueva Unidad Cardenista | 0703-50 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141000 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 140950.85 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200512805 | Modernización Av. Central (Carretera Federal 120 Del Km 19 932.32 Al 21 076.00 De La Carretera Federal 120, En El Cruce Con La Cabecera Municipal), Tercera Etapa. Tequisquiapan, Qro | 2015-01103 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16780254.14 | 16743920.65 | 5023176.2 | 5023176.2 | 5023176.2 | 29.935 | 0 | Metros Cuadrados | 29799 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200513372 | Modernización De Av. Del Parque, (Carretera Estatal No. 400, Querétaro-Huimilpan) Segunda Etapa | 2015-003 | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34660095 | 34660095 | 34625434.91 | 34625434.91 | 13051652.74 | 13051652.74 | 12436889.51 | 37.6561 | 0 | Kilómetro | 1213537 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar1 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200514318 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01125 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7321000 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 2126591.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 11201 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200515185 | Plataforma México, Red Nacional De Telecomunicaciones | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SECRETARIA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2011 | 24539645 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24539645.07 | 24468210.04 | 24468210.04 | 24468210.04 | 99.7089 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: SERVICIO DE MTTO. / Física: / Registro: REEMBOLSO
QUE15150200516484 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro. | 2015-01618 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 38430000 | 38430000 | 38391570 | 37929216.08 | 37264723.2 | 37264723.2 | 37264723.2 | 96.9678 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada en segundo trimestre 2016 el remanente se reintegrara a la federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516733 | Conexión De La Prolongación Blvd. De Las Américas Y El Libramiento Surponiente En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-00004 FM | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8749658.17 | 7159952.02 | 7159952.02 | 6671303.13 | 79.555 | 0 | Metros lineales | 143073 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada en segundo trimestre de 2016 el remanente será reintegrado a la federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200516908 | Acciones En Materia De Infraestructura Hidráulica Y Pluvial En Cuenca Del Río Querétaro Y La Subcuenca Azteca-Salitre | 2015-002 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 12864994.66 | 12852129.66 | 11959930.52 | 9093754.86 | 9093754.86 | 7639771.59 | 70.686 | 0 | Metros lineales | 1213537 | 0 | 100 | Financiera: Se realizó Conv Monto por $892,199.14 Se revirtió y el rec fue reintegrado a la fed. / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200524906 | Laboratorio Pesado Mobiliario Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200524926 | Laboratorio Pesado Equipo Especializado Universidad Politécnica De Querétaro | - | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Politecnica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525072 | Unidad De Docencia Dos Níveles Mobiliario Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200525102 | Unidad De Docencia Dos Níveles Equipamiento Especializado Universidad Tecnológica De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Tecnologica de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200526403 | Construcción Del Laboratorio De Idiomas De 1 (Un)Nível En El Instituto Tecnológico De Querétaro Csmpus Norte | 2016-00320 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnologico de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998618.9 | 2999585.67 | 2999585.67 | 2999585.67 | 29.9959 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: ITQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200533118 | Puente El Carrizal | - | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8820000 | 8991000 | 8820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200538497 | Subsidio Para Proyectos Culturales 2015 | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO QUERETANO DE LA CULTURA Y LAS ARTES | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200539868 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 2ª. Etapa, De La Presa El Diablito A La Calle Morelos En Hércules | 2015-006 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23611965.85 | 22259335.46 | 22237075.13 | 22237075.13 | 12551398.24 | 12551398.24 | 10525503.57 | 56.3871 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539906 | Mejoramiento De La Capacidad Conductiva Del Río Querétaro, 3ª. Etapa, De La Delegación Municipal Al Límite Del Municipio | 2015-007 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26388034.15 | 30409652.35 | 30379243.69 | 25997619.1 | 15725498.9 | 15725498.9 | 12365513.76 | 51.7122 | 0 | Metros lineales | 161427 | 0 | 70 | Financiera: Dic 2015 se realizó Conv Monto $4,381,599.64. Se revirtió y el $ fue reintegrado a la fed. / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200539938 | Construcción De La Presa El Salto, Colonia Santa Rosa Jáuregui Ubicada En La Delegación Santa Rosa Jáuregui | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE QUERETARO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 22000000 | 22000000 | 21978000 | 21499505.8 | 8055639.04 | 8055639.04 | 7180264.63 | 36.6165 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25.19 | Financiera: Se reintegraron los recursos no cojmprometidos. / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545172 | Ampliacion De Drenaje Sanitario "El Cerrito" | 427 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 106000 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 74970.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545236 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable "Ejido Emiliano Zapata" | 447 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San José Ithó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 2159864 | 86.3946 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545264 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" | 459 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 100 | 0 | Metros | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545276 | Terminacion De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria "Luis Donaldo Colosio Murrieta" | 465 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545291 | Ampliación De Red De Distribucion De Energia Electrica "Yosphi Centro" | 468 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 252000 | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545293 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Al Auditorio | 469 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 566942 | 566942 | 566942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545302 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Dos Ramales | 470 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cruz (San Bartolo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1425000 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1649591.87 | 1419294 | 1419294 | 1419294 | 86.0391 | 0 | Metros | 40 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545406 | Equipamiento Para Laboratorio Multidisciplinario En El Cobaq No. 31 | 2015-01203C1 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 649999.99 | 650000 | 650000 | 649999.99 | 124920.4 | 124920.4 | 124920.4 | 19.2185 | 0 | Lote | 264 | 0 | 19 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545623 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01205 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2726232.23 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 761948.97 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545627 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 1) | 2015-01207 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4745811.03 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 3758772.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545631 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01208 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4727834.81 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 4269280.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545632 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable Ayutla (2ª Etapa), Mpio. Jalpan De Serra (Fase 3) | 2015-01209 | Querétaro | Jalpan de Serra | Saldiveña | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4423157.84 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 2627722.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545644 | Construccion De Banquetas "Batha" | 508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 100000 | 100000 | 18398 | 18398 | 18398 | 18398 | 18.398 | 0 | Metros | 565 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545658 | Empedrado De Camino | 513 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 100000 | 600000 | 600000 | 194454 | 194454 | 194454 | 194454 | 32.409 | 0 | Metros | 100000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545665 | Rehabilitacion De Camino A Tierra Blanca | 517 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 5to. (El Pastoreo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 197323 | 100 | 0 | Metros | 1794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150200545700 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Renivelación Y Riego De Sello Calle Reforma En Pedro Escobedo, Mpo. Pedro Escobedo, Qro.) | 2015-01135 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1327289.98 | 1313708.86 | 1313708.86 | 1313708.86 | 98.9768 | 0 | Kilómetro | 9946 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545745 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruc. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12 | 2015-01119 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1024759.49 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 758103.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200545785 | Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruc. U1-C En Edif. D En El Cobaq No. 30 | 2015-01120 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 497690.65 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 149307.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546031 | Equipamiento De Dos Aulas En El Cobaq No. 9 | 2015-01179 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 99998.96 | 100000 | 100000 | 99998.96 | 99992 | 99992 | 99992 | 99.992 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200546126 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 540, Mpo. De El Marqués, Qro.) | 2015-01235C1 | Querétaro | El Marqués | El Marqués [Granja] | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6800000 | 6642427.7 | 6642427.7 | 6262910.46 | 5861833.1 | 5861833.1 | 5861833.1 | 88.2484 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 91 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150200548800 | Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01259 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150200548805 | Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01385 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549731 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Calle Francisci I Madero | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549747 | Ampliación De Red De Drenaje Varias Calles Lira | 3 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549752 | Obras Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe Proii) Ampliación De Redes De Energía Eléctrica 2da Etapa | 14 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549903 | Obra Con Mezcla De Recursos (Convenio Cdi-Cfe (Proii)) Ampliaciones De Redes De Energía Eléctrica 2a Etapa San Clemente | 15 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300549916 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Colonia Valle Dorado | 12 | Querétaro | Pedro Escobedo | Valle Dorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550531 | Construcción De Desague En Rehabilitación Camino A Santa Barbara | 5 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras Publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550639 | Construcción De La Casa De La Cultura Y Biblioteca Municipal 2da Etapa | 10 | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550660 | Reforzamiento Canal En El Sauz Para Seguridad De Los Habitantes | 8 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300550673 | Becas Escolares 3x1 Para Migrantes 2015 | 2 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | Jefatura de control presupuestal | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300552964 | Alumbrado Publico Calle I. Zaragoza 16 De Sep | 606006 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 219726 | 219726 | 219726 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 218910.68 | 99.6289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300553025 | Gastos Indirectos | - | Querétaro | Colón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COLON | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300553033 | Alumbrado De La Calle Noche Buena | 606007 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 110181 | 110181 | 110181 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 102579.07 | 93.1005 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300555402 | Proexoees 2015 | PROEXOEES 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 35519090.97 | 36144882.36 | 36144882.36 | 24786376.95 | 24786376.95 | 24786376.95 | 24786376.95 | 68.5751 | 0 | Metros | 13000 | 0 | 68.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150300556721 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidráulica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3678871.01 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 2314395.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CECYTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300565250 | Modernización De Camino El Zapote - Higuerillas | - | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 29400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1234 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 30'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150300565407 | Apoyo A La Conversión De Vehículos De Transporte Público Para El Uso De Gas Natural Como Combustible Alterno | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 14999748 | 99.9983 | 0 | Vehículos | 435 | 0 | 20 | Financiera: Se solicitó a las SEMARNAT la línea de captura para el reintegro de $252. / Física: El recurso se transfirió del Fideicomiso a la armadora en Dic 2015 / Registro:
QUE15150300585352 | Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro | 2014-02242C2 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150300585374 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De San Juan Del Río | 2015-01535C1 | Querétaro | San Juan del Río | Vista Hermosa (Cuasinada) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999992.29 | 15000000 | 15000000 | 14940742.19 | 8001497.09 | 8001497.09 | 8001497.09 | 53.3433 | 0 | Metros Cuadrados | 2831 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586375 | Modernización De Av. Camelinas, Construcción De Retorno En Calle Antiguo Camino Real A Jurica Y Anillo Vial Fray Junípero Serra, Querétaro, Qro. | 2015-00946C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 165701.8 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 161792.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 626495 | 0 | 93 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586398 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Tenochtitlán I Y Ii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01506 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16239760.78 | 16239760.78 | 16239760.78 | 9324082.76 | 4378027.28 | 4378027.28 | 4378027.28 | 26.9587 | 0 | Metros lineales | 4815 | 0 | 82.03 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586414 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Camelina, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01507 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7494097.86 | 7494097.86 | 7494097.86 | 6612540.47 | 3952699.08 | 3952699.08 | 3952699.08 | 52.7442 | 0 | Metros lineales | 1300 | 0 | 97.75 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586420 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia: Prados Del Rincón I, Ii Y Iii, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01508 | Querétaro | Querétaro | Prados del Rincón | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 16159961.04 | 16159961.04 | 16159961.04 | 13064674.17 | 8262601.02 | 8262601.02 | 8262601.02 | 51.1301 | 0 | Metros lineales | 2670 | 0 | 87.87 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586430 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Jardines De Las Azucenas Y La Floresta, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01509 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8058547.03 | 8058547.03 | 8058547.03 | 6437103 | 3569409 | 3569409 | 3569409 | 44.2935 | 0 | Metros lineales | 4045 | 0 | 68.15 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586436 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En La Colonia Real De Moctezuma, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01510 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2847381.76 | 2610514.83 | 2455394.9 | 2455394.9 | 2455394.9 | 86.2334 | 0 | Metros lineales | 410 | 0 | 100 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586473 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Santa Isabel, La Alborada, El Higo, Y Valle De San Pedro, Municipio De Querétaro, Qro. | 2015-01511 | Querétaro | Querétaro | Colonia Santa Isabel | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20611028.64 | 20611028.64 | 20611028.64 | 14923121.85 | 5636684.71 | 5636684.71 | 5636684.71 | 27.3479 | 0 | Metros lineales | 3315 | 0 | 50.23 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586480 | Construcción De Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Colinas De Santa Cruz 1ra. Sección 1ra. Etapa,Tonatiuh Ii, Iii Y Iv, Municipio De Querétaro, Qro | 2015-01512 | Querétaro | Querétaro | Colinas de Santa Cruz Primera Sección | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18499222.89 | 18055807.87 | 9670121.73 | 9670121.73 | 9670121.73 | 52.2731 | 0 | Metros lineales | 2445 | 0 | 69.7 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586581 | Construcción De Unidad De Docencia De Dos Niveles (1a. Etapa) En La Universidad Tecnológica De Querétaro | 2015-01536C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 14999999.93 | 15000000 | 15000000 | 14900420.55 | 6171297.24 | 6171297.24 | 6171297.24 | 41.142 | 0 | Metros Cuadrados | 5563 | 0 | 34 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586589 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva El Pocito (Primera Etapa), Querétaro, Qro. | 2015-01543 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. QRO. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 37130549.9 | 37000000 | 37000000 | 34331609.38 | 14281552.63 | 14281552.63 | 14281552.63 | 38.5988 | 0 | Metros Cuadrados | 50400 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 37'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586596 | Accesibilidad En El Centro Histórico De Querétaro (Construcción De Rampas) | 2015-01544 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SDUOP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10623833 | 10623833 | 10623833 | 10456265.69 | 10454101.29 | 10454101.29 | 10454101.29 | 98.4023 | 0 | Metros Cuadrados | 4938 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586622 | Construcción De Dos Aulas En Estructura Regional Y Muro De Contención En Cobaq N° 9, Extensión Jofrito | 2015-01569 | Querétaro | Querétaro | Jofrito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1129326.58 | 1150000 | 1150000 | 1056989.18 | 1042448.36 | 1042448.36 | 1042448.36 | 90.6477 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586727 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C2 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2456493.73 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 782670.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1427 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586738 | Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M | 2015-01567 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400586801 | Habilitación De Sala De Audiencia Para Juicios Orales Mercantiles Para La Implementación De La Reforma Para El Estado De Querétaro | 2014-00203C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 529364.34 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 171622.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400586818 | Construccion Cuarto Adicional, Piso Firme, Losa De Concreto Y Baño Comunidad Fam Camacho | 0701-58 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 309592 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 309143.82 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA E DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586856 | Construccion De Cuarto Adicional Y Baño Digno Fam Martinez Hernandez Localidad Los Soto | 0701-59 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho Altamira (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 195000 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 194800.3 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMÍA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO PARA LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586892 | Empedrado De Camino Saca Cosechas En Barrio 60 | 537 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 360000 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 359971 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586936 | Complemento Construcción De Centro De Salud Buena Vista, Huimilpan, Qro. | 2014-02246C2 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2330363.44 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 1897825.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 604 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586940 | Construccion De Cuaros Adicionales, Piso Firme, Baño Digno Y Losa De Concreto Colonia El Sindicato | 0701-60 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 673128 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 670435 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400586946 | Construccion De Cuarto Adicional, Piso Firme , Baño Digno, Losa De Concreto Colonia Buenos Aires | 0701-61 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 475986 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 474859.93 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA ECONOMIA SE DESTINO A LA ADQUISICION DE FOGONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587060 | Construcción De Laboratorio Pesado En La Universidad Politécnica De Querétaro | 2015-01527C1 | Querétaro | El Marqués | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 19999828.26 | 20000000 | 20000000 | 19943865.93 | 6702370.8 | 6702370.8 | 6702370.8 | 33.5119 | 0 | Metros Cuadrados | 2266 | 0 | 23 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UPQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587079 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro. | 2015-01501 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 147996703.92 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 41295022.15 | 100 | 0 | Kilómetro | 945013 | 0 | 1 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587109 | Vivienda Iveq 2016 | MLM-FISM-078 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se entrego dinero a IVEQ para que ellos realizaran el proceso de licitacion y ellos estan realizando los procesos correspondientes - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587156 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Rincón De Guadalupe Y Lomas La Cruz, En El Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01502C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 29921045.06 | 29921045.06 | 29921045.06 | 27631924.73 | 23300115.7 | 23300115.7 | 23300115.7 | 77.872 | 0 | Metros lineales | 3690 | 0 | 87.12 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587175 | Construcción De Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Valle Los Pinos, Valle Arboledas Y Obras De Cabecera En El Municipio De Corregidora, Qro | 2015-01504C1 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23586776.61 | 23586776.61 | 23586776.61 | 20321814.73 | 19266011.69 | 19266011.69 | 19266011.69 | 81.6814 | 0 | Metros lineales | 2925 | 0 | 100 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587188 | Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro. | 2014-02295C2 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 912676.57 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 452543.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2392 | 0 | 26 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587224 | Complemento Construcción De Centro De Salud Pathé, Cadereyta, Qro. | 2014-02244C2 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 2036992.61 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 240991.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5992 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587360 | Construcción De Arcotecho Plaza Civica De La Esc. Prim. Francisco Villa, El Pie, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0347 | Querétaro | Querétaro | El Pie | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 841995.6 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 837610.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587372 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica Del J.N. Nuestra Esperanza, Santa Maria Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0360 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 768575.85 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 720573.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 298 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587381 | Construccion De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecuendaria Emiliano Zapata, Puerto De Aguirre, Delegación Santa Rosa Jauregui | 2015-0359 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128811.59 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 1065630.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR
QUE15150400587388 | Construcción De Techumbre Tipo Arcotecho En Telesecundaria Josefa Vergara, El Salitre, Delegación Epigmenio Gonzalez Flores | 2015-0365 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2015 | 957253.81 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 876713.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR
QUE15150400587397 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Y Privada San Juan Bosco, Col. Santa María Magdalena, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2015-0371 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 502774.82 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 430744.89 | 100 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA SE MANDA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400587490 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Zona Del Tanque Superficial | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | La Venta de Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587501 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Niños Heroes (Principal) | 30 | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587512 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle La Cruz (Principal) | 31 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587521 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Santa Barbara Y 3 De Mayo | 32 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587525 | Rehabilitación De Red De Agua Potable, Calle División Del Norte | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587528 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Azucenas Y Las Rosas | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Ajuchitlancito | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587558 | Proyecto Ejecutivo De Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos , Querétaro, Qro. | 2015-01564 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587570 | Mobiliario Y Equipamiento Edificio G De La Utsjr | 2015-01622C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UTESJR | Educación | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 3181 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: UTSJR / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400587571 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle 16 De Septiembre | 29 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587597 | Proyecto Ejecutivo Integral De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Querétaro, Qro. | 2015-01563 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587628 | Proyecto Ejecutivo De Imagen Urbana En El Pueblito, Municipio De Corregidora, Qro. | 2015-01560 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Corregidora | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587732 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Pavimentación Con Empedrado Ahogado En Calle Peñasco 2da. Etapa | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400587747 | Obras Con Mezcla De Recursos (3x1 Para Migrantes) Adquisición De Tractor De 24hp Y Cuchilla De Corte De 54" Para Poda De Campo De Futbol | SN | Querétaro | Pedro Escobedo | Escolásticas | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | OFICIALÍA MAYOR | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400588039 | Construcción De Linea De Conducción Y Tanque De Distribución, La Ceiba. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | La Ceiba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 836108 | 1560000 | 1560000 | 590310 | 590310 | 590310 | 590310 | 37.8404 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588044 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario, Tancoyol. | - | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA, QRO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2415997 | 1550223 | 1550223 | 1373505 | 1373505 | 1373505 | 1373505 | 88.6005 | 0 | Metros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400588273 | Bacheo En Calles De Pedro Escobedo | SNN | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR3ECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400588931 | Apoyo Para Actividades Administrativas De Educacion Basica | 2015-01605C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1610000 | 1608000.14 | 1608000.14 | 1608000.14 | 99.8758 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589467 | Cafeteria En Escuela Secundaria Juan Aldama | 60215 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589468 | Electrificacion Y Alumbrado De Zona Deportiva 21 De Marzo | 20206 | Querétaro | Corregidora | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 350000 | 342926.16 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 305146.84 | 88.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589469 | Electrificacion De Calles (Gral Bernardo Reyes) | 60217 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 359253.39 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 349856.97 | 97.3845 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589470 | Subsemun 2015 Red Nac Teleco/ Equip/ Terminal Digi | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589471 | Me007-Equip Taller Corte Y Conf. Emiliano Zapata | 506067 | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589472 | Ds014 Jardineria Siempre Verde (Certificado) | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400589474 | Me012 Habitat 15 Urb Calle Jardines Qro La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 273167 | 273167 | 273167 | 239690.68 | 239690.68 | 239690.68 | 239690.68 | 87.7451 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE15150400589927 | Me009 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines Del Pedregal | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2130176 | 2130176 | 2130176 | 2129393.47 | 2129393.47 | 2129393.47 | 2129393.47 | 99.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589947 | Me010 Habitat 15 Urbanizacion Calle Jardines De Corregidora | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 290625 | 290625 | 290625 | 288522.89 | 288522.89 | 288522.89 | 288522.89 | 99.2767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589971 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01616C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1779440 | 1779440 | 1779440 | 1779440 | 1778999.56 | 1778999.56 | 1778999.56 | 99.9752 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400589986 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes, Operación De Serv. De Educ. Básica | 2015-01617C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 48658.03 | 48658.03 | 48658.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 61855 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590019 | Apoyo Para Solventar Gastos Inherentes A La Oper. Y Prest. De Servicios De Educación Para El Estado | SIN NUMERO | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19215624.45 | 19215624.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400590033 | Me008 Habitat 15 Urbanizacion Calle 5 De Mayo, La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 780523 | 916888 | 916888 | 911264 | 911264 | 911264 | 911264 | 99.3866 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590064 | Me011 Habitat 15 Urbanizacion Calle 9 De Febrero La Negreta | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400590090 | Me016 Habitat 2015 Const 1ra Etapa Cdc M San Juan | - | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2447679 | 2447679 | 2447679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE REINTEGRO EL TOTAL DEL RECURSO DEL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400590693 | Subprograma De Inf., Rehab. Y Equip. De Espacios Alimentarios | 88F.13.2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" |  | 12-Salud | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM. DEL EDO. DE QRO. | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591069 | Adquisicion De Plotters | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591083 | Adquisicion De Patrullas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591094 | Obras De Infraestructura Básica Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Educación | En Ejecución | 2015 | 69972750.96 | 31451594.22 | 31451594.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400591099 | Adquisicion De Equipo Antibalistico | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591105 | Adquisicion De Equipo Antimotin | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591108 | Adquisicion De Radios | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE GUARDIA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE QUERETARO | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400591111 | Adquisicion De Licencias Informaticas | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400592872 | Prodep 2015 | PRODEP 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 4930117.01 | 4930117.01 | 4930117.01 | 1924503.49 | 1924503.49 | 1924503.49 | 1924503.49 | 39.0357 | 0 | Piezas | 30 | 0 | 39.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598034 | Rehabilitación Del Río El Pueblito En Corregidora, Qro (Estudios Y Proyecto) | 2015-01619 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 570000 | 570000 | 569430 | 477894.96 | 477894.96 | 477894.96 | 477894.96 | 83.8412 | 0 | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada en 2do Trimestre 2016. El remanente será reintegrado a la Federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598353 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro | 2015-01620 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 48999992.68 | 48999992.68 | 48950992.69 | 48811238.55 | 44567789.32 | 44567789.32 | 44567789.32 | 90.9547 | 0 | Metros lineales | 80264 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada en segundo trimestre 2016 y el remante será reintegrado a la federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400598458 | Regeneración Urbana Del Río Pueblito En Corregidora, Qro. (Estudios Y Proyecto) | 2015-01621 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1000007.32 | 1000007.32 | 999007.31 | 955819.19 | 904402.25 | 904402.25 | 904402.25 | 90.4396 | 0 | Estudio de preinversión | 80264 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquita en segundo trimestre 2016 y el remanente será reintegrado a la federación. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400601687 | Proyectos De Infraestructura Y Equipamiento | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SPF | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400602575 | Modernización De Carretera Estatal 411 (Acceso A Huimilpan), Qro. | 2015-01570C1 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5510162.63 | 5487322.5 | 5487322.5 | 5487322.5 | 5487322.48 | 5487322.48 | 5487322.48 | 100 | 0 | Metros lineales | 178597 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15150400604366 | Fondo Para Fortalecer La Autonomía De Gestión En Planteles De Educación Media Superior 2015 | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400604370 | Capacitacion Apoyo A Mujeres Emprendedoras | 2015-00723 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400604423 | Actividades Formativas Culturales Para Jovenes Que Involucren Contenidos De Prevencion Social De La Violencia Y Delincuencia. | 2015-00762 | Querétaro | El Marqués | Amazcala | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15150400609738 | Acciones En Materia De Infr Hidráulica Y Pluvial Cuenca Del Río Qro Y Subcuenca Azteca-Salitre (Prog Sectorial Actualizar Plan Maestro Pluvial Cuenca Río Qro) | 2015-002-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE CAMINOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 19000000 | 18466017.53 | 18447551.51 | 18447551.51 | 2117675.71 | 2117675.71 | 2117675.71 | 11.468 | 0 | Estudio de preinversión | 1213537 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15150400614041 | Urbanización En Calle Privada Sn, San Gaspar | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccción de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 206000 | 206000 | 206000 | 205653.43 | 205652.44 | 205652.44 | 205652.44 | 99.8313 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, CON ECONOMIAS EN ESPERA DE LA APROBACION POR CABILDO PARA SU CORRECTA EJECUCION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100624942 | Rehabilitacion De Plaza Constitucion | 535 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2698211 | 2698211 | 1934575.35 | 1934575.35 | 71.6509 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 71 | Financiera: SE CORRIGE EL MONTO EJERCIDO Y PAGADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625110 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para Espacios Educativos De Nivel Básico Para Varios Planteles | 2015-01559C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2399998.24 | 2399998.24 | 2399998.24 | 2399998.24 | 2399390.4 | 2399390.4 | 2399390.4 | 99.9747 | 0 | Lote | 2158 | 0 | 98 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625119 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Puente Vehicular, Carretera Estatal No. 100 "El Colorado - Higuerillas" Km 20 800), Colón, Qro. | 2015-00814C1 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12463661.85 | 12463661.85 | 12463661.85 | 12463661.85 | 10149879.05 | 10149879.05 | 10149879.05 | 81.4358 | 0 | Piezas | 58171 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625125 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Paso Inferior Vehicular, Paseo De La República, Km 11 800, Mpo De Querétaro) | 2015-00863C1 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 13037067.25 | 13037067.25 | 13037067.25 | 13037067.25 | 8042090.8 | 8042090.8 | 8042090.8 | 61.6863 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625128 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En El Preescolar Copil | 2016-00014 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280395.84 | 1239386.98 | 1239386.98 | 1239386.98 | 371816.09 | 371816.09 | 371816.09 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 25 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625130 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Primaria Ignacio Zaragoza | 2016-00015 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2960000 | 2934799.91 | 2934799.91 | 2934799.91 | 880439.97 | 880439.97 | 880439.97 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 0 | 41.65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625133 | Infraestructura Municipal En Corregidora, Querétaro ("Parque Lineal Prolongación Zaragoza De Av. Candiles Al Batan" Col. El Batan Y El Portico, El Pueblito) | 2015-00986C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | P.M. CORREGIDORA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 616225.89 | 747828.01 | 747828.01 | 616225.89 | 616225.89 | 616225.89 | 616225.89 | 82.4021 | 0 | Metros Cuadrados | 16876 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625134 | Reconstrucción, Rehabilitación Y Mejoramiento De Edificios, Instalaciones, Acabados Y Espacios Exteriores En La Telesecundaria Aaron Saenz Garza | 2016-00016 | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6279128 | 5850257.27 | 5850257.27 | 5850257.27 | 1755077.18 | 1755077.18 | 1755077.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625140 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Arqueles Vela | 2015-01531C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1669069.77 | 1709017.2 | 1709017.2 | 1709017.2 | 1661872.08 | 1661872.08 | 1661872.08 | 97.2414 | 0 | Metros Cuadrados | 1996 | 0 | 85 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625144 | Modernización De Camino Amealco - San Ildefonso - Santiago Mexquititlán, Mpio. De Amealco, Qro. | 2015-01547C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 28654379.33 | 29970000 | 29370000 | 28654379 | 28597132 | 28597132 | 28597132 | 95.4192 | 0 | Kilómetro | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 30 mdp / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625146 | Construcción De Sala Audiovisual En La Sec. Gral. Andres Balvanera | 2015-01532C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1198499.4 | 1198499.4 | 1198499.4 | 1198499.4 | 925368.41 | 925368.41 | 925368.41 | 77.2106 | 0 | Metros Cuadrados | 1481 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625148 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Conservación De Laterales Y Obras De Movilidad En Paseo De La República, Mpo. De Querétaro, Qro.) | 2015-01068C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35280.21 | 35280.21 | 35280.21 | 35280.21 | 23630.88 | 23630.88 | 23630.88 | 66.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625150 | Construcción De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juarez | 2015-01533C1 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 326756.96 | 326756.96 | 326756.96 | 326756.96 | 260476.59 | 260476.59 | 260476.59 | 79.7157 | 0 | Metros Cuadrados | 647 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625151 | Modernización Y Ampliación De Camino Boxasní - La Nueva Unidad, Mpo. De Cadereyta De Montes | 2015-00904C1 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Boxasní | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5725846.63 | 7007818.83 | 6399604.87 | 5725846.63 | 5725618.25 | 5725618.25 | 5725618.25 | 81.7033 | 0 | Kilómetro | 2215 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625153 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Supervisión Externa Para La Construcción De Puente Vehicular En Carretera Estatal No. 100, "El Colorado - Higuerillas", Km 20 860 En Urecho, Mpo. De Colón, C | 2015-01090C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 189612.09 | 189612.09 | 189612.09 | 189612.09 | 105130.75 | 105130.75 | 105130.75 | 55.4452 | 0 | Piezas | 918322 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625155 | Equipamiento De Aula Didáctica En La Primaria Benito Juarez | 2015-01534C1 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 42744.94 | 42744.94 | 42744.94 | 42744.94 | 42741.36 | 42741.36 | 42741.36 | 99.9916 | 0 | Lote | 647 | 0 | 99 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625158 | Construcción Del Tercer Nivel Del Edificio Administrativo Y De Difusión Cultural, Campus San Juan Del Río | 2015-01102C1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UAQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 3742588.14 | 3742588.14 | 3742588.14 | 3742588.14 | 1354469.72 | 1354469.72 | 1354469.72 | 36.1907 | 0 | Piezas | 1770 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 183,150,585.56 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625166 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Modernización De Av. Arq. Federico Mariscal, De Blvd. Bernardo Quintana A Av. Marqués De La Villa Del Villar Del Águila Y Modernización De Av. Marqués De La | 2015-01104C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3270220.41 | 3270220.41 | 3270220.41 | 3270220.41 | 2030174.31 | 2030174.31 | 2030174.31 | 62.0807 | 0 | Metros lineales | 801940 | 0 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625178 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Pavimentación Y Modernización De Camino Puerto De Animas-La Mohonera, Km 4 515 Al Km 7 000, Mpo. Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01131C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto de Ánimas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4272126.33 | 4272126.33 | 4272126.33 | 4272126.33 | 2950285.87 | 2950285.87 | 2950285.87 | 69.059 | 0 | Kilómetro | 717 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625208 | Construcción De Primera Etapa: Dos Aulas Didácticas, Laboratorio De Cómputo, Módulo De Sanitarios Y Obra Exterior (Red Eléctrica Mt, Hidraúlica Y Sanitaria) En El Cecyteq No. 12 | 2015-01042C1 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 1364475.39 | 1419265.38 | 1419265.38 | 1364475.39 | 1364475.39 | 1364475.39 | 1364475.39 | 96.1396 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CECYTEQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625211 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Reconstrucción, Bacheo Y Renivelación De La C.E. 210, Mpo. De El Marqués, Qro) | 2015-01215C1 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1881013.23 | 1741584.09 | 1741584.09 | 1741584.09 | 92.5876 | 0 | Kilómetro | 116458 | 0 | 86 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625212 | Construcción De Aula Didáctica De 2.5 E.E. Y Obra Exterior En Estruc. U1-C En Edif. D En El Cobaq No. 30 | 2015-01120C1 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 348383.46 | 400692.81 | 400692.81 | 348383.46 | 252092.03 | 252092.03 | 252092.03 | 62.914 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625217 | Modernización Libramiento Sur Oriente Ruta Ezequiel Montes (1a Etapa), Mpo. De Ezequiel Montes, Qro. | 2015-01184C1 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19618013.1 | 19871736.95 | 19618013.1 | 19618013.1 | 19618012.49 | 19618012.49 | 19618012.49 | 98.7232 | 0 | Kilómetro | 14053 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625223 | Construcción De Dos Aulas Didácticas De 7.50x8.00 Y Obra Exterior En Estruc. Regional En Edif. C En El Cobaq No. 12 | 2015-01119C1 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 266655.69 | 391896.2 | 391896.2 | 266655.69 | 258007.69 | 258007.69 | 258007.69 | 65.8357 | 0 | Metros Cuadrados | 1404 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: COBAQ / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625228 | Infraestructura En El Estado De Querétaro (Construcción De Retorno A Nivel, Ce 130, Km 4 160, Los Benitos, Mpo. De Colón, Qro.) | 2015-01216C1 | Querétaro | Colón | Los Benitos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6747347.45 | 6747347.45 | 6747347.45 | 6747347.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1116 | 0 | 37 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625231 | Modernización Del Camino Tilaco - Otates, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00813C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Otates | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1621444.29 | 1922728.25 | 1740530.25 | 1621444.29 | 1621379.89 | 1621379.89 | 1621379.89 | 84.327 | 0 | Kilómetro | 1251 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625236 | Modernización De Camino Tilaco - Santa Ines, Santa Inés, Mpo. De Landa De Matamoros, Querétaro. | 2015-00837C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Santa Inés | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6946820.28 | 7292213.55 | 6982414.99 | 6946820.28 | 4490553.41 | 4490553.41 | 4490553.41 | 61.5801 | 0 | Kilómetro | 714 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625241 | Modernización De Camino Agua Zarca - La Peña, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01259C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26258975.51 | 26973000 | 26429080.65 | 26258976 | 11318978 | 11318978 | 11318978 | 41.9641 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625245 | Modernización Y Ampliación Del Camino Entronque Km 185 800 San Juan Del Río - Xilitla - Madroño, Mpo. De Landa De Matamoros, Qro. | 2015-01385C1 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Madroño | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 19355377.47 | 19980000 | 19580000 | 19355377 | 13808163 | 13808163 | 13808163 | 69.1099 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 60 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625255 | Mobiliario, Bienes Informáticos, Equipo De Administración, Equipo Y Aparatos Audiovisuales Y Cámaras Fotográficas Y De Video Para El Ciidet | 2015-01574C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999988.6 | 4999988.6 | 4999988.6 | 99.9998 | 0 | Lote | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625262 | Modernización Y Conservación De Camino Camargo - Río Blanco, Mpo. De Peñamiller, Querétaro. | 2015-00816C1 | Querétaro | Peñamiller | Camargo | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10286647.78 | 11321097.49 | 10407544.74 | 10286647.78 | 10283147.89 | 10283147.89 | 10283147.89 | 90.8317 | 0 | Kilómetro | 1214 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625263 | Tolimán - Peñamiller, Incluye Puente De 140 M | 2015-01567C1 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de los Guillen | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 33999536.8 | 34965000 | 34259919.35 | 33999536.8 | 33965850 | 33965850 | 33965850 | 97.1424 | 0 | Kilómetro | 44813 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625266 | Puente Deprimido De La Carretera 45 De Balvanera, En El Municipio De Corregidora, Querétaro. | 2015-01501C1 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.E.C. | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 106556977.85 | 106556977.85 | 106556977.85 | 106556977.85 | 93928948.38 | 93928948.38 | 93928948.38 | 88.149 | 0 | Kilómetro | 945013 | 0 | 97.7 | Financiera: SIN BSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625267 | Modernización De Camino Ahuacatlán - Santa Águeda (Km 13 000 Al Km 18 000), Mpo. De Pinal De Amoles, Qro. | 2015-01258C1 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7529321.9 | 8502784.72 | 8002784.72 | 7529321.72 | 7528316.72 | 7528316.72 | 7528316.72 | 88.5394 | 0 | Kilómetro | 2235 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 25 mdp / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625270 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes Y Canchas En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2015-01623C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 6655461.79 | 6655461.79 | 6655461.79 | 6655461.79 | 3957759.18 | 3957759.18 | 3957759.18 | 59.4663 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625298 | Mejoramiento Y Adecuación De Áreas Comunes En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Centro | 2015-01624C1 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 8727252.45 | 8727252.45 | 8727252.45 | 8727252.45 | 4203862.98 | 4203862.98 | 4203862.98 | 48.1694 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100625299 | Proyecto Ejecutivo De La Etapa De La Unidad Multifuncional Tipo Iv En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2016-00007 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 509994 | 493928 | 493928 | 493928 | 493928 | 493928 | 493928 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 6060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625378 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Con Alumbrado Público En Las Calles Ribera Del Río, Mastranto, Calle 1, Calle 2, Álvaro Obregón, Priv. Dalias, Priv. Azucenas, Nueva Imagen, Priv. Nueva Imagen Y | 2014-00716C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 928052.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3735 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625379 | Complemento De Centro De Salud La Estancia, San Juan Del Río, Qro | 2014-02242C3 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 344250.7 | 247233.37 | 247233.37 | 247233.37 | 71.8178 | 0 | Otros | 5992 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625380 | Complemento Construcción De Centro De Salud Pathé, Cadereyta, Qro. | 2014-02244C3 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 1796000.95 | 1796000.95 | 1796000.95 | 1796000.95 | 1057457.66 | 1057457.66 | 1057457.66 | 58.8785 | 0 | Otros | 5992 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625381 | Complemento Construcción De Centro De Salud Buenavista, Huimilpan, Qro. | 2014-02246C3 | Querétaro | Huimilpan | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 432537.72 | 432537.72 | 432537.72 | 432537.72 | 27377.53 | 27377.53 | 27377.53 | 6.3295 | 0 | Otros | 604 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625382 | Complemento Construcción De Centro De Salud De Agua Fría, Peñamiller, Qro | 2014-02256C3 | Querétaro | Peñamiller | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 1673822.91 | 1673822.91 | 1673822.91 | 1673822.91 | 382081.61 | 382081.61 | 382081.61 | 22.8269 | 0 | Otros | 1427 | 0 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625383 | Complemento De Centro De Salud La Peñuela, Colón, Qro. | 2014-02295C3 | Querétaro | Colón | San José la Peñuela (La Peñuela) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Salud | En Ejecución | 2015 | 460133.54 | 460133.54 | 460133.54 | 460133.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2392 | 0 | 26 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625384 | Rehabilitación De Jardín Del Arte Y Mercado De Artesanías De Bernal, Ezequiel Montes, Qro. | 2015-00009C2 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 973912.34 | 973677.21 | 973677.21 | 973677.21 | 973677.21 | 973677.21 | 973677.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625385 | Construcción De Dren Pluvial En Las Obras Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00233C1 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 496737.65 | 496737.65 | 496737.65 | 496737.65 | 141090.29 | 141090.29 | 141090.29 | 28.4034 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625387 | Centro Metropolitano 2 Procuración De Justicia, Primera Etapa, Corregidora, Qro. | 2015-00277C2 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3766140.85 | 607146.22 | 607146.22 | 607146.22 | 607146.22 | 607146.22 | 607146.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625388 | Acometida En Media Tensión Para Las Obras De Tolimán Del Nuevo Sistema Penal | 2015-00530C2 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 886176.41 | 7088.66 | 7088.66 | 7088.66 | 7088.66 | 7088.66 | 7088.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625391 | Programa De Mantenimiento De La Red Carretera Del Estado De Querétaro | 2016-00090 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11364535.17 | 11364535.17 | 11364535.17 | 94.7045 | 0 | Kilómetro | 2008228 | 0 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625392 | Oficina De Seguridad Ciudadana Amealco, Querétaro | 2015-00912C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5088962.11 | 5088962.11 | 5088962.11 | 5088962.11 | 2086502.28 | 2086502.28 | 2086502.28 | 41.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625393 | Oficinas De Defensoría Pública Fase 1 En Amealco De Bonfil | 2015-00913C1 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4845133.32 | 4845133.32 | 4845133.32 | 4845133.32 | 3183398.67 | 3183398.67 | 3183398.67 | 65.703 | 0 | Metros Cuadrados | 62197 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625398 | Rehabilitación De Plaza Constitución Cabecera Municipal | 2016-00107 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3700000 | 3692223.79 | 3692223.79 | 3692223.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62194 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625399 | Construcción De Calle Y Bahías De Acceso A Las Obras En Jalpan Del Nuevo Sistema Penal (Urbanización, Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario Y Pluvial) | 2015-00671C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2085019.95 | 245626.51 | 245626.51 | 245626.51 | 245626.51 | 245626.51 | 245626.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625400 | Construcción De Planta De Tratamiento En Las Instalaciones Del Nuevo Sistema Penal En Jalpan De Serra | 2015-00789C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 1357254.71 | 852414.47 | 852414.47 | 852414.47 | 62.8043 | 0 | Metros Cuadrados | 25550 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625402 | Construcción Del Sistema Múltiple De Agua Potable San Vicente, Mpio. Jalpan De Serra (Fase 2) | 2015-01206C2 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 726492.49 | 389497.54 | 389497.54 | 389497.54 | 389497.54 | 389497.54 | 389497.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 886 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625408 | Oficina De Seguridad Ciudadana, Tolimán, Querétaro | 2015-00957C2 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 3833660.63 | 2461008.8 | 2461008.8 | 2461008.8 | 64.1947 | 0 | Metros Cuadrados | 26372 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625439 | Modernización De Camino Casa Blanca - El Herrero - Presita De San Antonio - Charape De La Joya, Mpio. De Querétaro, Qro. | 2015-01530C1 | Querétaro | Querétaro | Charape la Joya | Rural | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 36833040.88 | 39960000 | 39160000 | 36833041 | 36337893 | 36337893 | 36337893 | 90.9357 | 0 | Kilómetro | 20767 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 60 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100625440 | Modernización De Camino San Joaquín - San Cristóbal, Mpio. De San Joaquín, Qro. | 2015-01186C1 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8039186.72 | 9253425.17 | 8880912.29 | 8039186.72 | 7457830.31 | 7457830.31 | 7457830.31 | 80.5953 | 0 | Kilómetro | 2260 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160100626598 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QURÉTARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 15102837.25 | 15102837.25 | 15102837.25 | 8340144.3 | 8340144.3 | 8340144.3 | 8340144.3 | 55.2224 | 0 | Equipamiento | 100 | 0 | 55.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100627627 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad A Las Instituciones Educativas | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnológica de San Juan del Río | Educación | En Ejecución | 2015 | 3730695 | 3321728 | 3321728 | 217607 | 217607 | 217607 | 217607 | 6.551 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 6.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160100632629 | Rehabilitación General En El Preescolar Niños Heroes, En Pedro Escobedo,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DJN0024B | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1160000 | 1160000 | 999674.51 | 1100287.94 | 999674.51 | 999674.51 | 999674.51 | 86.1788 | 0 | Otros | 305 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632720 | Rehabilitación General En El Preescolar Motolinia, En La Lira,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DJN0029X | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 855720.72 | 949761 | 855720.72 | 855720.72 | 855720.72 | 85.5721 | 0 | Otros | 242 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632741 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Datso, En Tenasdá (Barrio De San Ildefonso),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0017C | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 898843.77 | 898843.77 | 256861.81 | 856206.03 | 256861.81 | 256861.81 | 256861.81 | 28.5769 | 0 | Otros | 24 | 0 | 0.58 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
QUE15160100632772 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Conin, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0008V | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 783467.1 | 783467.1 | 213142.56 | 710475.21 | 213142.56 | 213142.56 | 213142.56 | 27.205 | 0 | Otros | 46 | 0 | 0.49 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632785 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Catalina Garcia, En San Pablo Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DJN0032K | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255076.85 | 1255076.85 | 353222.61 | 1177408.7 | 353222.61 | 353222.61 | 353222.61 | 28.1435 | 0 | Otros | 110 | 0 | 0.85 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632792 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ya Mayho, En Stgo. Mexquititlán Barrio 5o. (El Pastoreo),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0001B | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 783467.1 | 783467.1 | 224125.28 | 747084.27 | 224125.28 | 224125.28 | 224125.28 | 28.6069 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0.38 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION, / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
QUE15160100632801 | Rehabilitación General En El Preescolar Ya Nfadi, En San Ildefonso Tultepec (Centro),Amealco De Bonfil,Querétaro | 22DCC0027J | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255076.85 | 1255076.85 | 583991.61 | 960036.24 | 583991.61 | 583991.61 | 583991.61 | 46.5303 | 0 | Otros | 175 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA EN PORCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632807 | Rehabilitaciones Generales En El Preescolar Ra Doni, En Tolimán,Tolimán,Querétaro | 22DCC0051J | Querétaro | Tolimán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 706148.55 | 706148.55 | 197798.63 | 659328.77 | 197798.63 | 197798.63 | 197798.63 | 28.0109 | 0 | Otros | 39 | 0 | 0.54 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632851 | Rehabilitación General En La Telesecundaria Queretaro, En Huitron,Huimilpan,Querétaro | 22DTV0237T | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1255077.02 | 1096574.04 | 1180167.16 | 1096574.04 | 1096574.04 | 1096574.04 | 87.3711 | 0 | Otros | 121 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632857 | Rehabilitación General En La Primaria Leyes De Reforma, En San Jose Tepuzas,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0220U | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1255077.02 | 1043713.18 | 1184832.92 | 1043713.18 | 1043713.18 | 1043713.18 | 83.1593 | 0 | Otros | 154 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632864 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 19 De Abril / Xicotencatl, En El Vegil,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0641C | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2466949.05 | 2466949.05 | 695659.61 | 2318865.36 | 695659.61 | 695659.61 | 695659.61 | 28.1992 | 0 | Otros | 243 | 0 | 0.47 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632869 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Emiliano Zapata, En El Milagro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0573W | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1255077.02 | 360108.28 | 1200360.94 | 360108.28 | 360108.28 | 360108.28 | 28.6921 | 0 | Otros | 263 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632880 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria 26 De Septiembre, En Apapataro,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0581E | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1255077.02 | 1255077.02 | 361930.07 | 1206433.56 | 361930.07 | 361930.07 | 361930.07 | 28.8373 | 0 | Otros | 206 | 0 | 0.52 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632888 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, En La Noria,Huimilpan,Querétaro | 22DPR0567L | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2466949.05 | 2466949.05 | 706150.71 | 2353835.72 | 706150.71 | 706150.71 | 706150.71 | 28.6245 | 0 | Otros | 243 | 0 | 0.5 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632893 | Rehabilitaciones Generales En La Sec. Tec. Jesus Romero Flores, En Huimilpan,Huimilpan,Querétaro | 22DST0008M | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3069262.35 | 3069262.35 | 884466.79 | 2948222.64 | 884466.79 | 884466.79 | 884466.79 | 28.8169 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.9 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632901 | Rehabilitaciones Generales En La Primaria Cristobal Colon, En San Pedro,Huimilpan,Querétaro | 22DPRO638P | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1999451.25 | 1999451.25 | 573896.06 | 1912986.88 | 573896.06 | 573896.06 | 573896.06 | 28.7027 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.63 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632909 | Rehabilitación Y Construcción De Muro De Contención En La Primaria Americas Unidas, En Las Americas,Queretaro,Querétaro | 22DPR0924J | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 336686.42 | 1122288.08 | 336686.42 | 336686.42 | 336686.42 | 28.0572 | 0 | Otros | 294 | 0 | 0.98 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632914 | Rehabilitación Y Construcción De 2 Aulas Didácticas En La Telesecundaria Maria Curie, En La Piedad,El Marques,Querétaro | 22DTV0012M | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1460000 | 584064.91 | 1328793.11 | 584064.91 | 584064.91 | 584064.91 | 40.0044 | 0 | Otros | 445 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100632926 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Sec. Tec. Epigmenio Gonzalez, En Bolaños,Queretaro,Querétaro | 22DST0025C | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1460000 | 420836.57 | 1402788.56 | 420836.57 | 420836.57 | 420836.57 | 28.8244 | 0 | Otros | 461 | 0 | 0.65 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632936 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas, Plaza Cívica Y Cimentación De Escaleras En La Primaria Victor Hernandez Cobarrubias, En Villas De Santiago,Queretaro,Querétaro | 22DPR0815C | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 575114.09 | 1917046.97 | 575114.09 | 575114.09 | 575114.09 | 28.7557 | 0 | Otros | 290 | 0 | 0.86 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632952 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Encuentro Universidad Sociedad, En La Versolilla,Queretaro,Querétaro | 22DTV0083G | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1460000 | 420060.65 | 1400202.17 | 420060.65 | 420060.65 | 420060.65 | 28.7713 | 0 | Otros | 464 | 0 | 0.86 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632963 | Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En El Preescolar Sara Perez De Madero, En Mision San Jose,Corregidora,Querétaro | 22DJN0427V | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 800000 | 226336.43 | 754454.77 | 226336.43 | 226336.43 | 226336.43 | 28.2921 | 0 | Otros | 210 | 0 | 0.98 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632977 | Rehabilitación Y Construcción De Aula Didáctica Y Anexos (Baños Y Dirección) En La Primaria Centenario Año De Zaragoza, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DPR0531X | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 429742.69 | 1432475.66 | 429742.69 | 429742.69 | 429742.69 | 28.6495 | 0 | Otros | 115 | 0 | 0.33 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632983 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Ezequiel Montes, En El Rosario,El Marques,Querétaro | 22DJN0144O | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 208315.68 | 694385.62 | 208315.68 | 208315.68 | 208315.68 | 28.5364 | 0 | Otros | 93 | 0 | 0.85 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632993 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula En La Primaria Constitucion, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0409W | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 275810.25 | 919367.51 | 275810.25 | 275810.25 | 275810.25 | 28.7302 | 0 | Otros | 94 | 0 | 0.7 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100632997 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Miguel Hidalgo, En Santa Cruz Nieto,San Juan Del Rio,Querétaro | 22DPR0092P | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 206939.04 | 689796.8 | 206939.04 | 206939.04 | 206939.04 | 28.3478 | 0 | Otros | 317 | 0 | 0.74 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633002 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Telesecundaria Ignacio Allende, En San Clemente,Pedro Escobedo,Querétaro | 22DTV0016I | Querétaro | Pedro Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 209999.99 | 699999.97 | 209999.99 | 209999.99 | 209999.99 | 28.7671 | 0 | Otros | 243 | 0 | 0.6 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633009 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Primaria Republica De Venezuela, En Rancho Largo,Queretaro,Querétaro | 22DPR4449Y | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1460000 | 419885.76 | 1399619.2 | 419885.76 | 419885.76 | 419885.76 | 28.7593 | 0 | Otros | 157 | 0 | 0.77 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633028 | Rehabilitación Y Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Telesecundaria Fernando Espinosa Gutierrez, En Corregidora,Corregidora,Querétaro | 22DTV0192N | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1460000 | 1460000 | 873701.72 | 1326457.68 | 873701.72 | 873701.72 | 873701.72 | 59.8426 | 0 | Otros | 114 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100633031 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En La Primaria Venustiano Carranza, En Santa Maria De Los Cocos,Arroyo Seco,Querétaro | 22DPR0280I | Querétaro | Arroyo Seco | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 930000 | 930000 | 267566.9 | 891889.65 | 267566.9 | 267566.9 | 267566.9 | 28.7706 | 0 | Otros | 76 | 0 | 0.99 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCIÓN
QUE15160100633038 | Rehabilitación Y Construcción De Un Aula Didáctica En El Preescolar Luis Pasteur, En Los Socavones,El Marques,Querétaro | 22DJN0077G | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 730000 | 730000 | 209671.06 | 698903.55 | 209671.06 | 209671.06 | 209671.06 | 28.7221 | 0 | Otros | 201 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100633039 | Rehabilitación De Muro Perimetral En El Preescolar Francisco Goitia, En San Pedrito Ecologico,Queretaro,Querétaro | 22DJN0292X | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 51393.63 | 171312.11 | 51393.63 | 51393.63 | 51393.63 | 28.552 | 0 | Otros | 159 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA , EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100633045 | Rehabilitación Y Construcción En El Preescolar Santiago De Queretaro, En La Plazuela,Peñamiller,Querétaro | 22DJN0258Q | Querétaro | Peñamiller | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 182956.49 | 609854.97 | 182956.49 | 182956.49 | 182956.49 | 28.1472 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.2 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633048 | Rehabilitación De Baños En La Primaria Constituyentes De 1857 1917, En La Cruz,Queretaro,Querétaro | 22DPR0902Y | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 510000 | 510000 | 145421.12 | 484737.06 | 145421.12 | 145421.12 | 145421.12 | 28.5139 | 0 | Otros | 304 | 0 | 1 | Financiera: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Física: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO / Registro: OBRA TERMINADA , EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
QUE15160100633051 | Rehabilitación Hidrosanitaria En La Primaria Conin, En El Marques,El Marques,Querétaro | 22DPR0319D | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 325000 | 325000 | 92038.29 | 306794.31 | 92038.29 | 92038.29 | 92038.29 | 28.3195 | 0 | Otros | 311 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633053 | Rehabilitación Y Construcción De Módulo Sanitario, Muro De Contención Y Obra Exterior En El Emsad No. 13, En San Pedro Escanela,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0013N | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 286451.3 | 954837.68 | 286451.3 | 286451.3 | 286451.3 | 28.6451 | 0 | Otros | 101 | 0 | 0.14 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633057 | Rehabilitación Y Construcción De Plaza Cívica, Lonaría Y Muros De Contención En El Emsad No. 8, En Santa Agueda,Pinal De Amoles,Querétaro | 22EMS0008B | Querétaro | Pinal de Amoles | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3001899 | 3001899 | 864935 | 2883116.68 | 864935 | 864935 | 864935 | 28.8129 | 0 | Otros | 179 | 0 | 0.33 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633061 | Rehabilitación Y Construcción De 3 Aulas Didác, Aula Área Administrativa Provisional,Acceso Peatonal Y And De Conexión ,Cecyteq No. 12, Paso De Mata,San Juan Del Rio,Querétaro | 22ETC0012X | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1450000 | 416940.97 | 1389803.24 | 416940.97 | 416940.97 | 416940.97 | 28.7545 | 0 | Otros | 101 | 0 | 0.16 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633064 | Rehabilitación General En El Conalep Querétaro 041, En Col. Satélite,Querétaro,Querétaro | 22DPT0002V | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 285000.46 | 950001.55 | 285000.46 | 285000.46 | 285000.46 | 28.5 | 0 | Otros | 1501 | 0 | 0.23 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100633067 | Rehabilitación: Cambio De Cancelería En El Conalep No. 42 San Juan Del Río, En San Juan Del Río,San Juan Del Río,Querétaro | 22DPT0001W | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 125492.74 | 418309.17 | 125492.74 | 125492.74 | 125492.74 | 27.8873 | 0 | Otros | 1010 | 0 | 0.29 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100636374 | Fortalecimiento De Espacios Educativos Multifuncionales Y Multidiciplinarios De Los Programas Educativos Para Incrementar La Matrícula Y La Calidad | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE15160100636682 | Rehabilitación De Barda En El Preescolar Francisco Alcocer Pozo, En Lomas De Casa Blanca,Queretaro,Querétaro | 22DJN0263B | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 16958.46 | 56528.2 | 16958.46 | 16958.46 | 16958.46 | 28.2641 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0.62 | Financiera: OBRA EN EJECUCION / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: OBRA EN EJECUCION
QUE15160100637466 | Pavimentación De Camino En Jalpan De Serra (Conservación De Camino Jalpan - Sabino Chico Km 0 000 Al Km 10 340, Mpo. De Jalpan De Serra, Qro.) | 2015-01125C1 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEC | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4962046.61 | 4962046.61 | 4962046.61 | 4962046.6 | 2420852.29 | 2420852.29 | 2420852.29 | 48.7874 | 0 | Metros lineales | 11201 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: CONVENIO POR $ 157,284,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643212 | Fortalecimiento De Equipamiento De La Estancia Infantil - Centro De Día De Nueva Realidad. | 2016-00348 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 577971 | 577971 | 577971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200643217 | Fortalecimiento A La Educacion Temprana Mediante Instrumentos De Movilidad Para Niños De Lactante Y Maternal De 0 A 3 Años De Los Centros | 2016-00407 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 105375.55 | 105375.55 | 105375.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200643221 | Fortalecimiento Para La Educacion Temprana A Traves De Equipamiento Y Herramientas De Los Centros Asistenciales De Desarrollo Infantil Cadi 2 Y 3 | 2016-00408 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U031 Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil |  | 11-Educación Pública | DIF | Educación | En Ejecución | 2015 | 679000 | 679000 | 679000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200643226 | Construcción Techumbre Preescolar Fernando Montes De Oca | 2016-00426 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 501226.6 | 501226.6 | 501226.6 | 501226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643230 | Construcción Techumbre Preescolar Hacia Nuestro Futuro | 2016-00427 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 602509.89 | 602509.89 | 602509.89 | 602509.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643235 | Construcción De Techumbre En Cancha Plaza Civica En J.N. Luis Mendoza | 2016-00428 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 581176.12 | 581176.12 | 581176.12 | 581176.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643246 | Techumbre Plaza Civica J.N. Carlos Ramirez Llaca | 2016-00429 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia la Providencia (Las Norbertas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 541255.64 | 541255.64 | 541255.64 | 541255.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643250 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Cuauhtèmoc" | 2016-00441 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Manzana | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643252 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana" | 2016-00442 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 599889.95 | 599889.95 | 599889.95 | 599889.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 271 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643258 | Techumbre En Cancha De Usos Multiples Prim Belisario Dominguez | 2016-00450 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José de los Trejo (Las Adelitas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 811903.75 | 811903.75 | 811903.75 | 811903.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643260 | Const. Arcotecho Prim. Juan N Mier Y Altamirano | 2016-00484 | Querétaro | El Marqués | Paseos del Marqués | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1025543.4 | 1025543.4 | 1025543.4 | 1025543.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643261 | Aportación Estatal A Los Convenios Cfe-Estado Qro/001,002,003/2016 | 2016-00341 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TURISMO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 17600000 | 100 | 0 | Otros | 109185 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643266 | Transferencia De Aportación Estatal Al Convenio Específico De Coordinación Cdi-Geq-Cfe | 2016-00360C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOQ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2303376.51 | 2303376.51 | 2303376.51 | 2303376.51 | 2303376.51 | 2303376.51 | 2303376.51 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643267 | Const. Arcotecho Sec. Tec. 18 Fernando De Tapia. | 2016-00485 | Querétaro | El Marqués | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1071426.26 | 1071426.26 | 1071426.26 | 1071426.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 467 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643270 | Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Entidad Superior De Fiscalización En El Estado (Esfe) | 2016-00416 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ESF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por $ 132´000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643273 | Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Entidad Superior De Fiscalización En El Estado (Esfe) | 2016-00417 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ESF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 60 MDP / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643275 | Construcción De Arcotecho En Escuela Tv Sec. Epigmenio González | 2016-00486 | Querétaro | El Marqués | Atongo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1021414.33 | 1021414.33 | 1021414.33 | 1021414.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 351 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643279 | Construcción De Arcotecho En Escuela Tv Sec. Thomas Alba Edison | 2016-00487 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. EL MARQ. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643286 | Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica 9 Organización De Naciones Unidas | 2016-00498 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1370079.24 | 1370079.24 | 1370079.24 | 1370079.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 585 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643287 | Rehabilitación Sanitaria Y Eléctrica En La Escuela Primaria México | 2015-00845C3 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 8746.88 | 8746.88 | 8746.88 | 8746.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643294 | Construcción De Techumbre En Secundaria General 4 Benito Juarez | 2016-00499 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1713999.32 | 1713999.32 | 1713999.32 | 1713999.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643298 | Construcción De Techumbre En Primaria Héroe De Nacozari / Héroe De Nacozari En La Colonia Los Alcanfores | 2016-00500 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1198551.87 | 1198551.87 | 1198551.87 | 1198551.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 778 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643303 | Construcción De Techumbre En Prim. Miguel De Cervantes / Nezahualcoyotl | 2016-00501 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1233597.19 | 1233597.19 | 1233597.19 | 1233597.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643305 | Construcción De Arcotecho En Plaza Civica De Escuela Primaria Ezequiel Montes Ledesma / José Vasconcelos, Colonia Hacienda Santa Rosa | 2016-00502 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. QRO. | Educación | En Ejecución | 2015 | 1237358.28 | 1237358.28 | 1237358.28 | 1237358.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1260 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643309 | Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Entidad Superior De Fiscalización En El Estado (Esfe) Querétaro. | 2016-00418 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ESF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Convenio por 30 mdp / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643315 | Aportación Del 1 Al Millar Correspondiente A La Entidad Superior De Fiscalización En El Estado (Esfe) Del Gobierno Del Estado De Querétaro. | 2016-00420 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | ESF | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 100 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: Coonvenio por $ 71'000,000 / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643410 | Construcción De Circulado Perimetral En La Unidad Deportiva Amando Montero | 2016-00515 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1289589.09 | 1289589.09 | 1289589.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 12500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643426 | Rehabilitación Integral: Impermeabilización, Pintura, Cancelería, Plaza Cívica, Cancha De Usos Múltiples, Rampas, Andadores, Dren Pluvial, Eléctrica Y Servicios Sanitarios En Primaria José Ma. Morelos | 2016-00321 | Querétaro | El Marqués | San Isidro Miranda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2542809.58 | 2542809.58 | 2542809.58 | 2542809.58 | 762842.87 | 762842.87 | 762842.87 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 637 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643428 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Sec. Tec. Juan Aldama | 2016-00352 | Querétaro | Corregidora | Colonia los Ángeles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2496363.06 | 2496363.06 | 2496363.06 | 2496363.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1128 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643631 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En Secundaria Enrique C. Rebsasmen | 2016-00359 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2015 | 1736819 | 1736819 | 1736819 | 1736819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643654 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Fray Bartolomé De Las Casas". | 2016-00375 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 598258.95 | 598258.95 | 598258.95 | 598258.95 | 179477.68 | 179477.68 | 179477.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 341 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643656 | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria "Rafael Ramírez". | 2016-00376 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Alameda del Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 599158.12 | 599158.12 | 599158.12 | 599158.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643659 | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria "Octavio Paz", La Soledad | 2016-00377 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Educación | En Ejecución | 2015 | 598132.24 | 598132.24 | 598132.24 | 598132.24 | 179439.67 | 179439.67 | 179439.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200643661 | Construccion Techumbre Primaria Lazaro Cardenas | 2016-00378 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Educación | En Ejecución | 2015 | 694051.86 | 694051.86 | 694051.86 | 694051.86 | 208215.56 | 208215.56 | 208215.56 | 30 | 0 | Otros | 81 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: La meta real es un arcotecho / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200662907 | Construccion Techumbre Primaria Vicente Riva Palacio. | 2016-00379 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Educación | En Ejecución | 2015 | 692048.45 | 692048.45 | 692048.45 | 692048.45 | 207614.53 | 207614.53 | 207614.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200662909 | Construcción De Arco Techo En Preescolar Guadalupe Gomez Maquez Con Clave 22djn0183q. | 2016-00380 | Querétaro | Ezequiel Montes | Tunas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 644391.89 | 644391.89 | 644391.89 | 644391.89 | 322195.94 | 322195.94 | 322195.94 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200662911 | Construcción De Arcotecho En Preescolar Antonio Tellez Con Clave 22djn0417o. | 2016-00381 | Querétaro | Ezequiel Montes | Alfredo V. Bonfil (Los Pérez) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 513348.98 | 513348.98 | 513348.98 | 513348.98 | 256674.49 | 256674.49 | 256674.49 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200662914 | Construcción Arcotecho En Preescolar Joja Cominño Con Clave 22dcc0058c. | 2016-00382 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Cardonal (La Tijera) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 368950 | 368950 | 368950 | 368950 | 184475 | 184475 | 184475 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 27 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200662977 | Terracerías En La Vialidad De Acceso Al Centro Estatal De Información Sobre Seguridad C-5iq; Querétaro, Qro. | 2016-00507 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6628596.13 | 6628596.13 | 6628596.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1827937 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200663036 | Construcción Arcotecho En Esc. Prim. Lic. Adolfo Lopez Mateos Con Clave 22dpb0056j | 2016-00383 | Querétaro | Ezequiel Montes | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Educación | En Ejecución | 2015 | 722567.27 | 722567.27 | 722567.27 | 722567.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200663040 | Rehabilitación General En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 2016-00393 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 2199967.13 | 2199967.13 | 2199967.13 | 2199967.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 234 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200663589 | Muebles De Oficina Y Estanteria | SUBSEMUN 2015-001 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 130000 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 171686 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO EN SU TOTALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200663590 | 2 Computadoras De Escritorio,2 Computadoras Laptop, 1 Conmutador Gigital Y 1 Multifuncinal Todo En Uno Inyeccion De Tinta | SUBSEMUN 2015-002 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRTACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225000 | 143261 | 143261 | 106256 | 106256 | 106256 | 106256 | 74.1695 | 0 | Computadoras | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO Y SE COMPRO LO PROGRAMADO, EL REMANENTE SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 17 DE FEBRERO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200663592 | 4 Camionetas Pick Up Toyota Modelo 2015 Autopatrulla, 1 Unidad De 10 Pasajeros Chevrolet Van 2015 | SUBSEMUN 2015-003 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2332335 | 2332335 | 2332335 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 2312000 | 99.1281 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO CONFORME A LO PLANEADO, LA ECONOMINA DEL RECURSO SE INTEGRO A LA TESOFE EL 17 FEBRERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200663593 | Radiomovil Tpm700 Con Kit De Instalacion Dashboard Y Antena M9610 Cs G1 Incluye Filtro Estabilizador Y Bocina Externa, Interfaz Gps Incluye Antena Dual Pmrgps | SUBSEMUN 2015-004 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 306000 | 306000 | 306000 | 302458 | 302458 | 302458 | 302458 | 98.8425 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJERCIO EL RECURSO Y LA ECONOMIA SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 17 DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200663594 | Chalecos Balisticos Con Nivel De Proteccion Iiia Y Iv | SUBSEMUN 2015-005 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 2000125 | 2000125 | 2000072 | 2000072 | 2000072 | 2000072 | 99.9974 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EJECUTO EL RECURSO, LA ECONOMIA SE REINTEGRO A LA TESOFE EL 17 DE FEBRERO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200664220 | Construcción De Unidad Multifuncional Tipo Iv Para La Carrera De Mecatrónica En El Instituto Tecnológico De Querétaro Campus Norte | 2016-00218 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 20095341.98 | 20095341.98 | 20095341.98 | 20095341.98 | 6028602.59 | 6028602.59 | 6028602.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200664458 | Proyecto Estratégico Para El Desarrollo Académico E Institucional De La Escuela Normal Superior De Querétaro 2014 | PEFEN 2014-22-03 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 169800 | 169800 | 169800 | 162170.32 | 162170.32 | 162170.32 | 162170.32 | 95.5067 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200664981 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad En Las Instituciones Educativas 2014 | PEFEN 2014 - 9 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | Centenaria y Benemerita Escuela Normal del Estado de Queretaro | Educación | En Ejecución | 2015 | 239466.3 | 239466.3 | 239466.3 | 239081.8 | 239081.8 | 239081.8 | 239081.8 | 99.8394 | 0 | Equipamiento | 1550 | 0 | 100 | Financiera: Ya se adquirio el mobiliario en nov de 2105 y se pago un remanente en abril de 2016. / Física: / Registro: Este folio es en seguimiento del Folio QUE14150300551168 capturado en el informe definitivo 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200666443 | Mobiliario De Sustitución | 2015-00907C1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | USEBEQ | Educación | En Ejecución | 2015 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 153454.54 | 142898.38 | 142898.38 | 142898.38 | 93.121 | 0 | Lote | 160 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE15160200667536 | Profocie 2015 | PROFOCIE 2015 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3992571 | 3841778.69 | 3824517.07 | 3685804.5 | 3685804.5 | 3685804.5 | 3685804.5 | 95.9401 | 0 | Mobiliario y equipo | 5583 | 0 | 96.37 | Financiera: Sólo falta una partida por ejercerse para que este recurso se encuentre al 100% / Física: se tiene un avance del 96.37% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE15160200670143 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | - | Querétaro | San Juan del Río | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | Universidad Tecnologica de San Juan del Rio | Educación | En Ejecución | 2015 | 225843 | 225843 | 225843 | 225843 | 225843 | 225843 | 225843 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622828 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Paso De Mata - 4936 | 4936 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 385 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622829 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Rosa Xajay. - 4583 | 4583 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622830 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De La Valla. - 4649 | 4649 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622834 | Pavimentacion De Calle. La Plazuela. - 1938 | 1938 | Querétaro | Peñamiller | La Plazuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622836 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De San José Galindo - 4629 | 4629 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622837 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De La Llave. - 4545 | 4545 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1750000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622844 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En San Cristobal - 4854 | 4854 | Querétaro | San Joaquín | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 123 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100622892 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 511 | 511 | Querétaro | Querétaro | San José el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 124927.08 | 124927.08 | 116904.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622893 | Obras Complementarias En Pozo De Agua De La Comunidad - 4906 | 4906 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622894 | Construcción Red De Agua Potable En Varias Calles, Visthá - 5235 | 5235 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1125 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622895 | Construcción De Techos Firme - 5720 | 5720 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Adarga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Registro:
QUE16160100622901 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5713 | 5713 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa de San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622902 | Rehabilitación De Agua Potable. - 5167 | 5167 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 297 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622904 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Sabino - 1475 | 1475 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622905 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 2032 | 2032 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622907 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 1586 | 1586 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 224000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100622908 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5722 | 5722 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 449171.58 | 449170.78 | 449170.78 | 449170.78 | 99.8157 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro:
QUE16160100622969 | Construcción De Cuartos Adicionales Y Baños - 5728 | 5728 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mora (La Mesa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100622971 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El Rejalgar - 1892 | 1892 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 175000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623028 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calles De La Comunidad. - 4502 | 4502 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5497 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623029 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Priv. Rafael Camacho Guzmán. - 4879 | 4879 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623032 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calles De El Tepetate, Colon. - 4813 | 4813 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623033 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Laguna De La Cruz - 2407 | 2407 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623034 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 3105 | 3105 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 81 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623035 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5487 | 5487 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Mesa Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623036 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 5442 | 5442 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623037 | Construcción Sistema De Agua Potable,El Encino - 5054 | 5054 | Querétaro | Peñamiller | El Encino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 43 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623085 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5649 | 5649 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623089 | Construccion De Techo Firme, Rancho El Bondotal - 4420 | 4420 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho el Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623090 | Pavimentacion De Calle. Pueblo Nuevo. - 1889 | 1889 | Querétaro | Peñamiller | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 98627.33 | 98627.33 | 98627.33 | 98627.33 | 98.6273 | 0 | Metros Cuadrados | 207 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623093 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Arcila - 4279 | 4279 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623094 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles: Camino Real, 16 De Septiembre - 4171 | 4171 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623095 | Pavimentación De Las Calles Lázaro Cárdenas Adolfo Ruíz Cortinesconstitución Y San Felipe - 4895 | 4895 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1486309.25 | 1486309.25 | 1486309.25 | 49.5436 | 0 | Metros Cuadrados | 3079 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623100 | Ampliación De Red De Energia Electrica Llano Largo 4 - 2318 | 2318 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623101 | Urbanizacion De Calles - 5301 | 5301 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 234000 | 234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623102 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 5449 | 5449 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623140 | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De La Valla. - 4638 | 4638 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 2700000 | 1620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623141 | Ampliación De Red De Energia Electrica San Antonio La Labor 2 - 2232 | 2232 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623145 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Arroyo Seco - 2619 | 2619 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623147 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1655 | 1655 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89506.57 | 71605.25 | 71605.25 | 71605.25 | 79.5614 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
QUE16160100623148 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5407 | 5407 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Mesa del Castillo (La Fajilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 154 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623188 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Triunfo Dela Republica. - 4772 | 4772 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623189 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5338 | 5338 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 34 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623191 | Empedrado De Camino A Las Salvas - 924 | 924 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 249610.26 | 249610.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 578 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623196 | Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En Calles De La Comunidad. - 4908 | 4908 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623199 | Estufas Ecologicas En Colonia El Paraíso. - 5741 | 5741 | Querétaro | San Juan del Río | Colonia el Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 140000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 215 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623202 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Familia Martínez Hernández (Los Soto) - 3519 | 3519 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Martínez Hernández (Los Soto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623243 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5314 | 5314 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho la Honda (San Nicolás) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623244 | Rehabilitación De Camino Construccion De Huellas De Concreto - 5321 | 5321 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 143 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623248 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 1210 | 1210 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623250 | Estufas Ecológicas En La Localidad De El Coto. - 4661 | 4661 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 945000 | 567000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623251 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonias Linda Vista Y La Nueva Esperanza. - 4738 | 4738 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623256 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5656 | 5656 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Luz (Carrizalito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 92 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623262 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Granzón En Calle Niños Héroes (1era Etapa), Villa Progreso. - 4104 | 4104 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623321 | Estufas Ecológicas En La Localidad De San Pedro Potrerillos. - 4797 | 4797 | Querétaro | San Juan del Río | San Pedro Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623326 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Colonia La Peña. - 4600 | 4600 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623332 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Aguacate - 1146 | 1146 | Querétaro | Arroyo Seco | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623333 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De La Cienega - 2025 | 2025 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623334 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Rejalgar - 2480 | 2480 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 26000 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623335 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El El Sabino - 1989 | 1989 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 630000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623337 | Rehabilitación Red De Drenaje Sanitario En Calle Revolución. - 5197 | 5197 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5000 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623338 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5619 | 5619 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623384 | Construcción De Arcotecho En Cobaq No.30. - 4611 | 4611 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1115011.9 | 669009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623389 | Urbanizacion De Calle Cedros - 5359 | 5359 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 459000 | 459000 | 456101.32 | 323621.27 | 323621.27 | 323621.27 | 70.5057 | 0 | Otros | 102 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623390 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario 2da. Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe - 1464 | 1464 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 145321.01 | 145321.01 | 144523.38 | 115618.71 | 115618.71 | 115618.71 | 79.5609 | 0 | Metros lineales | 489 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623432 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Cruz Blanca) - 4198 | 4198 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cruz Blanca (Movimiento Social) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 195250 | 195250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623434 | Ampliación De Red De Agua Potable - 1685 | 1685 | Querétaro | Querétaro | Puerto de Aguirre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 293000 | 293000 | 279758.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623441 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De La Loma - 2964 | 2964 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623442 | Construccion De Un Aula Didactica En El Preescolar - 1438 | 1438 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Cañada del Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 380000 | 353852.65 | 353852.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623447 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 2643 | 2643 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2132678.41 | 2132678.41 | 2096520.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623503 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5669 | 5669 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco (Cara de Palo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623508 | Rehabilitación Y Acondicionamiento Del Centro De Salud - 4929 | 4929 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623512 | Construcción Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista, La Estancia. - 5163 | 5163 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 566 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623518 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico - 4292 | 4292 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 87500 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623567 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Vaquerías. - 4828 | 4828 | Querétaro | San Juan del Río | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623568 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5678 | 5678 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Presa (La Nueva Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623569 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5707 | 5707 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Las Peñitas (El Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623570 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5706 | 5706 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pie de la Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623571 | Construcción De Un Comedor Escolar En El Prescolar - 1508 | 1508 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623576 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Barrio Del Centro Y Barrio De Fatima La Localidad De Santa Maria De - 2368 | 2368 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77653.16 | 77653.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD / Física: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: LA OBRA LA EJERCERA LA COMISION DEFERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623577 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Riachuelo - 2800 | 2800 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623633 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calles De Ajuchitlan - 4656 | 4656 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623634 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Laguna De La Cruz - 2989 | 2989 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623635 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario - 3754 | 3754 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623676 | Pavimentacion De Calle - 1809 | 1809 | Querétaro | Peñamiller | Adjuntas de Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 91611.37 | 91611.37 | 91611.37 | 91611.37 | 91.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623677 | Mejoramiento De Aula En Primaria Benito Juarez/ Margarita Maza - 1969 | 1969 | Querétaro | Querétaro | Pie de Gallo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 294205.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 604 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623679 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Barranca De Cocheros. - 4650 | 4650 | Querétaro | San Juan del Río | Barranca de Cocheros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623680 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Diversas Calles De La Localidad. - 4782 | 4782 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623682 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cantera - 1388 | 1388 | Querétaro | Arroyo Seco | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623683 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Cienega - 1621 | 1621 | Querétaro | Arroyo Seco | La Ciénega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623684 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Jardin - 2217 | 2217 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 13000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623685 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Al Barrio La Cruz - El Cuisillo, De La Localida - 2434 | 2434 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 22186.14 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623687 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata, Villa Progreso - 3589 | 3589 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623751 | Rehabilitación De Camino Construcción De Huellas De Concreto - 5356 | 5356 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Puerto del Zenthé | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623752 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Camino Principal - 1307 | 1307 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623754 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Banthi. - 4397 | 4397 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 860500 | 516300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623757 | Urbanizacion De Calles - 5352 | 5352 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER TERCER TRIMESTRE. / Física: / Registro:
QUE16160100623759 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De Ajuchitlan. - 4620 | 4620 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623760 | Construccion De Sistema De Agtua Potable Laguna De La Cruz (1ra Etapa) - 1482 | 1482 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 49 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623761 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De Agua Fria De Los Fresnos - 2599 | 2599 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623762 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran Km 0+000 Al 12+700 Subtramo A Modernizar Del Km 0+000 A - 5276 | 5276 | Querétaro | Jalpan de Serra | Carrizal de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1050008 | 1050008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 212 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623763 | Rehabilitacion De Espacios Educativos - 4530 | 4530 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623764 | Ampliacion De Sistema Multiple De Agua Potable Santa Maria - 3527 | 3527 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5530969 | 5530969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1973 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623809 | Construccion De Cuarto Dormitorio, Rancho El Bondotal - 4478 | 4478 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho el Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623812 | Estufas Ecológicas En La Localidad De San Pablo Potrerillos. - 4841 | 4841 | Querétaro | San Juan del Río | San Pablo Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623814 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Tepetate, Colon. - 4837 | 4837 | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623817 | Ampliacion De Red Electrica El Refugio - 2789 | 2789 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 313000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623869 | Coinversion Para El Empedrado De Camino Al Picacho - 1311 | 1311 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPERCUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 786 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623871 | Pavimentación De Calle. San Lorenzo. - 2460 | 2460 | Querétaro | Peñamiller | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 16193.85 | 16193.85 | 16193.85 | 16193.85 | 16.1939 | 0 | Metros Cuadrados | 317 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623876 | Desarrollo Institucional Adquisicion De Equipo De Computo - 2846 | 2846 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623881 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Calles De El Blanco - 4779 | 4779 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 340 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623882 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Rejalgar - 1351 | 1351 | Querétaro | Arroyo Seco | El Rejalgar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623883 | Construcción De Techos Firme - 5726 | 5726 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 247807.49 | 247807.49 | 247807.49 | 247807.49 | 99.123 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 98 | Financiera: EN PROCESO. / Física: / Registro:
QUE16160100623884 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Galeana (La Fuente), Bernal. - 4073 | 4073 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 349710.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623940 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle División Del Norte, Benito Juárez Y Álvaro Obregón - 4947 | 4947 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623941 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5696 | 5696 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Escalerillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100623942 | Coinversión Para El Empedrado Con Mortero De Calle Moctezuma - 1335 | 1335 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Laguna de Servín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 786 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100623948 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De El Nogal - 2521 | 2521 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624002 | Construcción De Aula Interactiva En Escuela Primaria Juan Escutia. - 4737 | 4737 | Querétaro | San Juan del Río | La Mesa de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 290 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624005 | Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles De El Blanco - 4702 | 4702 | Querétaro | Colón | El Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3700000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624006 | Construccion De Andador Tancoyol A Espadañuela 1era Etapa - 3777 | 3777 | Querétaro | Jalpan de Serra | Tancoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 449 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624007 | Construcción De Barda En Primaria Alfredo V Bonfil - 1853 | 1853 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 285267.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624053 | Empedrado De Camino - 1168 | 1168 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Los Arenales (San Juan Dehedó) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624054 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calles Josefa Ortiz De Dominguez Y Jose Maria Morelos. - 4660 | 4660 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624055 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios El Deposito Y Los Ventura De L - 2382 | 2382 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 54655.85 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624058 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Nuevo San Joaquin. - 4887 | 4887 | Querétaro | San Joaquín | Canoas (Nuevo San Joaquín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3750000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 151 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624061 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Calle Francisco I. Madero (La Catalana), Ezequiel Montes. - 3967 | 3967 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 320000 | 320000 | 318666.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624095 | Estufas Ecológicas Y Calentadores Solares En La Localidad De Visthá - 4940 | 4940 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624100 | Construcción De Arcotecho En La Escuela Secundaria. - 5530 | 5530 | Querétaro | San Juan del Río | Ejido San Pedro Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624105 | Construcción De Linea De Conduccion - 3719 | 3719 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 109552.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1780 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: obra iniciada / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624106 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Guanajuatito - 4244 | 4244 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20718.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624107 | Construccion De Calle De Empedrado Empacado Con Mortero En Calle Aquiles Serdan (1era Etapa) Villa Progreso - 4137 | 4137 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 796521.63 | 796521.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624109 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . La Nopalera. - 3308 | 3308 | Querétaro | Peñamiller | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 362594 | 362594 | 342584.44 | 342584.44 | 342584.44 | 342584.44 | 94.4816 | 0 | Otros | 35 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624152 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En El Cecyteq - 4921 | 4921 | Querétaro | San Juan del Río | Paso de Mata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4632 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624153 | Rehabilitación De Colector De Aguas Residuales. Rehabilitar Existente - 4624 | 4624 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5597 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624154 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5690 | 5690 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Domuhí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624155 | Construccion De Cuarto Para Baño, Rancho San Carlos - 4515 | 4515 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624156 | Empedrado De Camino - 913 | 913 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 69 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624157 | Ampliación De Red De Energia Electrica El Barroso - 1880 | 1880 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624159 | Majoramiento De Aulas En Primaria 450 Aniversario/ Carlos Singuenza - 1864 | 1864 | Querétaro | Querétaro | Santa Rosa Jáuregui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 299999.2 | 299999.2 | 295101.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 525 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624160 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles: 16 De Septiembre - 4236 | 4236 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3881 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624161 | Construcción De Arcotecho En Escuela Secundaria De La Localidad De La Llave - 4394 | 4394 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5497 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624164 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Ojo De Agua De Vaquerías. - 5748 | 5748 | Querétaro | San Juan del Río | Ojo de Agua de Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56000 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624166 | Construcción De Techumbre En La Cancha Deportiva 1a. Etapa En El Prescolar Benito Juarez - 1524 | 1524 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Cuisillo (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624167 | 33903 Servicios Integrales - 5438 | 5438 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 590760 | 590760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624169 | Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas. - 1634 | 1634 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1135853.6 | 1135853.6 | 1022385.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624214 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5716 | 5716 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Loma Ancha (La Maroma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 51 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624221 | Construcción De Pavimento De Concreto Asfaltico En Calle Paralela A La Hacienda. - 4569 | 4569 | Querétaro | San Juan del Río | La Llave | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 780000 | 780000 | 637638.42 | 637638.42 | 637638.42 | 49.0491 | 0 | Metros Cuadrados | 5597 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624222 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Fam. Vega Soto Y Fam. Camacho - 3473 | 3473 | Querétaro | Ezequiel Montes | Familia Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624227 | Construccion De Techos Firme - 5719 | 5719 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624230 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De El Jardin - 1615 | 1615 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624231 | Construccion De Huertos Comunitarios En La Localidad De El Nogal - 2691 | 2691 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624232 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De El Sabino - 2490 | 2490 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624233 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Maria De Los Cocos - 2315 | 2315 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624235 | Ampliación De Red De Alcantarillado En La Localidad De Guanajuatito - 3891 | 3891 | Querétaro | Ezequiel Montes | Guanajuatito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 439 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624284 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica . El Carrizal - 3332 | 3332 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 155000 | 155000 | 147302.86 | 147302.86 | 147302.86 | 147302.86 | 95.0341 | 0 | Otros | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624285 | Estufas Ecológicas En La Localidad De Santa Isabel El Coto. - 4870 | 4870 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Isabel el Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1030 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624290 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles Opalo, Diamante, Jade, Libertad, Circonia - 5212 | 5212 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2400000 | 2400000 | 2396670.88 | 1123007.36 | 1123007.36 | 1123007.36 | 46.792 | 0 | Metros lineales | 315 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624291 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1662 | 1662 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89890.58 | 71912.46 | 71912.46 | 71912.46 | 79.9027 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 45 | Financiera: EN EJECUCION. / Física: ESTUDIO DE PROYECTO / Registro:
QUE16160100624293 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 1ra. Etapa En La Puerta - 5261 | 5261 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 99151.37 | 79321.1 | 79321.1 | 79321.1 | 79.3211 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro:
QUE16160100624294 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5664 | 5664 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Timbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624352 | Construcción De Red De Agua Potable En Las Colonias Linda Vista Y Nueva Esperanza. - 4716 | 4716 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624357 | Mejoramiento De Centro De Salud El Durazno - 1682 | 1682 | Querétaro | Arroyo Seco | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 143283.66 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624362 | Construccion De Obras De Infraestructura Hidraulica - 2554 | 2554 | Querétaro | Amealco de Bonfil | La Esperanza (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624365 | Construcción De Cuarto Para Baño, Barreras - 4242 | 4242 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624419 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5701 | 5701 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Loma Bonita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Registro:
QUE16160100624421 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5710 | 5710 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Torno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624423 | Coinversion Para La Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Los Barrios Llano Largo 3 Y Entronque A Tesq - 2836 | 2836 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tesquedó (Puerto del Chivato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 45084.36 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624424 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De Laguna De La Cruz - 1170 | 1170 | Querétaro | Arroyo Seco | Laguna de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624425 | Construccion De Pretil - 3940 | 3940 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 125 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624458 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5692 | 5692 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Zothi (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624459 | Ampliacion De Dispensario Medico - 1658 | 1658 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Antonio la Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624461 | Construcción De Arcotecho En Preescolar De La Comunidad. - 4591 | 4591 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3079 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624462 | Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Comunidad De San José Galindo Y La Ladera - 4647 | 4647 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624463 | Calentadores Solares En La Localidad De La Estancia. - 4698 | 4698 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2800000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 5992 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624473 | Urbanizacion De Calles Con Empedrado Empacado En Mortero - 5484 | 5484 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Altamira (La Bondotita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624474 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza Y Vicente Fox, Bo. Santa Maria, Villa Progreso. - 3849 | 3849 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 295835.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: OBRA INICIADA / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624513 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria De La Comunidad. - 4680 | 4680 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1379 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624514 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Calles De La Comunidad. - 4143 | 4143 | Querétaro | San Juan del Río | Galindo (San José Galindo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624515 | Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad Y Avenida De Las Torres - 4755 | 4755 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1487278.07 | 1487278.07 | 1487278.07 | 49.5759 | 0 | Metros lineales | 5992 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624518 | Construccion De Cuartos Dormitorio En La Localidad De La Estancia - 1532 | 1532 | Querétaro | Arroyo Seco | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624519 | Construcción Red De Drenaje Sanitario, Los Herrera. - 5131 | 5131 | Querétaro | San Joaquín | Los Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3276000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 126 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624520 | Ampliación De Red De Drenaje En Calles - 5205 | 5205 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1400000 | 1400000 | 1393614.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624522 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (La Cruz) - 4177 | 4177 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624569 | Construccion De Techo Firme, Rancho San Carlos - 4493 | 4493 | Querétaro | Ezequiel Montes | Rancho San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624570 | Ampliación De Red De Energia Electrica Loma Bonita - 1898 | 1898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624575 | Pavimentacion De Calle - 1872 | 1872 | Querétaro | Peñamiller | El Zapote II | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 45601.6 | 45601.6 | 45601.6 | 45601.6 | 45.6016 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624576 | Calentadores Solares En La Localidad De Paseos De Xhosdá. - 4271 | 4271 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 345 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624577 | Estufas Ecológicas En La Localidad De La Laborcila. - 4712 | 4712 | Querétaro | San Juan del Río | La Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315000 | 189000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 485 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624581 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5658 | 5658 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Hortelano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624582 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 1647 | 1647 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE CADEREYTA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 90000 | 90000 | 89506.57 | 71605.25 | 71605.25 | 71605.25 | 79.5614 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 45 | Financiera: EN EJECUCION. / Física: ESTUDIO DE PROYECTO / Registro:
QUE16160100624583 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5631 | 5631 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Ocotitlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624633 | Desarrollo Institucional Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 2872 | 2872 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115000 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624634 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 2821 | 2821 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30028 | 30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624637 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia El Rocío Cuarta Sección. - 5705 | 5705 | Querétaro | San Juan del Río | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624638 | Ampliación Red De Drenaje En Varias Calles De Ajuchitlan. - 2063 | 2063 | Querétaro | Colón | Ajuchitlán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2250000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 650 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624696 | Construcción De Deposito De Agua Potable. - 4814 | 4814 | Querétaro | San Juan del Río | San Antonio Zatlauco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 618583.3 | 371149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 67 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624697 | Construcción De Cuartos Adicionales - 5717 | 5717 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Calera (Los Guerreros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA PENDIENTE POR EJERCER EN TERCER TRIMESTRE / Física: / Registro:
QUE16160100624698 | Empedrado De Camino - 1160 | 1160 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624699 | Ampliacion De Redes De Distribucion Y Alumbrado Publico En Varias Localidades - 2380 | 2380 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 4225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624702 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Localidad De Agua Fria De Los Fresnos - 2003 | 2003 | Querétaro | Arroyo Seco | Agua Fría de los Fresnos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624703 | Construcción De Techo Firme, Barreras - 4197 | 4197 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100624704 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Sector Canta Ranas, Villa Progreso (1era Etapa) - 4007 | 4007 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 707413.44 | 707413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 560 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625145 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km.34 (Jalpan-Rio Verde)-El Sabinito, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 700, Subtramo A Modernizar Del Km 5 140 Al Km 6 700. | 2016-00098 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 7048628.8 | 7048628.8 | 2086680 | 6955600 | 2086680 | 2086680 | 2086680 | 29.6041 | 0 | Kilómetro | 129 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625154 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. Km 2 850 (Crucero Del Sabinito-El Sabinito)-Tierras Prietas, Tramo Estimado Del Kilometro 0 000 Al Km | 2016-00099 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 359447.62 | 1198158.74 | 359447.62 | 359447.62 | 359447.62 | 29.954 | 0 | Estudio de preinversión | 95 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625157 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos De Pathé, Pathé Y Boyecito, En El Munici | 2016-00136 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 1179770.33 | 3932567.76 | 1179770.33 | 1179770.33 | 1179770.33 | 29.4943 | 0 | Otros | 1485 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625168 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Rincón Y Santo Domingo En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00137 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2230737.14 | 2230737.14 | 666046.65 | 2220155.51 | 666046.65 | 666046.65 | 666046.65 | 29.8577 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625188 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Chilar, En El Municipio De Cadereyta De M | 2016-00138 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Chilar | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 215737.38 | 719124.6 | 215737.38 | 215737.38 | 215737.38 | 29.9635 | 0 | Estudio de preinversión | 207 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625196 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00139 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 301023.56 | 793210.97 | 237963.29 | 237963.29 | 237963.29 | 29.7454 | 0 | Otros | 217 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625202 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Membrillo, En El Municipio De Cadereyta D | 2016-00140 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Membrillo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 214815.76 | 716052.53 | 214815.75 | 214815.75 | 214815.75 | 29.8355 | 0 | Estudio de preinversión | 282 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625222 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A Las Localidades De Villaprogreso Y El Ciervo, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00152 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1328000 | 1328000 | 397061.87 | 1323539.58 | 397061.87 | 397061.87 | 397061.87 | 29.8992 | 0 | Estudio de preinversión | 6956 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625238 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 2016-00100 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 215768.28 | 719227.59 | 215768.28 | 215768.28 | 215768.28 | 29.9678 | 0 | Estudio de preinversión | 159 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625244 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo, Para La Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento | 2016-00101 | Querétaro | Arroyo Seco | El Riachuelo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO S. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 191847.8 | 639492.67 | 191847.8 | 191847.8 | 191847.8 | 29.9762 | 0 | Estudio de preinversión | 92 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625252 | Ampliación Sistema De Agua Potable (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Rincon Piedra Blanca (La Pechuga), La Reforma, Santa Inés, Tangojó, Las Mesitas Y El Zacatal, Landa De Matamoros. | 2016-00153 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3997739.2 | 3997739.2 | 1363833.97 | 3986652.94 | 1195995.88 | 1195995.88 | 1195995.88 | 29.9168 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625253 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3805020 | 3805020 | 1249908.22 | 3756862.7 | 1127058.81 | 1127058.81 | 1127058.81 | 29.6203 | 0 | Otros | 302 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625260 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000 | 2016-00144 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11996867.2 | 11996867.2 | 4929552 | 11982382.1 | 3594714.62 | 3594714.62 | 3594714.62 | 29.9638 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625304 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago | 2016-00088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200000 | 7200000 | 2341021.98 | 7013247.42 | 2103974.22 | 2103974.22 | 2103974.22 | 29.2219 | 0 | Metros lineales | 10088 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625306 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2016-00089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7400000 | 7400000 | 2437869.77 | 7376307.94 | 2212892.38 | 2212892.38 | 2212892.38 | 29.904 | 0 | Otros | 11974 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625310 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4400000 | 4400000 | 1421388.14 | 4325587.78 | 1297676.34 | 1297676.34 | 1297676.34 | 29.4926 | 0 | Otros | 3885 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625315 | Construcción Del Sistema De Agua Potable ( 2da Etapa ), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2016-00093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 248063.05 | 798657.63 | 239597.28 | 239597.28 | 239597.28 | 29.9497 | 0 | Metros lineales | 909 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625316 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 4ta Etapa ), Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Presa Del Tecolote( El Lindero); El Lindero | 2016-00094 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 4800000 | 1577678.84 | 4727835.91 | 1418350.78 | 1418350.78 | 1418350.78 | 29.549 | 0 | Metros lineales | 1782 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625365 | Elaboración Delos Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Saucito | 2016-00095 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Saucito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 81092.24 | 239988.9 | 71996.66 | 71996.66 | 71996.66 | 29.9986 | 0 | Estudio de preinversión | 214 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un estudio / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625386 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A Las Localidades De San Juan Dehedo Y La Soledad | 2016-00096 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Juan Dehedó | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 672193.82 | 1999981.62 | 599994.48 | 599994.48 | 599994.48 | 29.9997 | 0 | Estudio de preinversión | 2402 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625389 | Elaboración Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chiteje De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00097 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 536933.89 | 1599922.19 | 479976.66 | 479976.66 | 479976.66 | 29.9985 | 0 | Estudio de preinversión | 3363 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625394 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon- La Pila- Peña Colorada, Tramo: Del Km 0 000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 800 Al 11 300. | 2016-00077 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 10200000 | 10200000 | 3110578.93 | 9903148.46 | 2970944.54 | 2970944.54 | 2970944.54 | 29.1269 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625395 | Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 300 (Amealco - Santiago Mexquititlán), Mpio. De Amealco | 2016-00012 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19427615.68 | 19427615.68 | 19427615.68 | 19427615.68 | 5828284.7 | 5828284.7 | 5828284.7 | 30 | 0 | Kilómetro | 17897 | 0 | 45 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625396 | Trabajos De Conservación En Carretera Estatal No. 330 (Amealco - San Ildefonso Tultepec), Mpio. De Amealco De Bonfil | 2016-00013 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 19700000 | 18962581.05 | 18962581.05 | 18962581.05 | 8396995.72 | 8396995.72 | 8396995.72 | 44.2819 | 0 | Kilómetro | 11845 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625397 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E. C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100) - Urecho-El Tejocote- Sn Jose De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 1 000 | 2016-00078 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 1188803.16 | 3764417.85 | 1129325.35 | 1129325.35 | 1129325.35 | 28.2331 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625407 | Trabajos De Conservación En Av. Paseo Central, Mpio. De San Juan Del Río | 2016-00008 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.E.C. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 21950121.73 | 21950121.73 | 21950121.73 | 21950121.73 | 12199735.41 | 12199735.41 | 12199735.41 | 55.5794 | 0 | Kilómetro | 138878 | 0 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625409 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Puerto Del Coyote, En El Municipio De Colon | 2016-00079 | Querétaro | Colón | Puerto del Coyote | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1280000 | 1280000 | 410616.92 | 1275207.83 | 382562.35 | 382562.35 | 382562.35 | 29.8877 | 0 | Estudio de preinversión | 436 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625410 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Urecho, En El Municipio De Colon. | 2016-00080 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1280000 | 1280000 | 409716.71 | 1275184.28 | 382555.29 | 382555.29 | 382555.29 | 29.8871 | 0 | Estudio de preinversión | 1856 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625411 | Modernizacion Y Ampliación De Camino E.C. Km 17.7 (E. Carretera Federal 120-Tecozautla)-Las Rosas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 460 | 2016-00082 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2745215.74 | 2745215.74 | 1163954.58 | 2719520.06 | 815856.02 | 815856.02 | 815856.02 | 29.7192 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625412 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 5.0 (Villa Progreso-El Sombrerete)-Loberas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 980 | 2016-00083 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4313383.72 | 4313383.72 | 1730550.94 | 4271910.49 | 1281573.14 | 1281573.14 | 1281573.14 | 29.7115 | 0 | Kilómetro | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625413 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Valle Verde, En El Municipio De Jalpan De Serra | 2016-00084 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7200000 | 7200000 | 2419462.87 | 7091040.1 | 2127312.03 | 2127312.03 | 2127312.03 | 29.546 | 0 | Metros lineales | 596 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625414 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Lira, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00039 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 1317459.6 | 2778278.35 | 833483.5 | 833483.5 | 833483.5 | 29.7673 | 0 | Metros lineales | 6394 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625415 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar Del Km 4 680 Al Km 6 788.6, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00040 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 8297101.3 | 8297101.3 | 2964402.66 | 7994613.46 | 208303.27 | 208303.27 | 208303.27 | 2.5106 | 0 | Kilómetro | 4852 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625416 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00050 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 1246861.37 | 2780069.94 | 834020.98 | 834020.98 | 834020.98 | 29.7865 | 0 | Metros lineales | 4298 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625417 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Agua Fria, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00041 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 1280000 | 461145.35 | 1237974.1 | 371392.22 | 371392.22 | 371392.22 | 29.015 | 0 | Metros lineales | 578 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625418 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ª. Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2016-00051 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2145117.46 | 17160939.66 | 4973787.94 | 16579293.12 | 4973787.93 | 4973787.93 | 4973787.93 | 28.9832 | 0 | Metros lineales | 4678 | 0 | 7.97 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625419 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2016-00085 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1249502.38 | 9996019.02 | 3290527.39 | 9643984.11 | 2893195.23 | 2893195.23 | 2893195.23 | 28.9435 | 0 | Metros lineales | 2156 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625420 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisq | 2016-00086 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1390629.8 | 1390629.8 | 458021.97 | 1357504.36 | 407251.3 | 407251.3 | 407251.3 | 29.2854 | 0 | Estudio de preinversión | 2156 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625436 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100625437 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100625438 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100625441 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Adjuntillas, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00141 | Querétaro | Tolimán | Adjuntillas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 165991.74 | 471299.65 | 141389.9 | 141389.9 | 141389.9 | 29.4562 | 0 | Estudio de preinversión | 74 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625442 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Derramadero, En El Municipio De Tolimán | 2016-00142 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 166604.43 | 471299.65 | 141389.9 | 141389.9 | 141389.9 | 29.4562 | 0 | Estudio de preinversión | 90 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625443 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Toliman. | - | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100625447 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00105 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2129580 | 2129580 | 719717.41 | 2116193.51 | 634858.06 | 634858.06 | 634858.06 | 29.8114 | 0 | Otros | 2721 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625452 | Modenizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 11 000 Al Km 12 500 | 2016-00145 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. LANDA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10394384.8 | 10394384.8 | 5622505.45 | 10379371.34 | 3113811.4 | 3113811.4 | 3113811.4 | 29.9567 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100625455 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00106 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2643412.8 | 2643412.8 | 824916.53 | 2539767.63 | 761930.29 | 761930.29 | 761930.29 | 28.8237 | 0 | Otros | 218 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625461 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De Garcia, Panales, La Puerta, Gudinos Y Nogales, En El Municipio | 2016-00108 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8894125.26 | 8894125.26 | 2801221.8 | 8548128.75 | 2564438.62 | 2564438.62 | 2564438.62 | 28.8329 | 0 | Otros | 2643 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625470 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Linda Vista" De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00121 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M.TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1739020.74 | 1739020.74 | 539426.16 | 1672120.77 | 501636.22 | 501636.22 | 501636.22 | 28.8459 | 0 | Otros | 162 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625472 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales. | 2016-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3903823.29 | 3903823.29 | 1237978.84 | 3694356.7 | 1108307 | 1108307 | 1108307 | 28.3903 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625481 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00122 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2189102.29 | 2189102.29 | 746375 | 2187500.01 | 656250 | 656250 | 656250 | 29.978 | 0 | Otros | 239 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625485 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule. | 2016-00104 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1178139.2 | 1178139.2 | 384862.92 | 1134285.08 | 340285.53 | 340285.53 | 340285.53 | 28.8833 | 0 | Otros | 418 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un sistema / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625491 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00119 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 664346.84 | 1982533.11 | 594759.94 | 594759.94 | 594759.94 | 29.738 | 0 | Otros | 4298 | 0 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625502 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 1 Er. Etapa ) Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Poleo, En El Municipio De Colon. | 2016-00063 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10520000 | 10520000 | 3211229.71 | 10213834.98 | 3064150.5 | 3064150.5 | 3064150.5 | 29.1269 | 0 | Metros lineales | 1337 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625504 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del 0 000 Al 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 281 Al Km 3 281 | 2016-00120 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TEQUISQUIAPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 12642315.44 | 12642315.44 | 4732593.46 | 12556628.98 | 3766988.7 | 3766988.7 | 3766988.7 | 29.7967 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625511 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2016-00123 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 599491.57 | 1998305.24 | 599491.57 | 599491.57 | 599491.57 | 29.9746 | 0 | Otros | 1852 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625514 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y La Pastilla. | 2016-00135 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 1180976.23 | 3936587.42 | 1180976.23 | 1180976.23 | 1180976.23 | 29.5244 | 0 | Otros | 646 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625524 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rioverde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 25 184.75, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km | 2016-00132 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. ARROYO SECO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 9928946.4 | 9928946.4 | 2970630.14 | 9902100.47 | 2970630.14 | 2970630.14 | 2970630.14 | 29.9189 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625528 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Para Beneficiar A 14 Localidades En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00124 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2080000 | 2080000 | 645902.19 | 2046584.91 | 613975.47 | 613975.47 | 613975.47 | 29.5181 | 0 | Otros | 17033 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625532 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Contrucción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Banco. | 2016-00134 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Banco | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 214815.76 | 716052.53 | 214815.75 | 214815.75 | 214815.75 | 29.8355 | 0 | Otros | 253 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625538 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Moral, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00042 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 266267.46 | 718476.7 | 215543.01 | 215543.01 | 215543.01 | 29.9365 | 0 | Estudio de preinversión | 114 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625548 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A Las Localidades De Villa Progreso, Barreras Y Guanajuatito En El | 2016-00125 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barreras | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. EZEQUIEL MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 627303 | 1990174.5 | 597052.35 | 597052.35 | 597052.35 | 29.8526 | 0 | Otros | 6153 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625553 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Cañon, Mpio De Jalpan De Serra | 2016-00064 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Cañón | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 156103.49 | 476506.36 | 142951.91 | 142951.91 | 142951.91 | 29.7816 | 0 | Estudio de preinversión | 52 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625559 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema Alcantarilado Sanitario Y Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De El Pocito, En El Municipio De Jalpan De Serra | 2016-00065 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 234011.53 | 714757.26 | 214427.18 | 214427.18 | 214427.18 | 29.7816 | 0 | Estudio de preinversión | 122 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625563 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2016-00126 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2113545.31 | 2113545.31 | 791622.4 | 2079932.74 | 623979.82 | 623979.82 | 623979.82 | 29.5229 | 0 | Otros | 294 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625570 | Construccion De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Garruñal (San Felipe De Jesus), En El Municipio De Huimilpan | 2016-00127 | Querétaro | Huimilpan | El Garruñal (San Felipe de Jesús) | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3136408.8 | 3136408.8 | 1179905.24 | 3109104.73 | 932731.42 | 932731.42 | 932731.42 | 29.7388 | 0 | Otros | 203 | 0 | 18 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625571 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De La Mesa Del Pino, En El Municipio De Jalpa | 2016-00066 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Mesa del Pino | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 154609.59 | 472812.19 | 141843.66 | 141843.66 | 141843.66 | 29.5508 | 0 | Estudio de preinversión | 54 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625575 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe. | 2016-00133 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1162568.06 | 1162568.11 | 346856.12 | 1156187.07 | 346856.12 | 346856.12 | 346856.12 | 29.8353 | 0 | Otros | 849 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625579 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Zoyapilca, En El Mpio De Jalpan De Serra | 2016-00067 | Querétaro | Jalpan de Serra | Zoyapilca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1360000 | 1360000 | 441118.6 | 1348161.98 | 404448.59 | 404448.59 | 404448.59 | 29.7389 | 0 | Estudio de preinversión | 405 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625586 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 29 365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan De Los Duran Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 000 | 2016-00068 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 3852011.2 | 3852011.2 | 1155558.45 | 3734836.62 | 1120450.98 | 1120450.98 | 1120450.98 | 29.0874 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625587 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 700, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 300 Al 3 020 | 2016-00069 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 8400058.19 | 8400058.19 | 2575533.26 | 8292122.54 | 2487636.76 | 2487636.76 | 2487636.76 | 29.6145 | 0 | Kilómetro | 212 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625591 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Cuesta Colorada, En El Municipio De Peñami | 2016-00072 | Querétaro | Peñamiller | Cuesta Colorada | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 270147.24 | 718476.7 | 215543.01 | 215543.01 | 215543.01 | 29.9365 | 0 | Estudio de preinversión | 109 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625593 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De El Carrizal, En El Municipio De Peñamiller | 2016-00071 | Querétaro | Peñamiller | El Carrizal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 174407.46 | 470100.98 | 141030.3 | 141030.3 | 141030.3 | 29.3813 | 0 | Otros | 53 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625601 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 110 270 (Carr. Federal 120)-La Plazuela-El Atoron-Puerto Blanco-El Moral. Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 000 | 2016-00073 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 7898220.51 | 7898220.51 | 3247435.63 | 7887868.91 | 2366360.66 | 2366360.66 | 2366360.66 | 29.9607 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100625606 | Elaboracion De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento Para Beneficiar A La Localidad De Nuevo Alamos, En El Municipio De Colon | 2016-00081 | Querétaro | Colón | Nuevo Álamos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 720000 | 720000 | 230919.13 | 716472.62 | 214941.78 | 214941.78 | 214941.78 | 29.853 | 0 | Otros | 224 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100626581 | 5ta. Etapa De Imagen Urbana En El Centro Histórico De Quierétaro | 1-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 3600000 | 11575132.16 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 800000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100626733 | Adquisicion De Herramientas Y Equipo De Computo | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Seguridad Pública Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4208424.85 | 6600424.85 | 6328214.25 | 6328214.25 | 2463198.65 | 122862.18 | 122862.18 | 1.8614 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA VALIDAR
QUE16160100627335 | Prevención Y Atención De La Violencia Contra Las Mujeres En El Estado De Queretaro | 22-PAIMEF16-07 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 20-Desarrollo Social | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900200 | 755200 | 755200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627457 | 4ta. Etapa De Rescate De Imagen Urbana En Bernal Pueblo Mágico, Ezequiel Montes | 2-F | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 3712977.97 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3965 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627608 | Rehabilitación Del Campamento Campo Alegre, San Joaquín Pueblo Mágico | 3-F | Querétaro | San Joaquín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5500000 | 5500000 | 1650000 | 5169301.8 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627622 | Equipamiento Del Querétaro Centro De Congresos | 4-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6900000 | 6900000 | 2070000 | 6779863.33 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE PARA VALIDACION DE LA DOPGS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627628 | Remodelación Y Modernización Del Querétaro Centro De Congresos | 5-F | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 4970988.6 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 801940 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE A LA DOPGS PARA VALIDACION
QUE16160100627633 | Imagen Urbana En Tequisquiapan Pueblo Mágico | 6-F | Querétaro | Tequisquiapan | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 900000 | 2957027.66 | 900000 | 900000 | 900000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 63413 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION
QUE16160100627642 | Diagnostico Y Plan De Competitividad De La Ruta Arte, Queso Y Vino | 7-F | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Adquisiciones de Oficialía Mayor del Estado. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 1975480 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Estudio de preinversión | 700000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627655 | Imagen Urbana De La Calle Capitán Pedro Urtiaga En El Pueblito, Municipio De Corregidora | 8-F | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 3000000 | 9814458.55 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 143073 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627674 | Imagen, Luz Y Sonido En Bernal Pueblo Mágico, Ezequiel Montes | 1-D | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 83070 | 1809173.8 | 83070 | 83070 | 83070 | 4.1535 | 0 | Metros Cuadrados | 38023 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA ALA DOPGS PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627709 | Proyecto Ejecutivo Para Ciclovía Ruta Arte Queso Y Vino | 2-D | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Camino | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 62310 | 1482515.77 | 62310 | 62310 | 62310 | 4.154 | 0 | Estudio de preinversión | 800000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627855 | Programa De Transferencia De Tecnología (Prot) | 3-D | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Dirección de Adquisiciones de Oficialía mayor del Estado | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 62310 | 1500000 | 62310 | 62310 | 62310 | 4.154 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627880 | Iluminación Artística En El Templo De Santa Rosa De Viterbo Con Instalación De Equipo En La Plazuela Mariano De Las Casas En El Centro Histórico De Querétaro | 4-D | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100627907 | Remodelación Del Area De Atención Al Turista Para Creación De Punto México. | 5-D | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Comisión Estatal de Caminos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 62310 | 1273787.13 | 62310 | 62310 | 62310 | 4.154 | 0 | Metros Cuadrados | 1827937 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A LA DOPGS PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100628965 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De 15 Cm. De Espesor Reforzado Con Acero, Calle Principal | - | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y LA ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA, TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 14253757 | 14253757 | 14253757 | 13652137.81 | 748116.58 | 748116.58 | 0 | 5.2486 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629020 | Pintura De Fachadas Con Participación Comunitaria, Involucrando Procesos De Diseño Participativo | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso derivado que no ha llegado la primera ministración.
QUE16160100629086 | Capacitación A Funcionarios Públicos En Temas De Prevención Social De La Violencia Con Perspectiva De Género 2016 | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 200 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso derivado que no ha llegado la primera ministración.
QUE16160100629157 | Campaña De Comunicación De Resultados Obtenidos Con Los Proyectos De Prevención Realizados En El Marco Del Pnpsvd 2016. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 34328 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso derivado que no ha llegado la primera ministración.
QUE16160100629199 | Diseño E Implementación De Metodologías De Evaluación Del Programa Municipal / Delegacional De Prevención 2016. | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Ciudadana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 64940 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Física: Aun no se ha ejercido, derivado de que no ha llegado la primera ministración. / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso derivado que no ha llegado la primera ministración.
QUE16160100629503 | Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia Arboledas - 6282 | 6282 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629504 | Construccion De Piso Firme En La Colonia De Arboledas - 6242 | 6242 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629505 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Loma Dorada - 6016 | 6016 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629506 | Construcción De Techo Firme, Loma Alta - 6229 | 6229 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629510 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Sala - 6073 | 6073 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 476523.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 47 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629511 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Yosphí. - 8516 | 8516 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Yosphí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2643000 | 1585800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 127 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629515 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Pinos, Alcatraces Y Ficus - 10407 | 10407 | Querétaro | Tequisquiapan | Bordo Blanco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 510000 | 510000 | 254144.26 | 254144.26 | 254144.26 | 29.8993 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% DE ANTICIPO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629516 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Pluvial De Zona De Los Manantiales - 10783 | 10783 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 149718.95 | 149718.95 | 149718.95 | 29.9438 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, ANTICIPO DEL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629517 | Construcción De Aula Didactica En Esc. Tv Secundaria Antonio Caso - 11249 | 11249 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 148574.51 | 148574.51 | 148574.51 | 29.7149 | 0 | Otros | 35 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629518 | Mejoramiento De Barda Perimetral Y Ampliacion De Baños En Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla - 7720 | 7720 | Querétaro | Querétaro | La Solana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 243652.52 | 243652.52 | 237504.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629519 | Construccion De Cuarto Para Baño En Colonia El Sindicato - 6656 | 6656 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629522 | Construcción Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Para Agua Potable, El Nogal - 10293 | 10293 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 380000 | 228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629767 | Construcción De Cuarto Para Baño, Loma Dorada - 5794 | 5794 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629774 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A Tenasdá. - 8604 | 8604 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1532000 | 919200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629779 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Valentín - 11088 | 11088 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 149336.97 | 149336.97 | 149336.97 | 29.8674 | 0 | Otros | 270 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO, 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629780 | Ampliación De Red De Energía San Juan - 11191 | 11191 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629782 | Construccion De Piso Firme En La Colonia El Sindicato - 6688 | 6688 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 25440.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9 | 0 | 0 | Financiera: obra no inicida / Física: obra no iniciada / Registro: obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629783 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia El Sindicato - 6631 | 6631 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629784 | 99999 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6670 | 6670 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629788 | Rehabilitacion De Pavimento Av. De La Juventud - 6777 | 6777 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, MUNICIPIO DE CADEREYTA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1600000 | 1600000 | 1579963.86 | 1205168.36 | 1205168.36 | 1205168.36 | 75.323 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629789 | Construcción De Techo Firme, Bo. Mansion Del Bosque, Ezequiel Montes - 7044 | 7044 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20178.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100629790 | Construcción De Cuarto Para Baño, Los Ramirez - 6161 | 6161 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630042 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Barrio Alto - 6701 | 6701 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: obra no iniciada / Registro: obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630043 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Lucia - 6230 | 6230 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630051 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Acceso Principal A La Comunidad. - 6499 | 6499 | Querétaro | San Juan del Río | Santa Rosa Xajay | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630053 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Huizache - 11129 | 11129 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630054 | Ampliación De Alumbrado Público La Hacienda - 11110 | 11110 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630055 | Empedrado Ahogado En Calle Fundadores 1a.E - 11034 | 11034 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 360000 | 179824.05 | 179824.05 | 179824.05 | 29.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630057 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Los Blases. - 8868 | 8868 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de los Blases | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 550000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630061 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 6976 | 6976 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630322 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Sala - 6144 | 6144 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630323 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar A De Loma De Las Víboras. - 8891 | 8891 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Loma de las Víboras (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 765000 | 459000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630330 | Construcción De Acceso Principal En Esc. Primaria Miguel Hidalgo - 11204 | 11204 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 284 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630331 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Adolfo López Mateos - 10794 | 10794 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR TERCER TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630332 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Santiago Apóstol, Santa Magdalena, 21 De Marzo, San Martín De Porres,Sanjoséylaureles - 10956 | 10956 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1720075.12 | 1720075.12 | 1720075.12 | 86.0038 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 85.5 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630333 | Mejoramiento De Instalación Eléctrica 2a Etapa En Primaria Niños Héroes De Chapultepec - 7689 | 7689 | Querétaro | Querétaro | San Pedro Mártir | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 349974 | 349974 | 314171.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 467 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630334 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 6683 | 6683 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630338 | Construcción Sistema De Agua Potable 3er. Etapa, Ahuacatlan De Guadalupe. - 6830 | 6830 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3058789 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1815 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630340 | Ampliación Red De Energía Eléctrica El Nogal - 9503 | 9503 | Querétaro | Arroyo Seco | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 160000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630341 | Ampliacion De Red De Agua Potable - 6574 | 6574 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 113841.52 | 113841.52 | 109999.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630577 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario, Lateral De La Carretera 100, San Pablo - 7524 | 7524 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 547102 | 328261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630578 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario Para Beneficiar Al Barrio De El Jaral. - 8830 | 8830 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Jaral (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630584 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Higuera - 5081 | 5081 | Querétaro | Peñamiller | La Higuera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PEÑAMILLER QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630585 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica C. Nopalillo - 11168 | 11168 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INCICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630586 | Amplación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Bicentenario Col. Pedregal Bordo Blanco - 10909 | 10909 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630587 | Empedrado Ahogado Calle Guadalupe Victoria - 10988 | 10988 | Querétaro | Tequisquiapan | Fuentezuelas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 360000 | 178308.29 | 178308.29 | 178308.29 | 29.718 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630588 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Andrés - 11061 | 11061 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 300000 | 300000 | 148953.91 | 148953.91 | 148953.91 | 29.7908 | 0 | Otros | 45 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630590 | Construccion De Techo Firme En Colonia El Sindicato - 6566 | 6566 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia el Sindicato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 248621.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630593 | Construcción De Red De Energía Eléctrica En Calle Jilgueros, Pirul Y Alcanfores. - 5763 | 5763 | Querétaro | San Juan del Río | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630841 | Construcción De Techo Firme, Barrio Alto - 6658 | 6658 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 227902.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630842 | Construcción De Cuarto Para Baño, Barrio Alto - 6722 | 6722 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630843 | Construccion De Techo Firme En Colonia Arboledas - 6263 | 6263 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 145028.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630844 | Construccion De Piso Firme En La Localidad De Santa Lucia - 6220 | 6220 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160100630858 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera,Col. Tierra Blanca - 10928 | 10928 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630860 | Construcción Red Y Deposito De Agua Potable, Puerto Del Rodezno - 7265 | 7265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto del Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1646110 | 987666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630861 | Construcción Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A San Isidro Y Maguey Blanco. - 7208 | 7208 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PINAL AMOLES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3967858 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 449 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100630869 | Construccion De Techo Firme,Bo. Los Angeles, Ezequiel Montes - 6805 | 6805 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630870 | Construcción De Techo Firme, Bo. Los Velazquez, Ezequiel Montes - 7466 | 7466 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 82873.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100630873 | Urbanización De Calle A Base De Concreto Hidráulico, Incluye Guarniciones Y Banquetas - 7700 | 7700 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 480000 | 457871.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631127 | Construcción De Piso Firme, Barrio Alto - 6632 | 6632 | Querétaro | Ezequiel Montes | Barrio Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12720.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631128 | Circulado De Huertos Familiares - 9265 | 9265 | Querétaro | Jalpan de Serra | La Cercada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631136 | Construcción De Red Drenaje Sanitario En La Calle Álvaro Obregón. - 6493 | 6493 | Querétaro | San Juan del Río | Visthá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631137 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De La Sala - 6149 | 6149 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Sala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631144 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Calle De Acceso Al Centro De La Comunidad. - 8442 | 8442 | Querétaro | San Juan del Río | Arcila | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1077517.85 | 646510 | 646510 | 530829.43 | 530829.43 | 530829.43 | 49.2641 | 0 | Metros Cuadrados | 3881 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631146 | Estufas Ecológicas En La Localidad De La Ladera. - 5757 | 5757 | Querétaro | San Juan del Río | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 540 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631147 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Y Subestación Subestación En El Centro De Salud, El Refugio - 9280 | 9280 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1100000 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160100631148 | Construcción De Techo Firme, Los Ramirez - 6089 | 6089 | Querétaro | Ezequiel Montes | Los Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631149 | Construcción De Piso Firme, Villa Progreso - 6215 | 6215 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4240.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631150 | Construcción De Techo Firme, Villa Progreso - 6200 | 6200 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631151 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario - 6623 | 6623 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 215132.87 | 215132.87 | 207536.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631152 | Mejoramiento De Aula En Preescolar - 6552 | 6552 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 239664.57 | 239664.57 | 234493.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631153 | Introduccion Red De Agua Potable Para Varias Calles De La Colonia - 7796 | 7796 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 325354.6 | 325354.6 | 318793.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631392 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia Arboledas - 6278 | 6278 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631393 | Construcción De Techo Firme, Loma Dorada - 6053 | 6053 | Querétaro | Ezequiel Montes | Colonia Buenos Aires | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631394 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Santa Lucia - 6188 | 6188 | Querétaro | Ezequiel Montes | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 124310.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631401 | Mejoramiento De Aulas En Primaria Naciones Unidas/Libertadores De America - 7580 | 7580 | Querétaro | Querétaro | El Salitre | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 199992.92 | 199992.92 | 197651.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631407 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Paraiso, Álamos, Encinos, Mezquite, Los Cipreses, Hizache Y Los Pirules - 10865 | 10865 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1345035.14 | 1345035.14 | 1345035.14 | 89.669 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631408 | Empedrado Ahogado En Calle Miguel Alemán - 11015 | 11015 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 800000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631409 | Construcción De Acceso Principal En Tv-Sec Juan Enrique Pestalozzi - 11228 | 11228 | Querétaro | Tequisquiapan | La Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631410 | Ampliación De Red De Energia José Federico Salvador - 11118 | 11118 | Querétaro | Tequisquiapan | San Nicolás | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631411 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica San Ignacio - 11098 | 11098 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 120000 | 59352.35 | 59352.35 | 59352.35 | 29.6762 | 0 | Otros | 40 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631412 | Construcción De Drenaje Sanitario En Tv- Sec Adolfo Lara Nuñez - 11201 | 11201 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEQUISQUIAPAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. / Registro: OBRA POR INICIAR 3ER. TRIMESTRE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631413 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 6847 | 6847 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631415 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (La Loma Ramal C. Francisco Márquez Y Agustín Melgar) - 9434 | 9434 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 410000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100631418 | Construcción De Cuarto Dormitorio, Los Velazquez, Ezequiel Montes. - 6961 | 6961 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100635644 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 511 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3281220.88 | 3277939.66 | 3277939.66 | 1432465.9 | 1432465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: PAGO EN PROCESO DE TRAMITE EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100635652 | Equipo De Computo Y De Tecnologias De La Informacion | 515 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE GOBIERNO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11848785.92 | 11836937.13 | 11836937.13 | 6317178.28 | 155184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 42 | Financiera: PAGO PROCESO DE TRAMITE EN LA DIRECCION DE ADQUISICIONES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636615 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 1 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaría de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 35826576.35 | 35826576.35 | 21495945.84 | 21495945.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636628 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control Y Confianza | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direcciones de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3665186 | 3665186 | 2199111.6 | 2199111.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso
QUE16160100636637 | Red Nacional De Radiocomunicación | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Seguridad Ciudadana, Secretaria de Gobierno y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17108553 | 17108553 | 10285131 | 10285131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO / Física: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636652 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26679121 | 26679121 | 16007472.6 | 16007472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636668 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25810900 | 25810900 | 15486540 | 15486540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636690 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolecentes | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Secretaria de Gobierno | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6680000 | 6680000 | 4008000 | 4008000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO / Física: / Registro: AUN NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636704 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delectivos | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17447600 | 17447600 | 10468560 | 10468560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636718 | Sistema Nacional De Información | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Seguridad Ciudadana y procuración de justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12066408.65 | 12066408.65 | 7239848.16 | 7239848.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636731 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Secretaria de Seguridad Ciudadana | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3154000 | 3154000 | 1892400 | 1892400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: Aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100636745 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de la Procuración de Justicia | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: aun no se ha ejercido el recurso / Física: / Registro: aun no se ha ejercido el recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637966 | Equipamiento Con Vehiculos | F-001 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICIALIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 260614 | 231614.2 | 231000 | 230706 | 230706 | 230706 | 230706 | 99.6079 | 0 | Vehículos | 45000 | 0 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SE ADQUIRIERON DOS VEHICLOS `PARA ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637981 | Adquisicion De Equipo | F-002 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 80000 | 60000 | 58692 | 54920 | 54920 | 54920 | 54920 | 91.5333 | 0 | Mobiliario y equipo | 45000 | 0 | 68 | Financiera: ADQUIRIO UN PORCENTAJE EQUIPO DE COMUNICACION / Física: SOLO SE ADQUIRIO UN PORCENTAJE DEL EQUIPO / Registro: ADQUIRIERON EQUIPOS DE RADIO PARA SEGURIDD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100637996 | Adquisicion De Equipamiento | F-003 | Querétaro | Ezequiel Montes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OFICILIA MAYOR | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000 | 20000 | 5000 | 2865.5 | 2865.2 | 2865.2 | 0 | 14.326 | 0 | Equipamiento | 45000 | 0 | 15 | Financiera: SE ADQUIRIRON DOS SILLAS PERO AUN NO SE PAGAN / Física: SE ADQUIRIERON DOS SILLAS / Registro: SE ADQUIRIERON DOS SILLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160100638186 | Proyecto De Obras De Infraestructura Básica Educativa | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100638205 | Proyecto De Infraestructura Educativa Media Superior | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRCUTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100638223 | Proyecto De Infraestructura Educativa Superior | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRCUTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
QUE16160100638321 | Construc Sitema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra En El Municipio De Peñamill | 2016-00070 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3943057.62 | 4000000 | 1488898.55 | 3943057.62 | 1182917.29 | 1182917.29 | 1182917.29 | 29.5729 | 0 | Otros | 578 | 0 | 12 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200642632 | Aportacion Estatal Al Fondo Mixto De Fomento A La Investigación Científica Y Tecnológica Conacyt - Estado De Querétaro (Fondo Mixto) | 2016-00433 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESU | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643365 | Adaptación Como Auditorio De Dos Canchas En La Secundaria Centenario Cinco De Mayo | 2016-00448 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1215 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643366 | Construcción Alumbrado Tramo Palmar-Las Cruces, El Palmar, Cadereyta De Montes | 2016-00464 | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Palmar (Santa María del Palmar) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 400 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643371 | Corrección De Curvas En Camino Los Juárez, Mpio. De Cadereyta. | 2016-00516 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7368659.8 | 7368659.8 | 7368659.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 625 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643380 | Construcción De Cancha 1era Etapa En La Secundaria Quetzalcoatl | 2016-00425 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 626947.55 | 626947.55 | 626947.55 | 626947.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1245 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643384 | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. Valle De Los Pinos) | 2016-00512 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3835 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643389 | Rehabilitación De Espacios Deportivos Y Recreativos (Col. El Milagrito) | 2016-00513 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643397 | Adecuación De Auditorio En Cancha De Usos Múltiples En La Sec. Tec. Jesús Romero Flores | 2016-00449 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2399999.74 | 2399999.74 | 2399999.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 527 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643404 | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De Loma Delgada | 2016-00508 | Querétaro | Jalpan de Serra | Loma Delgada | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643406 | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De Los Charcos | 2016-00509 | Querétaro | Jalpan de Serra | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643408 | Construcción De Rampas De Concreto En La Localidad De El Limoncito | 2016-00510 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Limoncito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643416 | Modernización De La Calle Cuauhtemoc En Cabecera Municipal De Pedro Escobedo, Qro. (Drenaje Sanitario Y Pavimentación) | 2016-00421 | Querétaro | Pedro Escobedo | Pedro Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 13749851.11 | 13749851.11 | 13749851.11 | 13749851.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9946 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643458 | Pavimentación De Calle Providencia En Tilaco, Landa De Matamoros, Qro. | MLM/RAMO23/FORTALECE/2016/001 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 493423.01 | 148026.9 | 148026.9 | 148026.9 | 29.9347 | 0 | Metros Cuadrados | 679 | 0 | 29.93 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643465 | Pavimentación De Calle Niños Héroes En Landa De Matamoros | MLM/RAMO23/FORTALECE/2016/IR004 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 494500 | 494500 | 493673.93 | 148102.18 | 148102.18 | 148102.18 | 29.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 29.95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643471 | Ampliación De Red De Drenaje (Colector) En La Localidad De Rio Verdito | MLM/RAMO23/FORTALECE/2016/IR003 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 368500 | 368500 | 368500 | 367472.44 | 110241.73 | 110241.73 | 110241.73 | 29.9163 | 0 | Lote | 228 | 0 | 29.92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643473 | Ampliación De Red De Agua Potable En Rio Verdito | MLM/RAMO23/FORTALECE/2016/AD004 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 126000 | 126000 | 126000 | 7320 | 7320 | 7320 | 7320 | 5.8095 | 0 | Metros | 228 | 0 | 5.81 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200643583 | Elaboración De Los Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Tonatico, En El Municipio De Pinal De Amoles | 2016-00143 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1385674.97 | 1390629.8 | 446603.04 | 1385674.97 | 415702.49 | 415702.49 | 415702.49 | 29.8931 | 0 | Estudio de preinversión | 331 | 0 | 7 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643585 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | 2016-00147 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7548733.92 | 7564108.8 | 2637527.64 | 7548733.92 | 2264620.18 | 2264620.18 | 2264620.18 | 29.939 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643586 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | 2016-00148 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. PINAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7204781.04 | 7226716.62 | 2791132.17 | 7204781.04 | 2161434.31 | 2161434.31 | 2161434.31 | 29.9089 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643601 | Rehabilitación De Sanitarios Hombres Y Mujeres Y Restauración De Escalera En Casa De Ecala, Centro Histórico, Querétaro, Qro. | 2016-00436 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 757542.35 | 757542.35 | 757542.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 878931 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643648 | Deflector Y Revestimiento Del Río Querétaro, Desde El Km 17 200 Hasta El Km 18 150 En Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00335 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 17442550.85 | 17442550.85 | 17442550.85 | 17442550.85 | 8721275.43 | 8721275.43 | 8721275.43 | 50 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643655 | Adecuación Para El Funcionamiento De Cárcamos De Bombeo 1 Y 2 De Sta. María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00336 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1139455.33 | 1139455.33 | 1139455.33 | 1139455.33 | 569727.67 | 569727.67 | 569727.67 | 50 | 0 | Piezas | 9099 | 0 | 3 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643657 | Reposición De Puente Vehicular En Calle Miguel Hidalgo Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Querétaro, Qro. | 2016-00337 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2009861.31 | 2009861.31 | 2009861.31 | 2009861.31 | 1004930.65 | 1004930.65 | 1004930.65 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200643660 | Urbanización En La Calle Emiliano Zapata Y Construcción De Rejillas Pluviales Para Calles Aledañas Al Brazo Auxiliar Del Río Querétaro En Santa María Magdalena Querétaro, Qro. | 2016-00338 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2355813.47 | 2355813.47 | 2355813.47 | 2355813.47 | 1177906.73 | 1177906.73 | 1177906.73 | 50 | 0 | Metros lineales | 9099 | 0 | 2 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200644795 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30167 | 30167 | Querétaro | Huimilpan | Las Taponas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO CONTRATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644796 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable De Los Bordos Al Vegil - 30092 | 30092 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2521 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO ESTA CONTATADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644797 | Rehabilitacion En Preescolar - 52184 | 52184 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Agüita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 102 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644798 | Equipamiento De Casa De Salud - 45847 | 45847 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 361 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644799 | Pozo Profundo - 41974 | 41974 | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 529 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644846 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Lateral Derecha Carretera 100 - 47757 | 47757 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 324682.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO SE CONTRATA / Física: AUN NO SE CONTRATA / Registro: LA OBRA AUN NO SE CONTRATA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644847 | Caminos Sacacosechas - 54065 | 54065 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 35682.94 | 21409.76 | 35682.94 | 2500 | 2500 | 2500 | 7.0061 | 0 | Metros lineales | 21 | 100 | 7.01 | Financiera: / Física: / Registro: los trabajos se han detenido por cuestiones del tiempo (lluvias) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644848 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45283 | 45283 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se ha realizado concurso ni contrato para esta obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644856 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre La Loma - 63574 | 63574 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 371305.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644857 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Linda Vista De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. - 57147 | 57147 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5016.12 | 5016.12 | 5016.12 | 4897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17 | 0 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: obra en proceso - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644858 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Camino Al Salitre) - 52734 | 52734 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 305323.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644859 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Carretera 14o, Tramo: Horno De Cal A Guillermo Prieto - 52327 | 52327 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 255524.27 | 255524.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2847 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644863 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Nueva Unidad Cardenista - 5790 | 5790 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad Cardenista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 41436.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644864 | Mp Del Sist De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa) Para Benef A Las Loc De El Lindero, La Estancia, Barrio De García, Panales, La Puerta - 64765 | 64765 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1111765.66 | 1111765.66 | 1068516.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644865 | Escuelas De Calidad - 50006 | 50006 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Otros | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644866 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 40897 | 40897 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se concursa la obra que sera por contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644867 | Escuelas De Calidad - 49903 | 49903 | Querétaro | Landa de Matamoros | Barrio Chacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644875 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43040 | 43040 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INCIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644892 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 51811 | 51811 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 870986.17 | 870986.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644893 | Construccion De Piso Firme - 42986 | 42986 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644894 | Construccion De Techos Con Laminas De Fibrocemento - 41247 | 41247 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644897 | Estufas Ahorradoras De Leña - 53609 | 53609 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200644898 | Construcción De Piso Firme, San José Del Jaguey - 4387 | 4387 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8480.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA
QUE16160200647185 | Pavimentación De Calle Al Jardín De Niños - 30793 | 30793 | Querétaro | Huimilpan | La Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 400000 | 400000 | 118491.59 | 118491.59 | 118491.59 | 29.6229 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647186 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas - 30820 | 30820 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 350000 | 350000 | 104852.52 | 104852.52 | 104852.52 | 29.9579 | 0 | Otros | 2513 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647187 | Pavimentación De Calle De Empedrado Con Mortero - 30969 | 30969 | Querétaro | Huimilpan | El Peral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 670000 | 670000 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647188 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30296 | 30296 | Querétaro | Huimilpan | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 225000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647189 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 46131 | 46131 | Querétaro | Landa de Matamoros | Landa de Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1609 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se tiene contrato para esta obra y apenas se esta programando el concurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647190 | Escuelas De Calidad - 49739 | 49739 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647191 | Escuelas De Calidad - 49747 | 49747 | Querétaro | Landa de Matamoros | Acatitlán de Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 487 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se realizo entrega de apoyo unica - solo se realizo una entrega unica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647192 | Revestimiento De Camino - 43011 | 43011 | Querétaro | Landa de Matamoros | Malpaís | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 150000 | 77511.23 | 77511.23 | 77511.23 | 51.6742 | 0 | Otros | 156 | 100 | 51.67 | Financiera: / Física: / Registro: se esta tendiendo material de tepetate y se aplica mano de obra para limpieza y deshierbe en los laterales del camino - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647228 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Linda Vista De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. - 57066 | 57066 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 212361.48 | 212361.48 | 204207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DEL ANTICIPO / Física: 45 / Registro: SE REGISTRA EN MODIFICADO EL 10% DEL RECURSO QUE CORRESPONDE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE SE ENVIA DE MIDS A FORMATO UNICO ES DEL TOTAL DE LA OBRA ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y EL 10% DEL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647229 | Construccion De Techado En Jardin De Niños Dhe Ntzaa - 42415 | 42415 | Querétaro | Tolimán | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 248241.79 | 248241.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 55 | Financiera: EN RPOCESO. / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647230 | Construccion De Empedrado En Calle Primavera - 52432 | 52432 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 130 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647231 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 47005 | 47005 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Onofre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 160602 | 100 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647232 | Escuelas De Calidad - 46976 | 46976 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se realizo una entrega unica del apoyo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647233 | Escuelas De Calidad - 46996 | 46996 | Querétaro | Landa de Matamoros | Valle de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 790 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647242 | Construcción De Techado En Esc. Prim Constancia - 36525 | 36525 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 844185.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 272 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO ANTICIPO DEL 30 / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647243 | Construccion De Cuartos Adicionales - 47670 | 47670 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 84800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647244 | Construccion De Cuartos Adicionales - 51032 | 51032 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647245 | Construccion De Comedor Comunitario 1ra Etapa - 43681 | 43681 | Querétaro | San Joaquín | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 100 | 0 | Financiera: SE INICIARA OBRA EN 3ER TRIMESTRE / Física: SE INICIARA OBRA EN 3ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647246 | Estufas Ecologicas Fogones - 68224 | 68224 | Querétaro | San Joaquín | Puerto del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647261 | Ampliacion De Ld Y Rd - 40886 | 40886 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 145 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647262 | Ampliacion De Vivienda - 42384 | 42384 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 77923.92 | 77923.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647273 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40597 | 40597 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 149769.84 | 100000 | 44930.95 | 44930.95 | 44930.95 | 44930.95 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 75 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO DE 30% / Física: / Registro: SE TIENE EL ESTUDIO DE MACANICA DE SUELOS, INGENIERIA DE TRANSITO, TRAZO Y NIVELACION DE SECCIONES TRANSVERSALES Y PERFILES ASI COMO EL ESTUDIO HIDROLOGICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647274 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40653 | 40653 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 89903.45 | 50000 | 26971.04 | 26971.04 | 26971.04 | 26971.04 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 40 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL FISMDF / Física: / Registro: SE HAN REALIZADO ESTUDIOS DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ASI COMO EL CALCULO DE DATOS BASICOS PARA ELABORACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647275 | Construccion De Drenaje Pluvial, La Florida - 44909 | 44909 | Querétaro | Arroyo Seco | La Florida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 345167.15 | 255530.31 | 103249.65 | 103249.65 | 103249.65 | 103249.65 | 29.9129 | 0 | Otros | 342 | 100 | 95 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE HA EJECUTADO EL 100% DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN TOTAL DE 550M2 MAS CUNETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647283 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 51833 | 51833 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200647284 | Construccion De Baño Digno - 43233 | 43233 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647285 | Rehabilitacion Y Ampliacion De Ld Y Rd - 40997 | 40997 | Querétaro | Pinal de Amoles | Derramadero de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 713645 | 713645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 455 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647286 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43943 | 43943 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647287 | Construccion De Vivienda (Ubvr) - 42324 | 42324 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22800 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647288 | Ampliacion De Vivienda - 42787 | 42787 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389 | 10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647289 | Introduccion De Alumabrado Publico - 40988 | 40988 | Querétaro | Pinal de Amoles | Sauz de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 252147 | 252147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 565 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647295 | Construccion De Drenaje Pluvial, La Lagunita - 44898 | 44898 | Querétaro | Arroyo Seco | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 223 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647296 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De El Crucero Del Sabinito, En El Municipio De Arroyo - 2780 | 2780 | Querétaro | Arroyo Seco | El Crucero del Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 15404.45 | 15404.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Física: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE / Registro: LA OBRA INICIARA EN EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647297 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 14120 | 14120 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 122750 | 122750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647298 | Construccion De Rampas De Concreto - 74747 | 74747 | Querétaro | Jalpan de Serra | Petzcola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 232500 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200647299 | Construcción De Cuarto Dormitorio - 4272 | 4272 | Querétaro | Ezequiel Montes | Bernal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649548 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43191 | 43191 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200649616 | Caminos Sacacosecha - 52171 | 52171 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 36240 | 36240 | 36240 | 23798 | 23798 | 23798 | 65.6678 | 0 | Metros lineales | 15 | 100 | 65.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE SIGUEN REALIZANDO TRABAJOS DE COMPACTACION Y AFINE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649617 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43275 | 43275 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 610000 | 366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y POR LO TYANTO NO SE CUENTA CON UN CONTRATO AUN - AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y POR LO TANTO NO SE CUENTA CON UN CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649623 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo - 60808 | 60808 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 347509 | 347509 | 104253 | 104253 | 104253 | 29.7866 | 0 | Metros lineales | 4298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649658 | Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección Carretera Tolimán-Colón De La Localidad La Estancia - 41604 | 41604 | Querétaro | Tolimán | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649659 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección La Tinaja Frente Al Chimal De La Localidad Puerto Blanco - 42077 | 42077 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 8232.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 93 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica , Sabino De San Ambrosio - 52620 | 52620 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 536386.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649661 | Empedrado De Camino Del Que Colinda Con La Muralla - 917 | 917 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 348 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649662 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 46983 | 46983 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 70992 | 100 | 0 | Metros lineales | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra a la comunidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649663 | Construccion De Un Andador - 44762 | 44762 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 370000 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE REALIZA LA OBRA YA QUE EN UN INICIO SE PLANTEO LA MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA PET Y AUN NO SE DEFINE SI EL PROGRAMA APORTARA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649673 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle S/N, A Un Lado Del Módulo Del Dif, De La Loc De Barrio De Casas Viejas - 40876 | 40876 | Querétaro | Tolimán | Barrio de Casas Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 25929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649674 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas En El Municipio De Tolimán - 39243 | 39243 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 330426.6 | 330426.6 | 317470.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 218 | 100 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649675 | Estufas Ecologicas Fogones - 68217 | 68217 | Querétaro | San Joaquín | Culebras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649680 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Camino La Peña Y Calle S/N Junto Al Rio De La Loc La Peña En El Mpo De Toliman - 41025 | 41025 | Querétaro | Tolimán | La Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 21297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649682 | Adquisición De Equipo De Computo Y Proyección - 64930 | 64930 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QUERÉTARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 336100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649701 | Ampliacion De Red Electrica La Loma - 42076 | 42076 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE / Física: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE / Registro: ESTA OBRA LA REALIZARA LA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649705 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Varias Calles De La Comunidad De La Poza. - 15341 | 15341 | Querétaro | Corregidora | La Poza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3735000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 350 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649711 | Adquisicion De Licencia De Antivirus Con Un Periodo De 1 Año Para 15 Usuarios - 55163 | 55163 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 4740 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649712 | Ampliacion De Vivienda - 42481 | 42481 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjunta de Gatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389 | 10389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649713 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43064 | 43064 | Querétaro | Pinal de Amoles | Medias Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649714 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43156 | 43156 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 4950 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200649715 | Construccion De Baño Digno - 41369 | 41369 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Antonio del Pelón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649719 | Ampliación De Red De Agua Potable - 30392 | 30392 | Querétaro | Huimilpan | El Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200649724 | Compra De Imac 21.5 - 13337 | 13337 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652000 | Construcción De Un Muro De Contencion - 40520 | 40520 | Querétaro | Landa de Matamoros | Camarones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 442000 | 442000 | 442000 | 352530.16 | 352530.16 | 352530.16 | 79.758 | 0 | Otros | 164 | 100 | 79.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652001 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45139 | 45139 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 15 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652033 | Construcción Red De Drenaje Sanitario 1er. Etapa, La Valla. - 14955 | 14955 | Querétaro | San Juan del Río | La Valla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 4685908 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 5597 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652042 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De La Nueva Unidad - 5773 | 5773 | Querétaro | Ezequiel Montes | La Nueva Unidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652043 | Empedrado De Camino A La Escuela Y La Capilla - 965 | 965 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 299347.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652044 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44923 | 44923 | Querétaro | Landa de Matamoros | La Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 80000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE TIENE CONTRATO DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652056 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toliman. - 39191 | 39191 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 147267.4 | 147267.4 | 141785.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 418 | 100 | 48 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DE ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: EN EL MODIFICADO SE INDICA UNICAMENTE EL MONTO CORRESPONDIENTE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE DE LAS MIDS SE MIGRA AL SFU ES EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO. COMO ESTE PROYECTO TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO ES DECIR, 80% CDI, 10% ESTATAL Y 10% MUNICIPAL, QUE ES LO QUE SE REPORTA EN EL MODIFICADO, MINISTRADO, ETC. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652059 | Caminos Sacacosecha - 52078 | 52078 | Querétaro | Landa de Matamoros | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 34543.99 | 20726.3 | 34543.99 | 7400.06 | 7400.06 | 7400.06 | 21.4221 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 21.42 | Financiera: / Física: / Registro: SE TUVO QUE RETIRAR LAMAQUINARIA PARA ATENDER UNAS EMERGENCIAS EN LOS CAMINOS POR LAS LLUVIAS
QUE16160200652064 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43179 | 43179 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Muñeca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200652065 | Apertura De Camino Rural 3ra Etapa - 40543 | 40543 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 91108.12 | 91108.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 58 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652074 | Ampliación Red De Energía Eléctrica En Calle Ciprés, Col. Arboledas Del Sur - 15916 | 15916 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 720000 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652078 | Cursos De Capacitación, Actualización Y Membrecia Imic - 55329 | 55329 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 47792 | 47792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652079 | Rehabilitación Y Adecuación De Delegaciones Municipales - 54822 | 54822 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 623002.56 | 623002.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652080 | Construccion De Aula De 6x8 M En Jardin De Niños - 40735 | 40735 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652081 | Ampliacion De Vivienda - 42410 | 42410 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20779.72 | 20779.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652087 | Ampliacion De Vivienda - 42460 | 42460 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Sierrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389.86 | 10389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652088 | Construccion De Centro De Salud (3ra Etapa), El Refugio, Arroyo Seco, Qro. - 44576 | 44576 | Querétaro | Arroyo Seco | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 1338000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 479 | 100 | 0 | Financiera: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR / Física: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR / Registro: SE MINISTRO RECURSO A LA OBRA POR ESTAR PENDIENTE DE CONTRATAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652089 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23+200 (Jalpan-Rio Verde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0+0 - 44286 | 44286 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1012736.47 | 500000 | 371328.77 | 371328.77 | 371328.77 | 371328.77 | 36.6659 | 0 | Metros lineales | 415 | 100 | 38 | Financiera: EL 10% CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO / Física: SE TIENE EL 80% DE CORTE EN MATERIAL TIPO C Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL 1.2 KM DE 2KM TOTALES / Registro: SE TIENE EL 80% DE CORTE EN MATERIAL TIPO C Y MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL 1.2 KM DE 2KM TOTALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652090 | Adquisición De Software Y Hardware - 26784 | 26784 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 62155.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652091 | Construcción De Cuarto Dormitorio, La Laguna, Ezequiel Montes. - 6993 | 6993 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200652092 | Construcción De Cuarto Dormitorio, San Jose Del Jaguey - 4482 | 4482 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654365 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario Tercera Etapa, Para Beneficiar A La Comunidad De Los Bordos - 2078 | 2078 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 264193.16 | 262193.16 | 264193.16 | 77997.49 | 77997.49 | 77997.49 | 29.5229 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 42 | Financiera: / Física: OBRA EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654366 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22721 | 22721 | Querétaro | Huimilpan | Lagunillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654367 | Construcción De Empedrado Empacado Con Mortero En Camino Principal Primera Etapa - 58151 | 58151 | Querétaro | Huimilpan | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 347 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654368 | Interconexión Para Mayor Eficiencia De Agua Potable, Sistema Múltiple Agua Zarca. - 29896 | 29896 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 705000 | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2786 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654369 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43330 | 43330 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE TIENE CONTRATO AUN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654416 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Calle Sin Nombre - 42100 | 42100 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 41126.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654417 | Construcción Del Sistema De Agua Potable, Puerto Blanco - 53137 | 53137 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 114757.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654418 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Josefa Ortiz De Dominguez - 47688 | 47688 | Querétaro | Tolimán | San Pablo Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 77460.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 475 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654419 | Caminos Sacacosecha - 51645 | 51645 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 22523 | 100 | 0 | Metros lineales | 167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se entrega la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654420 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, San Juanito. - 30366 | 30366 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200654424 | Urbanización De Varias Calles Tierra Blanca El Marqués Qro - 65844 | 65844 | Querétaro | El Marqués | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1202623.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA EJERCIDO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654434 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Casa Blanca - 52769 | 52769 | Querétaro | Tolimán | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 141667.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654435 | Construccion De Cuartos Adicionales - 51106 | 51106 | Querétaro | San Joaquín | Zarza y Somerial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 59 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654440 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Camino De La Cuesta De La Localidad La Cebolleta, En El Mpo De Toliman - 41480 | 41480 | Querétaro | Tolimán | La Cebolleta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63149.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654441 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Zona Alta De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Mpo De Toliman - 55144 | 55144 | Querétaro | Tolimán | Los Rincones (San Pedro de los Eucaliptos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 80544.17 | 80544.17 | 80544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 51 | Financiera: EN PROCESO. SE ENTREGO EL 30% DEL ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: SE REGISTRA EN MODIFICADO UNICAMENTE EL MONTO QUE CORRESPONDE AL FISM 2016, YA QUE EL MONTO QUE SE MIGRA DE MIDS AL SFU ES DEL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS QUE TIENEN CONCURRENCIA DE RECURSO, ES DECIR, ESTA OBRA TIENE EL 80% RECURSO CDI, 10% RECURSO ESTATAL Y 10% RECURSO MUNIICPAL FISM. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654442 | Acondicionamiento De Aulas Itq - 46172 | 46172 | Querétaro | Landa de Matamoros | Laguna de San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 389135.06 | 389135.06 | 389135.06 | 86.4745 | 0 | Otros | 1609 | 100 | 86.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654443 | Ampliación De Red De Agua Potable - 42761 | 42761 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 20000 | 12000 | 20000 | 950 | 950 | 950 | 4.75 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 4.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654461 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 72153 | 72153 | Querétaro | San Joaquín | San Joaquín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 187136.55 | 67736.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654462 | Construccion De Techos Con Laminas De Fibrocemento - 41000 | 41000 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36300 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE UNICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654463 | Ampliacion De Vivienda - 42509 | 42509 | Querétaro | Pinal de Amoles | Aguacate de Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 10389.86 | 10389.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654464 | Rehabilitación De Olla - 40695 | 40695 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 74 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654465 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 40850 | 40850 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 131 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200654474 | Costruccion De Un Comedor Comunitario 1a. Etapa - 898 | 898 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Bordos Cuates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654475 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar Al Sector Camino A Milpas Viejas De La Localidad De San Jose De La - 44371 | 44371 | Querétaro | Arroyo Seco | San José de las Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 22534.05 | 22534.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Física: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / Registro: ESTA OBRA LA EJERCERA LA COMOSION FEDERAL DE ELECTRICIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654477 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Melitón Dorantes En Colonia Los Velázquez, Ezequiel Montes - 66228 | 66228 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 151774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654478 | Construccion De Cuarto Para Baño, El Jaguey Grande - 4384 | 4384 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Jagüey Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654479 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22965 | 22965 | Querétaro | Huimilpan | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654480 | Capacitacion - 13409 | 13409 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200654481 | Equipo De Computo - 13280 | 13280 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Computadoras |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656647 | Mejoramiento De Vivienda - 42500 | 42500 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Charca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 19480.55 | 19480.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656731 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22929 | 22929 | Querétaro | Huimilpan | Carranza (San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656732 | Construcción De Puente Peatonal - 32528 | 32528 | Querétaro | Huimilpan | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 244 | 100 | 0 | Financiera: OBRA AUN NO COTRATADA / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656733 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Electrica - 40849 | 40849 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 250000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE CONCURSA LA OBRA Y NO SE TIENE CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656734 | Rehabilitacion En Primaria - 46042 | 46042 | Querétaro | Landa de Matamoros | Jagüey Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 102000 | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE COMIENZA LA OBRA YA QUE SE PLANTEO EN INICIO EN COMBINACION CON EL PET Y NO SE HA TENIDO RESPUESTA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656735 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 46974 | 46974 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 52948 | 100 | 0 | Otros | 361 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656736 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 43253 | 43253 | Querétaro | Landa de Matamoros | Puerto de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 98 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656740 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) (Aportación Municipal Programa De Infraestructura Indígena) - 60778 | 60778 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERÉTARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 350000 | 347285 | 347285 | 104185 | 104185 | 104185 | 29.7671 | 0 | Metros lineales | 6394 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656774 | Construcción Sistema De Agua Potable, El Jabalí - 7473 | 7473 | Querétaro | Tolimán | El Jabalí | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMÁN QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2118258 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656775 | Construcción De Techado En Preescolar Not I De Ga Nitutuate - 38730 | 38730 | Querétaro | Tolimán | Puerto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 290001.79 | 290001.79 | 288358.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 55 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SE ENTREGÓ ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656776 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Sección La Loma De La Localidad Rancho Nuevo En El Mpio De Toliman - 41979 | 41979 | Querétaro | Tolimán | Rancho Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 55380.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 57 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656777 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, El Palmito - 52893 | 52893 | Querétaro | Tolimán | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 197002.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656779 | Construccion De Casa De Salud - 51461 | 51461 | Querétaro | Landa de Matamoros | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 400000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656789 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 48008 | 48008 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 381283.02 | 381283.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: NO INICIADA / Física: NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656790 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica (Huizache) - 52480 | 52480 | Querétaro | Tolimán | Bomintzá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 172258.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656791 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Carrizalillo - 52518 | 52518 | Querétaro | Tolimán | Carrizalillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 187238.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656792 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle Principal, De La Localidad El Derramadero, En El Mpio De Toliman - 40885 | 40885 | Querétaro | Tolimán | Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 43401.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656793 | Construccion De Cuartos Adicionales - 50865 | 50865 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 50899 | 50899 | Querétaro | San Joaquín | Las Tinajas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 3ER TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656795 | Estufas Ecologicas Fogones - 68222 | 68222 | Querétaro | San Joaquín | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 45 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656801 | Construccion De Techo Firme En La Localidad De Palo Seco - 5777 | 5777 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 20718.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656802 | Limpieza Y Deshierbe De Caminos - 54108 | 54108 | Querétaro | Landa de Matamoros | Arboledas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 6000 | 6000 | 6000 | 5400 | 5400 | 5400 | 90 | 0 | Metros lineales | 128 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656803 | Adquisición De Impresoras - 64951 | 64951 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656808 | Construccion De Baño Dogno - 41698 | 41698 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656830 | Construccion De Modulo De Sanitarios En Escuela Primaria - 45799 | 45799 | Querétaro | San Joaquín | San Juan Tetla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 62 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE MINISTRACIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656831 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 53258 | 53258 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656832 | Construccion De Baño Digno - 41366 | 41366 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656833 | Construcccion De Baño Digno - 41672 | 41672 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 49500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656834 | Ampliacion De Vivienda - 42840 | 42840 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pie de la Cuesta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15584.79 | 15584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656844 | Construccion De Viviendas (Ubvr) - 42042 | 42042 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68400 | 68400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656845 | Ampliacion De Vivienda - 42499 | 42499 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103889.86 | 10389.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200656846 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43174 | 43174 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2970 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656847 | Construccion De Muro - 43083 | 43083 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21780 | 21780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656848 | Mejoramiento De Comedor Escolar En Primaria Mesa De Palo Blanco - 1597 | 1597 | Querétaro | Arroyo Seco | Mesa de Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 310 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656849 | Ampliacion De Red Electrica El Trapiche - 1689 | 1689 | Querétaro | Arroyo Seco | El Trapiche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 186500 | 186500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 70 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656850 | Ampliacion De Red Electrica Purisima De Arista-Barrio El Toril - 2518 | 2518 | Querétaro | Arroyo Seco | Purísima de Arista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 332500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656852 | Ampliación De Red De Drenaje En Diversas Calles - 39586 | 39586 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Cadereyta de Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2685550 | 1714014.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656853 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 14052 | 14052 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 63014.4 | 63014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656854 | Ampliacion De Electrificacion En Calle Francisco Villa En Bo San Miguel Villa Progreso - 66332 | 66332 | Querétaro | Ezequiel Montes | Villa Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 87562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 65 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656855 | Construcción De Cuarto Para Baño, San Jose Del Jaguey - 4526 | 4526 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656856 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Primera Etapa - 21945 | 21945 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 733 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200656860 | Compra De Impresoras A Color - 8005 | 8005 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION DEL COPLADEM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Equipamiento |  | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659240 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario - 22527 | 22527 | Querétaro | Huimilpan | El Vegil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO COTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659241 | Rehabilitación Del Sistema De Bombeo De Agua Potable, Rincón De Piedra Blanca. - 30165 | 30165 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 600000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 285 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200659292 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Sobre Carretera 110, El Granjeno - 57286 | 57286 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1607864.75 | 1607864.75 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGA ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. SE REGISTRA DOS VECES EN LA MIDS YA QUE PASA POR UNA ZAP, POR LO QUE SE REGISTRAN EN UN FOLIO LOS ML QUE PASAN POR ESTA ZAP Y EN OTRO FOLIO LOS ML QUE SALEN DE LA ZAP. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659293 | Construcción De Techado En Esc Prim 18 De Marzo - 36303 | 36303 | Querétaro | Tolimán | El Molino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 834359.84 | 834359.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 227 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659294 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Cuauhtemoc, Bo La Peña Y Bo La Cebolleta, San Miguel - 63800 | 63800 | Querétaro | Tolimán | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3623068.14 | 605751.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659295 | Amp De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Calle S/N De La Localidad El Tequesquite Chalma En El Mpio De Toliman - 49246 | 49246 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 9894.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659296 | Construcción De Empedrado (1er. Etapa) Calle 12 De Diciembre - 50609 | 50609 | Querétaro | Tolimán | Tequesquite (Chalma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659297 | Rehabilitacion De Tv Secundaria - 46068 | 46068 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 66000 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: aun no se hace contrato - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659298 | Ampliacion De La Red De Drenaje - 44752 | 44752 | Querétaro | Landa de Matamoros | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 60000 | 36000 | 60000 | 12290.09 | 12290.09 | 12290.09 | 20.4835 | 0 | Otros | 167 | 100 | 20.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659314 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, Horno De Cal - 52403 | 52403 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 197527.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659316 | Construccion De Dispensario Medico 2da Etapa - 44981 | 44981 | Querétaro | San Joaquín | Llanos de Santa Clara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Física: OBRA SE INICIARA EN EL 3 ER TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659321 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 45464 | 45464 | Querétaro | Landa de Matamoros | Cerro de San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 70000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 147 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659322 | Adquisición De Un Nuevo Servidor - 6897 | 6897 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659340 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Co - 41863 | 41863 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 249788.16 | 200000 | 74936.45 | 74936.45 | 74936.45 | 74936.45 | 30 | 0 | Otros | 1213 | 100 | 35 | Financiera: SE ENTREGO EL 30% CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL FISMDF / Física: / Registro: SE HE EJECUTADO 365M3 DE EXCAVACION, 308.57ML DE INSTALACION DE TUBERIAS, 289M3 DE RELLENO CON MATERIAL INHERTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659342 | Construcción 1er. Etapa Red De Drenaje En Calle Ciprés, Pino, Robles, Cedros Y Calle Sin Nombre, Col. Arboledas Del Sur. - 15595 | 15595 | Querétaro | Corregidora | La Negreta | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA QRO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2601500 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 140 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200659345 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ta Etapa) - 41468 | 41468 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 2145117.45 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: tranferencia a gobierno del estado, como lo marca convenio, cea ejecutor / Física: cea ejecutor / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659346 | Adquisición De Software De Civil Cad - 55265 | 55265 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 13450 | 13450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659347 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 51821 | 51821 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 204930.67 | 204930.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659348 | Construccion De Baño Digno - 43219 | 43219 | Querétaro | Pinal de Amoles | Cuatro Palos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 39600 | 39600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659349 | Construccion De Piso Firme - 42904 | 42904 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 11880 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659350 | Construccion De Vivienda - 42207 | 42207 | Querétaro | Pinal de Amoles | Epazotes Grandes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114000 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659351 | Construcción De Rampa De Concreto - 40582 | 40582 | Querétaro | Pinal de Amoles | Loma de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200659352 | Mejoramiento De Camino Mediante Rampa De Concreto - 40828 | 40828 | Querétaro | Pinal de Amoles | El Rodezno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 152 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659360 | Construccion De Drenaje Pluvial, El Jardin - 44533 | 44533 | Querétaro | Arroyo Seco | El Jardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 150000 | 101850.03 | 101850.03 | 101850.03 | 101850.03 | 29.9559 | 0 | Otros | 193 | 100 | 30 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE TIENEN 187 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE UN TOTAL DE 750 M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659363 | Construcción De Rampa De Concreto - 40591 | 40591 | Querétaro | Pinal de Amoles | Adjuntas de Ahuacatlán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 192 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659364 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. Km 34 (Jalpan - Rio Verde) - El Sabinito, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 6+700, Subtramo A Modernizar D - 42791 | 42791 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 869450 | 300000 | 260835 | 260835 | 260835 | 260835 | 30 | 0 | Metros lineales | 119 | 100 | 30 | Financiera: SE PAGÓ EL 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL FISMDF / Física: / Registro: SE HAN EJECUTADO 9,000 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 1997 M3 DE CORTE EN MATERIAL TIPO C, 2928 .84 M3 DE FORMACION DE TERRAPLEN Y 1521M3 DE MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659365 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Localidad De Tierras Prietas, En El Municipio De Arroyo Seco - 1720 | 1720 | Querétaro | Arroyo Seco | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 27575.57 | 27575.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659366 | Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Sector Emsad De La Localidad De Las Trancas, En El Municipio De Arr - 2485 | 2485 | Querétaro | Arroyo Seco | Las Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16780.46 | 16780.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659367 | Adquisicion De Software Y Hardware - 14155 | 14155 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 203785 | 203785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200659368 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 62720 | 62720 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 423051.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661652 | 523. Cámaras Fotográficas Y De Video. - 33900 | 33900 | Querétaro | Huimilpan | Huimilpan | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: SIN GASTO EJERCIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661699 | Construcción De Techado En Esc Prim Margarita Maza De Juarez - 37719 | 37719 | Querétaro | Tolimán | Sabino de San Ambrosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 850000 | 850000 | 848185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 199 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO. SE ENTREGO ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661711 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Peñamiller Y Calle Sin Nombre, La Loma - 64044 | 64044 | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661713 | Construccion De Nivelacion De Tierras Y Relleno De Solares - 44574 | 44574 | Querétaro | San Joaquín | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE EJECUCIONES DE OBRAS / Física: OBRA SE EJECUTARA EN 4TO TRIMESTRE COMO INDICA CALENDARIO DE EJECUCIONES DE OBRAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661716 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Palo Seco. - 5783 | 5783 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661717 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De Palo Seco - 5781 | 5781 | Querétaro | Ezequiel Montes | Palo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661718 | Amp De La Red De Distr De Energía Eléc Para Benef A La Sec El Frijolito Y Calle S/N Junto Al Campo De Futbol De La Localidad El Lindero - 41497 | 41497 | Querétaro | Tolimán | Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 75300.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 55 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661719 | Construccion De Techado En Jardin De Niños Not I De Tutuate - 42367 | 42367 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 269994.55 | 269994.55 | 268552.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 55 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. SE ENTREGÓ ANTICIPO DEL 30% / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661720 | Construcción De Techado En Esc Prim Luisa Estrada Perez - 37795 | 37795 | Querétaro | Tolimán | Barrio de García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 371237.11 | 371237.11 | 370876.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 55 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661721 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica, El Saucito - 52577 | 52577 | Querétaro | Tolimán | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 198322.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 75 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661722 | Amp De La Red De Dist De Energía Eléc Para Benef A Sección Familia Gudiño Y Calle S/N Carretera Colón-Tolimán De La Localidad La Puerta - 41540 | 41540 | Querétaro | Tolimán | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 13695.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: OBRA NO INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661724 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44905 | 44905 | Querétaro | Landa de Matamoros | El Gavilán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIAR A VALIDAR
QUE16160200661726 | Ampliacion De Red De Distribución De Energía Eléctrica - 44884 | 44884 | Querétaro | Landa de Matamoros | Las Mesitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 78 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661727 | Curso De Manejo De Equipo Topografico - 10364 | 10364 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS QRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A EJERCIDO NINGUN RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661732 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable. - 41203 | 41203 | Querétaro | Pinal de Amoles | Puerto de Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 197 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661740 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 40601 | 40601 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 79936.58 | 50000 | 23980.97 | 23980.97 | 23980.97 | 23980.97 | 30 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 42 | Financiera: SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: SE TIENE ESTUDIO DE CAMPO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO DE DATOS BASICOS PARA ELABORACION DE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661741 | Construccion De Drenaje Pluvial, Ayutla - 42940 | 42940 | Querétaro | Arroyo Seco | Ayutla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 340000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 423 | 100 | 0 | Financiera: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Física: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO / Registro: A LA OBRA SOLO SE LE MINISTRO RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661744 | Construcción De Baños Con Biodigestor - 59776 | 59776 | Querétaro | Huimilpan | Guadalupe Segundo Fracción Primera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA AUN NO CONTRATADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661745 | Construccion De Rampas De Concreto - 74737 | 74737 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Naranjo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 240000 | 240000 | 71690 | 71690 | 71690 | 71690 | 29.8708 | 0 | Otros | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE ADJUNTAN LAS FOTOGRAFÍAS DE LA ETAPA DE INICIO, DEBIDO A QUE SE LIBERO EL ANTICIPO DE LA OBRA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016, EL MISMO DÍA EN QUE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS REALIZO SU CIERRE SEMESTRAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661752 | Adquisicion De Equipos De Computo Para 9 Usuarios Y De Multifuncionales - 55230 | 55230 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 98160 | 98160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote |  | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661753 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Curva Colorada 2da Etapa - 16485 | 16485 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200661754 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Ampliacion De Red) - 16401 | 16401 | Querétaro | Pinal de Amoles | Agua Fría de Gudiño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 163 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661755 | Ampliacion De Vivienda - 42431 | 42431 | Querétaro | Pinal de Amoles | Mesa de Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 91200 | 91200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661762 | Ampliacion De Vivienda - 42526 | 42526 | Querétaro | Pinal de Amoles | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 15584.79 | 15584.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: LA OBRA AUN NO SE INICIA / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO
QUE16160200661763 | Estufas Ahorradoras De Leña - 43121 | 43121 | Querétaro | Pinal de Amoles | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 20 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661764 | Acondicionamiento De Las Oficinas De Presidencia Municipal De Ezequiel Montes - 26839 | 26839 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 113474.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200661766 | Construcción De Techo Firme, San Jose Del Jaguey - 4436 | 4436 | Querétaro | Ezequiel Montes | San José del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 145028.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662960 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Emiliano Zapata Sobre El Río Querétaro, Col. Santa María Magdalena, Qro. | 2016-00353 | Querétaro | Querétaro | Santa María Magdalena | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOP | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2027876.72 | 2027876.72 | 2027876.72 | 2027876.72 | 1013938.36 | 1013938.36 | 1013938.36 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 9099 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662961 | Construccion De Cubierta De Arcotecho En Plaza Civica Del Cecati 122 | 2016-00356 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 839000 | 839000 | 839000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662962 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En Cetis 142. | 2016-00357 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 1736819 | 1736819 | 1736819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662968 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Cobaq 12. | 2016-00358 | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Educación | En Ejecución | 2016 | 680416.75 | 680416.75 | 680416.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662971 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Ignacio Comonfort | 2016-00368 | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662973 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle 20 De Noviembre | 2016-00369 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662975 | Rehabilitación Del Parque Querétaro 2000 (Equipamiento Tenis De Mesa) | 2016-00475 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INDEREQ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 5000 | 0 | 50 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662976 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Venustiano Carranza | 2016-00370 | Querétaro | Pedro Escobedo | Noria Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 999385.92 | 999385.92 | 999385.92 | 999385.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662979 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Av. Hidalgo | 2016-00371 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Fandila | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1282439.89 | 1282439.89 | 1282439.89 | 1282439.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662983 | Modernización De Camino Hacia Camarones Y Límite Estatal, Landa De Matamoros, Qro. | 2016-00394 | Querétaro | Landa de Matamoros | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 9976428.26 | 9976428.26 | 9976428.26 | 9976428.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 19929 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVCIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200662985 | Cubierta De Captación De Agua, El Plátano, San Joaquín | 2016-00422 | Querétaro | San Joaquín | El Plátano | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. SAN JOAQUIN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662987 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00146 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4655768.48 | 4865686.98 | 1543387.25 | 4655768.48 | 1396730.54 | 1396730.54 | 1396730.54 | 28.7057 | 0 | Otros | 226 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: la meta real es un proyecto / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662988 | Construcción Pavimentación O Empedrado Calle Benito Juarez, San Jose Tepuzas, Huimilpan | 2016-00405 | Querétaro | Huimilpan | San José Tepuzas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 986708 | 986708 | 986708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1045 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662989 | Construcción De Camino Puerto Hondo - Capulines, Mpio. Jalpan De Serra, Qro. | 2016-00476 | Querétaro | Jalpan de Serra | Puerto Hondo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 49449998.98 | 49450000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1174 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662990 | Construcción De Camino San Antonio - San Cristobal | 2016-00477 | Querétaro | San Joaquín | San Antonio | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 11999996.72 | 12000000 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2469 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662991 | Construcción De Camino Acatitlan Del Río - Piedras Anchas, Mpio. Jalpan De Serra, Qro. | 2016-00478 | Querétaro | Jalpan de Serra | Acatitlán del Río | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 20999999.73 | 21000000 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1297 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662992 | Construcción De Camino San Juan Buenaventura - El Quirino | 2016-00479 | Querétaro | Arroyo Seco | San Juan Buenaventura | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 12199540.22 | 12200000 | 4880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 601 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662993 | Conservación De Carreteras Estatales | 2016-00495 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 19499619.74 | 19499999.99 | 7800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51331 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200662994 | Construcción De Camino Barreales - Entronque Carretero El Madroño, Mpio. De Jalpan De Serra, Qro. | 2016-00496 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 49449999.99 | 49450000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1181 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663134 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Pasto Sintetico Y Techumbre En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos | 2016-00384 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 468000 | 468000 | 468000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1569 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663144 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Sec. Gral. Jesús Romero Flores | 2016-00387 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2497173.69 | 2497173.69 | 2497173.69 | 2497173.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663149 | Colocación De Superficie Sustentable En Cancha En La Sec. Tec. Ricardo Pozas Arciniega | 2016-00388 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 495508.33 | 495508.33 | 495508.33 | 495508.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1569 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663157 | Rehabilitación Eléctrica En La Sec. Tec. Manuel J. Campos Loyola | 2016-00389 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663160 | Construcción De Cancha De Futbol 7 Y Malla Ciclónica En La Sec. Tec. Coatlicue | 2016-00390 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 3356583.42 | 3356583.42 | 3356583.42 | 3356583.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 238 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663172 | Adaptación Y Rehabilitación De Tres Aulas En La Secundaria Quetzalcoatl | 2016-00391 | Querétaro | Corregidora | El Pueblito | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 672237.72 | 672237.72 | 672237.72 | 672237.72 | 201671.32 | 201671.32 | 201671.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1245 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663183 | Rehabilitación General En La Primaria 21 De Marzo | 2016-00392 | Querétaro | El Marqués | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2499999.68 | 2499999.68 | 2499999.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663186 | Construcción De Techumbre En La Primaria Emiliano Zapata | 2016-00396 | Querétaro | Querétaro | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 559960.61 | 559960.61 | 559960.61 | 559960.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663190 | Colocación De Superficie Sustentable A Base De Caucho Y Techumbre En La Secundaria Antonio Caso | 2016-00397 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1499998.97 | 1481223.27 | 1481223.27 | 1481223.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1666 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663197 | Terminación De Aula Y Rehabilitación General En El Preescolar Niños Heróes | 2016-00398 | Querétaro | Tequisquiapan | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 671527.05 | 671527.05 | 671527.05 | 671527.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663206 | Rehabilitación General En La Primaria Antonio Valle Martinez | 2016-00399 | Querétaro | Pinal de Amoles | Pinal de Amoles | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1799998.48 | 1771690 | 1771690 | 1771690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 323 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663217 | Construcción De Anexos (Direcciones), Andadores, Rampas Y Rehabilitación De Plafones Y Lonaria En La Primaria Lorenzo De La Parra | 2016-00400 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2395462.44 | 2395462.44 | 2395462.44 | 2395462.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 768 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663232 | Construcción De Dos Aulas En La Primaria Rafael Huerta | 2016-00401 | Querétaro | Arroyo Seco | Arroyo Seco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1395537.62 | 1395537.62 | 1395537.62 | 1395537.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 254 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663244 | Construcción De Arcotecho Y Aula En La Primaria Profr. Daniel Ortiz Esquivel | 2016-00402 | Querétaro | Colón | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1499998.61 | 1499998.61 | 1499998.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663252 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Sec. Tec. Manuel J. Campos Loyola | 2016-00411 | Querétaro | San Juan del Río | La Estancia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2899999.99 | 2899999.99 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 343 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663260 | Construcción De Cancha De Futbol 7 En La Sec. Tec. Fernando De Tapia | 2016-00412 | Querétaro | El Marqués | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 464 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663276 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rápido Y Cancha De Usos Multiples; Y Construcción De Área Ludica En La Primaria Melchor Ocampo | 2016-00413 | Querétaro | Jalpan de Serra | Jalpan de Serra | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2399999.61 | 2399999.61 | 2399999.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663638 | Construcción De Cancha De Futbol (Adaptación) En La Secundaria Jesus Reyes Heroles | 2016-00414 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1257 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663641 | Terminación De Plaza Cívica Y Construcción De Arcotecho En El Preescolar Rita Cetina Gutierrez | 2016-00415 | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1399997.49 | 1399997.49 | 1399997.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200663653 | Construcción De Techumbre, Aula Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Telesecundaria Adolfo Lara Y Nuñez | 2016-00424 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2400000 | 693267.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200664129 | Construcción Y Rehabilitación De Boulevard Luis Donaldo Colosio | 3 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7554537.44 | 7554537.44 | 7554537.44 | 3777268 | 3617426.21 | 3617426.21 | 3617426.21 | 47.8842 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664226 | Rehabilitación De Pavimento Con Empedrado Ahogado En Calle Vicente Suarez | - | Querétaro | Pedro Escobedo | Epigmenio González (El Ahorcado) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 693298.93 | 673510.04 | 673510.04 | 663020.49 | 198906.15 | 198906.15 | 198906.15 | 29.5328 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664236 | Construcción De Arcotecho En Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario 256 | - | Querétaro | Pedro Escobedo | El Sauz (Sauz Alto, Sauz Bajo) | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1087900 | 1100000 | 1100000 | 1083481.74 | 325044.52 | 325044.52 | 325044.52 | 29.5495 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664509 | Ampliación De Red De Drenaje El Ruedo | - | Querétaro | Pedro Escobedo | La Palma | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 691301.07 | 698989.96 | 698989.96 | 687023.56 | 206107.07 | 206107.07 | 206107.07 | 29.4864 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664653 | Construccion De Trotapista En C.D.C., Tequisquiapan | 001FORTALECE | Querétaro | Tequisquiapan | Tequisquiapan | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 741750 | 442317.45 | 442317.45 | 442317.45 | 29.8158 | 0 | Metros lineales | 325 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO 30% ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664829 | 3 Pick Up Doble Cabina | FORTASEG 2016-01 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2002805 | 2002805 | 2002805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE EJERCER EL RECURSO EN EL 3ER TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664845 | Terminal Digital Móvil (Radio) | FORTASEG 2016-02 | Querétaro | El Marqués | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ADMINISTRACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE PRETENDE REALIZAR LA ADQUISICION EN EL 3ER TRIM 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664893 | Construccion De Pavimento De Concreto Estampado En La Calle Ignacio Lopez Rayon Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle Miguel Hidalgo | 2 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3961245.08 | 3961245.08 | 3961245.08 | 1980623 | 1945542.68 | 1945542.68 | 1945542.68 | 49.1144 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664902 | Repavimentacion En Boulevard Luis Romero Soto | 1 | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1826516.88 | 1826516.68 | 1826516.68 | 913259 | 899475.29 | 899475.29 | 899475.29 | 49.2454 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200664911 | Pavimentacion En Camino De Acceso A El Coto | 4 | Querétaro | San Juan del Río | El Coto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2481700.6 | 2481700.6 | 2481700.6 | 1240850 | 1209952.67 | 1209952.67 | 1209952.67 | 48.755 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200665168 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Barrio Las Peritas- San Joaquin, Qro. San Joaquin, Queretaro. | 001 | Querétaro | San Joaquín | Las Peritas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 10 | 0 | 0 | Financiera: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 2DO TRIM 2016 / Física: SE REPORTA INFORMACION ACUMULADA AL 2DO TRIM 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200665594 | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Escuela Francisco Gonzalez Bocanegra | - | Querétaro | Colón | El Zamorano | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON | Educación | En Ejecución | 2016 | 890100 | 890100 | 890100 | 879261 | 879261 | 879261 | 879261 | 98.7823 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: la obra esta al 10% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200665631 | Construccion De Empedrado De Piedra Bola Con Mortero Coatzacoalcos | - | Querétaro | Colón | San Ildefonso | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 593400 | 593400 | 593400 | 592571.74 | 592571.74 | 592571.74 | 592571.74 | 99.8604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666128 | Urbanización En La Localidad De Santiago Mexquititlan Barrio 1 | 322 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 984568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1646 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666169 | Parque Lineal Luis Vega Y Monroy | 2016-0042 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4463731.57 | 4463731.57 | 4463731.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666173 | Parque Lineal Av. Constitución, Colonia San Pablo Ii, Delegación Epigmenio González Flores | 2016-0060 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9889000 | 9889000 | 9889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666174 | Construcción De Pista Para Patinetas (Skateboarding) En La Colonia Peñuelas, Delegación Epigmenio González Flores | 2016-0056 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4141450 | 4141450 | 4141450 | 4039670.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666176 | Reconformación Y Ampliación De Calle En Av. De La Luz, Incluye Electrificación. Col. Colinas Del Poniente; Delegación Félix Osores Sotomayor | 2016-0053 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666177 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Tlacote El Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2016-0057 | Querétaro | Querétaro | Tlacote el Alto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 592446.27 | 592446.27 | 592446.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666180 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez En La Colonia San Pablo, Delegación Centro | 2016-0052 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1199999.9 | 1199999.9 | 1199999.9 | 1056373.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE16160200666181 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Benito Juarez En La Colonia Centro, Delegación Centro Histórico | 2016-0048 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 932456.14 | 932456.14 | 932456.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666191 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Colonia Centro, Delegación Centro | 2016-0059 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 317391.51 | 317391.51 | 317391.51 | 299975.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666192 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Cerro De La Cruz, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2016-0047 | Querétaro | Querétaro | Cerro de la Cruz | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 723164.16 | 723164.16 | 723164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666194 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza En La Comunidad De La Monja, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2016-0045 | Querétaro | Querétaro | La Monja | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 899999.97 | 899999.97 | 899999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666196 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Rafael Ramirez De San Isidro El Alto, Delegación Felipe Carrillo Puerto | 2016-0050 | Querétaro | Querétaro | San Isidro el Alto | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 999940.85 | 999940.85 | 999940.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE16160200666199 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Andrés Balvanera Martínez En Charape De Los Pelones, Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2016-0058 | Querétaro | Querétaro | Charape de los Pelones | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 417127.45 | 417127.45 | 417127.45 | 394971.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666200 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Presidente Luis Echeverria Álvarez, San Pedrito El Alto El Obraje, Delegación Epigmenio González | 2016-0051 | Querétaro | Querétaro | San Pedrito el Alto (El Obraje) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1064899.07 | 1064899.07 | 1064899.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666203 | Reencarpetado Asfáltico De Lateral Sur De Bernardo Quintana, De Av. 5 De Febrero Hasta La Interseccion De La Autopista México-Querétaro, Municipio De Querétaro | 2016-0064 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8169350.01 | 8169350.01 | 8169350.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666207 | Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Felix Osores Sotomayor, Colonia Cerrito Colorado, Delegación Felix Osores Sotomayor | 2016-0054 | Querétaro | Querétaro | Cerro Colorado (El Colorado) | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1032422.78 | 1032422.78 | 1032422.78 | 832835.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666210 | Rehabilitación De Superficie De Rodamiento Mediante Pavimento Asfáltico En Calle Damian Carmona Y Avenida Hercules, Municipio De Querétaro | 2016-0065 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7714200 | 7714200 | 7714200 | 6369357.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666216 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Colonia Bolaños, Delegación Cayetano | 2016-0046 | Querétaro | Querétaro | Ejido Bolaños | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1211499.99 | 1211499.99 | 1211499.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666222 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Pipila En La Colonia Victoria Popular, Delegación Epigmenio González Flores | 2016-0044 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1250683.3 | 1250683.3 | 1250683.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666223 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De Casa Blanca , Delegación Santa Rosa Jáuregui | 2016-0043 | Querétaro | Querétaro | Casa Blanca | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666228 | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Mariano Escobedo En Estancia De La Rochera, Delegación Santa Rosa Jáurgui | 2016-0049 | Querétaro | Querétaro | Estancia de la Rochera | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666231 | Construcción De Cubierta En Explanada De La Delegación Epigmenio González, Colonia Desarrollo San Pablo, Delegación Epigmenio González | 2016-0082 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1091737.01 | 1091737.01 | 1091737.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR
QUE16160200666307 | Adquisición De Computadoras Portátiles E Impresoras | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 24880 | 24880 | 24880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666308 | Adquisición De Proyectores | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE QUERETARO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8120 | 8120 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666309 | Intervención Para La Reconstrucción Y Consolidación De La Barda Norte, Que Delimita El Ex Convento De La Cruz | 2016-0110 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000980.05 | 5000980.05 | 5000980.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666310 | Sistema Eléctrico E Iluminación De Espacios Y Retablos Al Interior Y Exterior Del Templo De Santa Clara De Jesús, Colonia Centro Histórico | 2016-0033 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6111770.45 | 6111770.45 | 6111770.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666311 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 401013.6 | 401013.6 | 200506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666312 | Adquisición De Equipos Y Aparatos Audiovisuales | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666313 | Adquisición De Vehículos Y Equipo Terrestre | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 8664675 | 8664675 | 4332337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666314 | Adquisición De Equipo De Defensa Y Seguridad (Armamento) | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 13861950 | 13861950 | 6930975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666315 | Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | - | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1710000 | 1710000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666364 | Rehabilitación De La Privada 20 De Noviembre Colonia Centro | 323 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Santiago Mexquititlán Barrio 1ro. | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 791200 | 791200 | 791200 | 789839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666419 | Rehabilitación Del Rastro Municipal | 324 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1482724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666511 | Rehabilitación De La Calle 20 De Noviembre, Colonia Centro | 326 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 692300 | 692300 | 692300 | 690987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666526 | Rehabilitación De Calle Juan Escutia, Colonia Centro | 327 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 987828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7698 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666537 | Rehabilitación De Plaza Constitución | 325 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Amealco de Bonfil | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666542 | Construcción De Eje Estructurante Constitución De 1917 | FM-2016-001 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 204000000 | 204000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 91552 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666570 | Rehabilitación De Alumbrado Público | 328 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Nicolás de la Torre | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1058 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666593 | Rehabilitación De Alumbrado Público | 329 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 989000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1624 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666640 | Rehabilitacion De La Calle H. Colegio Militar En La Cabecera Municipal | 002-2016 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1421387.83 | 1421387.83 | 1421387.83 | 1407260 | 422178.2 | 422178.2 | 422178.2 | 29.7018 | 0 | Metros Cuadrados | 1234 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200666984 | Rehabilitacion De Jardin Principal, Cabecera Municiapal. | - | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y LA ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1999758 | 2000000 | 2000000 | 1959480.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 27000 | 0 | 10 | Financiera: LA OBRA ESTA EN PROCESO, SE DIO EL 305 DE ANTICIPO / Física: LA OBRA ESTA EN PROCESO / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200667002 | Rehabilitacion De Calle Zaragoza, Cabecera Municipal | - | Querétaro | Tolimán | Tolimán | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA EJECUCION Y LA ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2610172.76 | 2609930.76 | 2609930.76 | 2600754.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESO, SE DIO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRA EN PROCESO, EL ACUMULADO ES EN METROS LINEALES / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200667135 | Pavimentación De Calle Hidalgo Tramo: De Calle Perpendicular A La Misión-Calle Reinosa. | FORTALECE 01 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1483500 | 1483500 | 444909.69 | 444909.69 | 444909.69 | 444909.69 | 29.9905 | 0 | Metros Cuadrados | 1213 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONSTRUYERON GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+120 EN AMBOS LADOS Y TERMINARON LAS TERRACERIAS DEL 0+000 AL O+100 DEL MONTO APROBADO DE 1,500,000.00 DE DEDUJO $1,500.00 DE CUOTA AL MILLAR PARA LA ASF Y $15,000.00 DE GASTOS DE ADMINISTRACION, QUEDANDO UN MONTO DISPONIBLE DE $1,483,500.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200667869 | Prodep 2014 | PRODEP 2014 | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117885 | 811479.84 | 811479.84 | 99950.52 | 99950.52 | 99950.52 | 99950.52 | 12.3171 | 0 | Otros | 0 | 0 | 12.32 | Financiera: Este proyecto se encuentra en ejecución con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2016 / Física: este proyecto se encuentra en ejecución con fecha de vencimiento al 31 de diciembre de 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668203 | Rehabilitacion De Estacionamiento En El Dif La Griega | 373 | Querétaro | El Marqués | La Griega | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2206723 | 2206723.51 | 2206723.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA OBRA, Y PROGRAMA TERMINARLA EN EL 3ER TRIM 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668206 | Acciones Para Impulsar La Transversalidad De La Perspectiva De Genero En La Administracion Publica Estatal Y Municipal De Queretaro | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 45382 | 45382 | 45382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO EN EJECUCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668224 | Construccion De Andador Peatonal - La Mansion - Entre Av. Emiliano Zapata Y Av. De El Marques | 374 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1733109 | 1733108.95 | 1733108.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 275 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA, SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668248 | Urbanizacion De Privada Ferrocarril | 375 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 706228 | 706227.87 | 706227.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA, SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668258 | Urbanizacion De Privada - La Presa - | 376 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3038015 | 3038014.71 | 3038014.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA, SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668270 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av Emiliano Zapata En Zona Del Pan De Dulce | 377 | Querétaro | El Marqués | La Cañada | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 722425 | 722424.96 | 722424.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INICIO EL PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA, SE PROYECTA TERMINAR LA OBRA EN EL 3ER TRIM DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668310 | Pavimentación Calle Pedro Escobedo | 2016-00292 | Querétaro | Pinal de Amoles | Ahuacatlán de Guadalupe | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 1473636.81 | 442091.04 | 442091.04 | 442091.04 | 29.8005 | 0 | Metros Cuadrados | 1815 | 0 | 5 | Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN. / Física: SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE DEMOLICIÓN. / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN DE FOLIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200668398 | Rehabilitacion De La Calle Melchor Ocampo En Cabecera Municipal De Ezequiel Montes, Queretaro | 2016-02 | Querétaro | Ezequiel Montes | Ezequiel Montes | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2967000 | 2967000 | 2965075.97 | 1483500 | 1483500 | 1483500 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 14053 | 0 | 0.5 | Financiera: OBRA INICIADA / Física: AVANCE 50% / Registro: OBRA INICIADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669065 | Construccion De Red Electrica De Distribucion Subterranea En Las Calles H. Colegio Militar Y Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal | 0012016 | Querétaro | Peñamiller | Peñamiller | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2534612.17 | 2534612 | 2534612 | 2527556.41 | 758266.92 | 758266.92 | 758266.92 | 29.9165 | 0 | Metros lineales | 1234 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669483 | Modernización Y Ampliación De Camino La Fuente-San Clemente, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 788.6, Subtramo A Modernizar Del Km 4 680 Al Km 6 788.6, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00040 | Querétaro | Pedro Escobedo | San Clemente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1037137.66 | 1037137.66 | 358475.43 | 999326.68 | 358475.43 | 358475.43 | 358475.43 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 4852 | 0 | 75 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200669503 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La D, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00050 | Querétaro | Pedro Escobedo | La D | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 120973.72 | 347508.74 | 120973.72 | 120973.72 | 120973.72 | 34.5639 | 0 | Otros | 4298 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669515 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 110 270 (Carr. Federal 120)-La Plazuela-El Atoron-Puerto Blanco-El Moral. Km 0 000 Al 10 000, Subtramo A Modernizar Del Km 1 500 Al Km 3 000 | 2016-00073 | Querétaro | Peñamiller | El Moral | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 987277.56 | 987277.56 | 341241.82 | 985983.61 | 341241.82 | 341241.82 | 341241.82 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 664 | 0 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669530 | Adquisicion De Unidades Vehiculares | - | Querétaro | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U037 Programa para la fiscalización del gasto federalizado |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Entidad Superior de Fiscalizacion del Estado | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 258721 | 258721 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: El programa de inversión inicia en septiembre de 2016, lo que explica el % de avance reportado / Física: El programa de inversión inicia en septiembre de 2016, lo que explica el % de avance reportado / Registro: El programa de inversión inicia en septiembre de 2016, lo que explica el % de avance que se reporta. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669538 | Construc Sitema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Peña Blanca Y Puerto De La Guitarra En El Municipio De Peñamill | 2016-00070 | Querétaro | Peñamiller | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PEÑAMILLER | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 172819.6 | 377461.94 | 172819.6 | 172819.6 | 172819.6 | 34.5639 | 0 | Otros | 578 | 0 | 12 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES
QUE16160200669565 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 9 510 (Llano De Huaxquilico - San Pedro Escanela) -Tonatico- Maby, Tramo: Del Km 0 000 Al 15 840,Subtramo A Modernizar: Del Km 2 720 Al 4 000 | 2016-00147 | Querétaro | Pinal de Amoles | Tonatico | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 945513.6 | 945513.6 | 326806.56 | 718828.56 | 326806.56 | 326806.56 | 326806.56 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 550 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669584 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 163 100 (San Juan Del Rio - Xilitla) - Quirambal, Tramo: Del Km 0 000 Al 5 870, Subtramo A Modernizar: Del 1 340 Al 2 840 | 2016-00148 | Querétaro | Pinal de Amoles | Quirambal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. PINAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 903339.58 | 903339.58 | 312229.57 | 675471.16 | 312229.57 | 312229.57 | 312229.57 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 269 | 0 | 5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669600 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable (4ª. Etapa), Para Beneficiar A 19 Localidades En Los Municipios De San Joaquín Y Cadereyta De Montes | 2016-00051 | Querétaro | San Joaquín | El Deconí | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2145117.46 | 2145117.46 | 741436.67 | 2072660.73 | 741436.67 | 741436.67 | 741436.67 | 34.5639 | 0 | Metros lineales | 4678 | 0 | 8 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200669622 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De San José De La Laja, En El Municipio De Tequisquiapan | 2016-00085 | Querétaro | Tequisquiapan | San José de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1249502.38 | 1249502.38 | 431877 | 1205498.01 | 431877 | 431877 | 431877 | 34.5639 | 0 | Otros | 2156 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669635 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100)-Urecho-El Tejocote-San José De La Laja, Tramo: Del 0 000 Al 14 243, Subtramo A Modernizar: Del Km 6 281 Al Km 3 281 | 2016-00120 | Querétaro | Tequisquiapan | El Tejocote | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TEQUIS. | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1580289.43 | 1580289.43 | 546209.97 | 1569578.62 | 546209.97 | 546209.97 | 546209.97 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200669648 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe, En El Municipio De Toliman. | 2016-00146 | Querétaro | Tolimán | Rancho de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 608210.87 | 608210.87 | 210221.52 | 465366.66 | 210221.52 | 210221.52 | 210221.52 | 34.5639 | 0 | Otros | 226 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669691 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De San Antonio De La Cal, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00105 | Querétaro | Tolimán | San Antonio de la Cal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 266197.5 | 266197.5 | 92008.29 | 264524.19 | 92008.29 | 92008.29 | 92008.29 | 34.5639 | 0 | Otros | 218 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200669709 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1ra. Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Don Lucas, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00106 | Querétaro | Tolimán | Don Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 330426.6 | 330426.6 | 114208.38 | 203196.96 | 114208.38 | 114208.38 | 114208.38 | 34.5639 | 0 | Otros | 218 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670224 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Lindero, La Estancia, Barrio De Garcia, Panales, La Puerta, Gudinos Y Nogales, En El Municipio | 2016-00108 | Querétaro | Tolimán | Gudiños | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1111765.66 | 1111765.66 | 384269.79 | 860967.38 | 384269.79 | 384269.79 | 384269.79 | 34.5639 | 0 | Otros | 2643 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200670229 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Linda Vista" De La Localidad De Granjeno, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00121 | Querétaro | Tolimán | Granjeno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 217377.59 | 217377.59 | 75134.22 | 209015.1 | 75134.22 | 75134.22 | 75134.22 | 34.5639 | 0 | Otros | 162 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670236 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La "Zona Alta" De La Localidad De San Pedro De Los Eucaliptos, En El Municipio De Tolimán. | 2016-00122 | Querétaro | Tolimán | San Pedro de los Eucaliptos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 273637.79 | 273637.79 | 94579.95 | 273437.5 | 94579.95 | 94579.95 | 94579.95 | 34.5639 | 0 | Otros | 239 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670243 | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario, Para Beneficiar A La Localidad De El Tule, En El Municipio De Toliman. | 2016-00104 | Querétaro | Tolimán | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. TOLIMAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 147267.4 | 147267.4 | 50901.39 | 141785.64 | 50901.39 | 50901.39 | 50901.39 | 34.5639 | 0 | Otros | 418 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200670266 | Mejoramiento De Vialidad Y Urbanizacion Mision San Carlos | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1538 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670284 | Ampliacion Carril De Acceso A Comunidad Zona Sur Los Olvera | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9395500 | 9395500 | 9395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670289 | Mejoram De Vialidades Y Urbaniz Santa Barb | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670291 | Mejoramiento De Calles Candiles | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670293 | Mejoramiento De Acceso A Los Olvera | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200670295 | Construccion De Puente Peatonal Mision Mariana | - | Querétaro | Corregidora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 1942461.37 | 1942461.37 | 1942461.37 | 1942461.37 | 39.2813 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671138 | Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3a Etapa), Para Beneficiar A 13 Localidades De La Delegación Municipal De Santiago | 2016-00088 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Barrio de la Isla (Santiago Mexquititlán Barrio 6to.) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 311075.28 | 876655.93 | 311075.28 | 311075.28 | 311075.28 | 34.5639 | 0 | Otros | 10088 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671163 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento (6ta Etapa), Para Beneficiar A 12 Localidades De La Delegación De San Ildefonso Tultepec, En El Municipio De Amealco De Bon | 2016-00089 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Ildefonso Tultepec (Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 925000 | 925000 | 319716.26 | 719029.25 | 319716.26 | 319716.26 | 319716.26 | 34.5639 | 0 | Otros | 11974 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671187 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2da Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Varal, Chitejé De Garabato, Las Salvas Y Guadalupe | 2016-00092 | Querétaro | Amealco de Bonfil | Chitejé de Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 190101.56 | 394157.7 | 190101.56 | 190101.56 | 190101.56 | 34.5639 | 0 | Otros | 3885 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671215 | Construcción Del Sistema De Agua Potable ( 2da Etapa ), Para Beneficiar A La Localidad De El Picacho, En El Municipio De Amealco De Bonfil | 2016-00093 | Querétaro | Amealco de Bonfil | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 34563.92 | 99832.2 | 34563.92 | 34563.92 | 34563.92 | 34.5639 | 0 | Otros | 909 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671233 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 4ta Etapa ), Para Beneficiar A Las Localidades De San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro), Barrio La Presa Del Tecolote( El Lindero); El Lindero | 2016-00094 | Querétaro | Amealco de Bonfil | San Miguel Tlaxcaltepec (Barrio Centro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. AMEALCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 207383.52 | 476946.7 | 207383.52 | 207383.52 | 207383.52 | 34.5639 | 0 | Otros | 1782 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671255 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km.34 (Jalpan-Rio Verde)-El Sabinito, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 6 700, Subtramo A Modernizar Del Km 5 140 Al Km 6 700. | 2016-00098 | Querétaro | Arroyo Seco | El Sabinito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 881078.6 | 881078.6 | 304535.3 | 869450 | 304535.3 | 304535.3 | 304535.3 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 129 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671266 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (4ta Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Las Trancas, Crucero Del Sabinito Y Conca, En El Municipio De Arroyo Seco. | 2016-00123 | Querétaro | Arroyo Seco | Concá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 86409.8 | 249788.16 | 86409.8 | 86409.8 | 86409.8 | 34.5639 | 0 | Otros | 1852 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671296 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 23 200 (Jalpan-Rioverde)-Puerto De Ayutla-El Limón-Santa María De Los Cocos, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 25 184.75, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km | 2016-00132 | Querétaro | Arroyo Seco | Santa María de los Cocos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. ARROYO SECO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1241118.3 | 1241118.3 | 428979.13 | 1237762.56 | 428979.13 | 428979.13 | 428979.13 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 442 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671341 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De Los Llanitos De Pathé, Pathé Y Boyecito, En El Munici | 2016-00136 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Pathé | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 172819.6 | 352479.03 | 172819.6 | 172819.6 | 172819.6 | 34.5639 | 0 | Otros | 1485 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671353 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra. Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De El Rincón Y Santo Domingo En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00137 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 278842.14 | 278842.14 | 96378.77 | 277519.44 | 96378.77 | 96378.77 | 96378.77 | 34.5639 | 0 | Otros | 1346 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671361 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Puerta, En El Municipio De Cadereyta De Montes | 2016-00139 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 34563.92 | 99151.37 | 34563.92 | 34563.92 | 34563.92 | 34.5639 | 0 | Otros | 217 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671380 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, (1er Etapa) Para Beneficiar A Las Localidades De La Tinaja Y La Pastilla. | 2016-00135 | Querétaro | Cadereyta de Montes | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 172819.6 | 350825.49 | 172819.6 | 172819.6 | 172819.6 | 34.5639 | 0 | Otros | 646 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671406 | Construcción De Sistema De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Rancho De Guadalupe. | 2016-00133 | Querétaro | Cadereyta de Montes | Rancho Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. CADEREYTA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 145321.01 | 145321.01 | 50228.64 | 144523.38 | 50228.64 | 50228.64 | 50228.64 | 34.5639 | 0 | Otros | 489 | 0 | 30 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671423 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Colon- La Pila- Peña Colorada, Tramo: Del Km 0 000 Al 13 300, Subtramo A Modernizar: Del Km 8 800 Al 11 300. | 2016-00077 | Querétaro | Colón | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1275000 | 1275000 | 440689.97 | 1011372.53 | 440689.97 | 440689.97 | 440689.97 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 609 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671444 | Rehabilitación Del Querétaro 2000 | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8700000 | 8700000 | 7665571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800000 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671705 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E. C. Km 21 260 (Carretera Estatal 100) - Urecho-El Tejocote- Sn Jose De La Laja, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 14 243, | 2016-00078 | Querétaro | Colón | Urecho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 172819.6 | 357354.27 | 172819.6 | 172819.6 | 172819.6 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 6713 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671724 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario ( 1 Er. Etapa ) Para Beneficiar A Las Localidades De El Carrizal, Salitrera (Presa De La Soledad), El Poleo, En El Municipio De Colon. | 2016-00063 | Querétaro | Colón | El Carrizal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. COLON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1315000 | 1315000 | 454515.54 | 1148214.31 | 454515.54 | 454515.54 | 454515.54 | 34.5639 | 0 | Otros | 1337 | 0 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671889 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De El Bondotal, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00102 | Querétaro | Ezequiel Montes | El Bondotal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 475627.5 | 475627.5 | 164395.51 | 469607.84 | 164395.51 | 164395.51 | 164395.51 | 34.5639 | 0 | Otros | 302 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671904 | Modernizacion Y Ampliación De Camino E.C. Km 17.7 (E. Carretera Federal 120-Tecozautla)-Las Rosas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 460 | 2016-00082 | Querétaro | Ezequiel Montes | Las Rosas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 343151.97 | 343151.97 | 118606.77 | 339940.01 | 118606.77 | 118606.77 | 118606.77 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 294 | 0 | 15 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671915 | Modernizacion Y Ampliación De Camino E.C. Km 5.0 (Villa Progreso-El Sombrerete)-Loberas, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 980 | 2016-00083 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 539172.97 | 539172.97 | 186359.31 | 533988.81 | 186359.31 | 186359.31 | 186359.31 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671927 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Para Beneficiar A La Localidad De Loberas, En El Municipio De Ezequiel Montes | 2016-00103 | Querétaro | Ezequiel Montes | Loberas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. E. MONTES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487977.91 | 487977.91 | 168664.29 | 461794.59 | 168664.29 | 168664.29 | 168664.29 | 34.5639 | 0 | Otros | 258 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671948 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario (3ra Etapa, Para Beneficiar A La Localidad De Los Bordos, En El Municipio De Huimilpan | 2016-00126 | Querétaro | Huimilpan | Los Bordos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 264193.16 | 264193.16 | 91315.51 | 259991.59 | 91315.51 | 91315.51 | 91315.51 | 34.5639 | 0 | Otros | 203 | 0 | 10 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200671966 | Construccion De Alcantarillado Sanitario (2da Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De El Garruñal (San Felipe De Jesus), En El Municipio De Huimilpan | 2016-00127 | Querétaro | Huimilpan | El Garruñal (San Felipe de Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. HUIMILPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 392051.1 | 392051.1 | 135508.23 | 388638.09 | 135508.23 | 135508.23 | 135508.23 | 34.5639 | 0 | Otros | 203 | 0 | 18 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200671990 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1a Etapa), Para Beneficiar A La Localidad De Valle Verde, En El Municipio De Jalpan De Serra | 2016-00084 | Querétaro | Jalpan de Serra | Valle Verde | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 311075.28 | 715451.1 | 311075.28 | 311075.28 | 311075.28 | 34.5639 | 0 | Otros | 596 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200672000 | Modernización Y Ampliación De Camino E.C. Km 29 365 (Zoyapilca-Rancho Nuevo)- San Juan De Los Duran Tramo Del Km 0 000 Al Km 2 300, Subtramo A Modernizar Del Km 0 000 Al 1 000 | 2016-00068 | Querétaro | Jalpan de Serra | San Juan de los Durán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 481501.4 | 481501.4 | 166425.76 | 383581.85 | 166425.76 | 166425.76 | 166425.76 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 235 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200672005 | Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Valle Verde - El Pocito - Carrizal De Los Duran, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 700, Subtramo A Modernizar: Del Km 1 300 Al 3 020 | 2016-00069 | Querétaro | Jalpan de Serra | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. JALPAN | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1050007.27 | 1050007.27 | 362923.67 | 1036515.32 | 362923.67 | 362923.67 | 362923.67 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 201 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200672020 | Ampliación Sistema De Agua Potable (1a Etapa), Para Beneficiar A Las Localidades De Rincon Piedra Blanca (La Pechuga), La Reforma, Santa Inés, Tangojó, Las Mesitas Y El Zacatal, Landa De Matamoros. | 2016-00153 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 499717.4 | 499717.4 | 172721.92 | 498331.62 | 172721.92 | 172721.92 | 172721.92 | 34.5639 | 0 | Otros | 1516 | 0 | 8 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200672027 | Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C. (Carretera Estatal 191 Lobo-Agua Zarca)-Puerto Del Sabino-Neblinas Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000, Subtramo A Modernizar Del Km 3 000 Al Km 5 000 | 2016-00144 | Querétaro | Landa de Matamoros | Neblinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1499608.4 | 1499608.4 | 518323.44 | 1497797.76 | 518323.44 | 518323.44 | 518323.44 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 930 | 0 | 19 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200672038 | Modenizacion Y Ampliacion De Camino Tilaco-Rincon De Piedra Blanca (La Pechuga), Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Modernizar: Del Km 11 000 Al Km 12 500 | 2016-00145 | Querétaro | Landa de Matamoros | Rincón de Piedra Blanca (La Pechuga) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. LANDA | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 1299298.1 | 1299298.1 | 449088.35 | 1297421.42 | 449088.35 | 449088.35 | 449088.35 | 34.5639 | 0 | Kilómetro | 285 | 0 | 34 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200672041 | Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De La Lira, En El Municipio De Pedro Escobedo | 2016-00039 | Querétaro | Pedro Escobedo | La Lira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | P.M. P. ESCOBEDO | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 120973.72 | 347284.79 | 120973.72 | 120973.72 | 120973.72 | 34.5639 | 0 | Otros | 6394 | 0 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: LA META REAL ES UN SISTEMA / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200673608 | Construcción De Puente Vehicular Y Cuerpo Oriente Sobre El Hombro Del Dren El Arenal Desde Acceso Iv Hasta Av. De La Luz -5907 | 2016-002 | Querétaro | Querétaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34660095 | 34660095 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Metros lineales | 129915 | 0 |  | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200674807 | Techado En Cancha De Usos Múltiples En Cecyteq Plantel 082-3855 |  | Querétaro | Huimilpan | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989000 | 989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES
QUE16160200677281 | Construcción De Camino Santa Águeda-La Ciénega De San Juan, Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49450000 | 49450000 | 19780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200677291 | Modernización De Camino Santa Agueda - Carr. Ahuacatlán, Pinal De Amoles | - | Querétaro | Pinal de Amoles | Santa Águeda | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 44999999.99 | 44999999.99 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200677309 | Construcción De Camino E.C. Calle De Guadalupe-Pinalito, Landa De Matamoros | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Pinalito de la Cruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24000000 | 24000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200677341 | Construcción De Camino Tilaco-Otates, Landa De Matamoros | - | Querétaro | Landa de Matamoros | Tilaco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22000000 | 22000000 | 8800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200677369 | Modernización De Camino El Lobo-Vista Hermosa-Puerta De Enmedio, El Marqués Y Colón | - | Querétaro | Colón | Colón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEIQ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28500000 | 28500000 | 11400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680356 | Construcción Y Equipamiento De Aula Didáctica Adosada En Edificio "C" Emsad No. 25 El Rincón, Cadereyta | - | Querétaro | Cadereyta de Montes | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 355727 | 355727 | 177863.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680362 | Construcción Y Equipamiento De Laboratorio Multidisciplinario En Edificio "E" Y Obra Exterior Cobaq No. 25 | - | Querétaro | Landa de Matamoros | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 944428 | 944428 | 472214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680371 | Obras De Infraestructura Y Su Equipamiento En Universidad Autónoma De Querétaro | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 26544384 | 26544384 | 13272192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680375 | Obras De Infraestructura Y Su Equipamiento En Ciidet | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 5928744 | 5928744 | 2964372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6060 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680381 | Obras De Infraestructura Y Su Equipamiento En Planteles De Educacion Media Superior Uaq | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO | Educación | En Ejecución | 2016 | 723238 | 723238 | 361619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20515 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680394 | Construcción De 2do. Acceso Peatonal Con Área De Vigilancia Y Rehabilitación De Cancha De Fuutbol 7, De Cancelería, De Dos Módulos Sanitarios E Instalación Eléctrica | - | Querétaro | Querétaro | Santiago de Querétaro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1778623 | 1778623 | 889311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10541 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680413 | Construcción De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio De Computo, Modulo De Sanitarios, Circulado Perimetral, Obra Exterior, Red Electrica En Mt, Red Hidráulica Y Sanitaria | - | Querétaro | Querétaro | El Tránsito | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1657804 | 1657804 | 828902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
QUE16160200680433 | Obras De Infraestructura Y Su Equipamiento En Instituto Tecnológico De Querétaro | - | Querétaro | San Juan del Río | San Juan del Río | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IIFEQ | Educación | En Ejecución | 2016 | 2964372 | 2964372 | 1482186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
_______________________________________________________________________________ | [20 empty] | _______________________________________________________________________________
C.P. HILDA LÓPEZ RUIZ | [20 empty] | C.P. APOLINAR VILLEGAS ARCOS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO | [20 empty] | SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS